## 按地市项目（底稿）
2023年度河南省（商丘）重点外资项目谋划情况表
单位：万元人民币
序号 | 地市 | 项目单位（企业） | 项目名称 | 行业类别 | 项目所在开发区 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年第一季度 |  | 2023年第二季度 |  | 2023年第三季度 |  | 2023年第四季度 |  | 形象进度（简要描述项目土建工程、厂房结构、设备安装等情况）
[8 empty] | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类）
总计
1 | 郑州市 | 郑州深国际供应链管理有限公司 | 深国际北方区域总部智慧港项目 | 现代服务业 | 二七区 | 100000 | 30000 |  | 续建 | [6 empty] | 土建施工，1号楼和2号楼已封顶
2 | 郑州市 | 鸿富锦精密电子（郑州）有限公司 | 综合保税区M区富士康智能仓储项目 | 制造业 | 航空港区 | 200000 | 200000 |  | 续建 | [6 empty] | 基坑开挖
3 | 郑州市 | 华润置地（郑州）有限公司 | 万象商业中心建设项目 | 现代服务业 | 二七区 | 300000 | 90000 |  | 续建 | [6 empty] | 土建施工
4 | 郑州市 | 唐久集团有限公司 | 唐久便利总部基地项目 | 现代服务业 | 二七区 | 53000 | 17000 |  | 续建 | [6 empty] | 部分门店已营业
5 | 郑州市 | 郑州顶津食品有限公司 | 康师傅增资扩产项目 | 传统产业 | 二七区 | 109000 | 21000 |  | 续建 | [6 empty] | 第一条生产线开始试生产
6 | 郑州市 | 郑州传化华商汇物流有限公司 | 传化华商汇中原物流基地核心区建设项目 | 物流 | 新郑市 | 619166 | 120000 |  | 续建
7 | 郑州市 | 圣戈班陶瓷材料（郑州）有限公司登封分公司 | 圣戈班新材料生产基地项目 | 非金属矿物制品业 | 登封市 | 30000 | 10000 |  | 续建 | [6 empty] | 一期建设精细陶瓷材料（PCR）和高端陶瓷材料（Valoref）两条生产线，规模35000吨投产，二期土建工程开始施工
8 | 郑州市 | 三全食品股份有限公司 | 三全速冻食品生产线智能化改造项目 | 食品制造 | 惠济区 | 6800 | 1000 |  | 续建 | [6 empty] | 设备已经陆续调试进行生产。
9 | 郑州市 | 郑州敦普仓储设施有限公司 | 敦普郑州华中智慧物流园 | 物流仓储 | 高新区 | 43000 | 40000 |  | 续建 | [6 empty] | 四栋双层库基础施工完成，上部框架柱浇筑和梁吊装
10 | 郑州市 | 天集产城集团有限公司 | 天集智科创基地项目 | 产业园 | 高新区 | 800000 | 7000 |  | 新开
11 | 郑州市 | 郑州裕恒置业有限公司 | 郑州嘉里中心及雅颂居建设项目 | 租赁和商务服务业 | 金水区 | 238000 | 18000 |  | 续建
12 | 郑州市 | 瀚嘉（郑州）供应链管理有限公司 | 鼎菱跨境综合产业园项目 | 现代服务业 | 经开区 | 63500 | 20000 |  | 续建 | [6 empty] | 主体施工完成60%；1#仓库完成60%；2、2#库完成50%；3、3#仓库完成60%；4、架空平台完成20%；5、坡道完成70%
13 | 郑州市 | 新密普洛斯仓储设施有限公司 | 新密普洛斯郑南物流园 | 物流仓储 | 新密市 | 100000 | 100000 |  | 续建
14 | 郑州市 | 郑州市伟立纺织品有限公司 | 年生产5000万件运动帽及纺织系列产品建设项目一期 | 纺织制造业 | 新密市 | 43000 | 14800 |  | 续建
15 | 郑州市 | 郑州市启润房地产开发有限公司 | 华润万象城综合体项目 | 租赁和商务服务业 | 郑东新区 | 520000 | 100000 |  | 续建 | [6 empty] | 一期完成封顶，地上地上结构完成50%，北苑商业地下室结构出0,地上一层完成40%，南苑行业地下室完成70%，地上塔楼完成至3层。
16 | 郑州市 | 郑州东工万驰实业有限公司 | 30万件汽车零部件及配件项目 | 制造业-汽车制造业 | 中牟县 | 35000 | 12000 |  | 续建 | [6 empty] | 项目正在进行厂房结构建设
17 | 郑州市 | 源弘集成电路（河南）有限公司 | 源弘集成电路（河南）有限公司柔性电路板生产线建设项目 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 荥阳市 | 12300 | 55000 |  | 新开 | [6 empty] | 1#厂房1-8轴一层结构施工完成，9-24轴一层结构施工；3#-5#楼三七灰土回填完成50%；8#楼一层结构施工完成；9#楼三层结构具备砼浇筑条件；10#楼基础具备回填土条件
18 | 郑州市 | 河南省创伟莱通信设备有限公司 | 河南省创伟莱通信设备有限公司移动通信终端生产项目 | 先进制造业 | 上街区先进制造业开发区 | 100000 | 10000 |  | 续建 | [6 empty] | 一期厂房装修完成
19 | 郑州市 | 中国东方教育控股有限公司 | 河南新华职教园区 | 教育 | 巩义市 | 280000 | 30000 |  | 新开 | [6 empty] | 完成前期土石方工程、八栋楼桩基及主体建设
20 | 郑州市 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 华润燃气智慧燃气信息科技中心项目 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 中原区 | 50000 | 1000 |  | 新开 | [6 empty] | 手续办理
1 | 开封市 | 宸亚科技有限公司 | 330MW高效碲化镉发电玻璃项目一期 | 先进制造业-装备制造 | 汴东先进制造业开发区 | 200000 | 80000
2 | 开封市 | 辽宁东盛科技集团有限公司 | 年产18000吨生物降解改性塑料及制品生产项目 | 先进制造业-技术改造 | 汴东先进制造业开发区 | 120000 | 50000
3 | 开封市 | 开封山和轻工有限公司 | 开封山和轻工有限公司旧厂房升级改造 |  | 鼓楼区 | 32000 | 10000
4 | 开封市 | 开封建业地产有限公司 | 建业泰和府（一期） |  | 鼓楼区 | 108000 | 30000
5 | 开封市 | 浙江蓝城建设管理集团有限公司/绿城中国/开封文投集团（3家企业联合开发建设） | 汴水秋声文商旅项目 | 文化、体育和娱乐业 | 未在开发区 | 190000 | 20000
6 | 开封市 | 迪臣置业发展（开封）有限公司/陆特（开封）新能源科技有限公司（2家企业联合开发建设） | 迪臣世纪豪苑等10个小区中深层地热清洁能源集中供暖示范工程项目 | 电力、热力生产和供应业 | 未在开发区 | 16000 | 5000
7 | 开封市 | 新加坡丰树集团 | 丰树郑州港尉新区现代物流园项目 | 服务业 | 未在开发区 | 72000 | 6713
8 | 开封市 | 益海嘉里投资有限公司 | 益海嘉里（开封）食品工业有限公司食品生产项目 | 农副食品加工业 | 开封市经济技术开发区 | 182000 | 25000
9 | 开封市 | 开封福创园区管理服务有限公司 | 开封福创园区管理服务有限公司福通开封产业园项目 总建筑面积为5万平方米，主要建设内容为生产厂房、仓库、办公楼以及其它辅助配套设施等 | 其他制造业 | 开封市经济技术开发区 | 50000 | 15000
10 | 开封市 | 通许华润燃气有限公司 | 通许县天然气利用工程 | 燃气生产和供应业 | 通许县域内 | 30000 | 21300
11 | 开封市 | 金辉香港集团有限公司 | 年产2万吨氯代碳酸乙烯酯项目（产品主要是氯代碳酸乙烯酯（CEC）、碳酸亚乙烯酯(VC)等，均为锂离子电池电解液中的添加液） | 化学原料及化学制品制造业 | 开封市精细化工开发区 | 20000 | 5000
12 | 开封市 | 香港宏进农副产品批发市场集团有限公司 | 开封宏进农副产品国际物流中心项目（主要经营农副产品物流项目，含商铺、仓库等功能建筑，E区占地面积93708.10平方米总建筑面积约7万平方米，D区占地面积61908.5平方米总建筑面积约5万平方米） | 批发和零售业 |  | 38000 | 35000
13 | 开封市 | 正大(开封)有限公司 | 100万头生猪全产业链项目(包括100万头生猪养殖、100万头生猪屠宰及食品加工、正大食品连锁专卖、标准化生态循环种植基地) | 农林牧渔业 |  | 160000 | 6000
1 | 洛阳市 | 汉海信息技术（上海）有限公司 | 美团区域功能型总部项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳经开区 | 6780 | 3390
2 | 洛阳市 | 河南发恩德矿业有限公司 | 河南发恩德矿业有限公司技改扩能项目 | 有色金属矿采选业 | 洛阳市洛宁县 | 250000 | 78000
3 | 洛阳市 | 洛阳东力新材料科技有限公司 | 东力重工研发及智能产业化项目 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 20000 | 20000
4 | 洛阳市 | 洛阳隆皓物流有限公司 | 洛阳隆皓物流园项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市孟津区 | 30000 | 10000
5 | 洛阳市 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 青岛瑞源工程集团河南分公司建设项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市孟津区 | 10000 | 2000
6 | 洛阳市 | 洛阳春隆玻璃有限公司 | 洛阳春隆玻璃智能化玻璃项目 | 其他制造业 | 洛阳市孟津区 | 12000 | 10000
7 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 洛阳丹尼斯中州百货店 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市西工区 | 100000 | 10000
8 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 洛阳红山片区污水处理厂工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 13507 | 6000
9 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 滨河北路污水处理厂提标改造工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工区 | 13000 | 3000
10 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 汉德隋唐洛阳城文旅步行街项目 | 文化体育和娱乐业 | 洛阳市西工区 | 70000 | 10000
11 | 洛阳市 | 金妥新材料(中国)有限公司 | 高性能铜合金项目（一期） | 金属制品业 | 新安经济技术开发区 | 35000 | 3000
12 | 洛阳市 | 河南华润电力首阳山有限公司 | 河南华润电力首阳山有限公司#1供热首站增容改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 洛阳市偃师区 | 14238 | 6500
13 | 洛阳市 | 洛阳汉新置业有限公司 | 洛阳市伊滨区丹尼斯商业圈一期项目 | 租赁和商务服务业 | 伊滨先进制造业开发区 | 150000 | 50000
14 | 洛阳市 | 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | YTN3新平台柴油机智能制造建设项目 | 传统产业 | 洛阳市涧西区 | 19490 | 8990
15 | 洛阳市 | 洛阳丹尼斯量贩有限公司 | 综合物流园项目三期 | 交通运输仓储和邮政业 | 洛阳高新技术产业开发区 | 39000 | 13000
16 | 洛阳市 | 米塔荆山（洛阳）液压元件有限公司 | 液压动力机械及元件的制造 | 先进装备制造 | 洛阳市伊川县 | 800 | 120
1 | 平顶山市 | 宝丰酒业有限公司 | 智能立体化升级改造项目（对原车间升级进行智能化改造，新上智能四向穿梭车、链式输送机、提升机、顶升移载输送机、电控系统、仓储控制系统、WMS仓储管理系统等智能化设备及系统） | 先进制造业 | 宝丰县 | 250000 | 72000
2 | 平顶山市 | 平顶山新晔眼镜有限公司 | 高档眼镜架研发及生产项目（建设年产70万副合金，钛合金、不锈钢等各种材质眼镜架） | 制造业- 专用设备制造业 | 宝丰高新技术产业开发区 | 20000 | 10000
3 | 平顶山市 | 平顶山中新电宇晨新能源有限公司 | 宇晨新能源宝丰 300MW 风电场项目，该新建项目总投资229769.78万元装机容量为 300MW | 风电 | 宝丰 | 229769.78 | 150000
4 | 平顶山市 | 华润风电（舞钢）有限公司 | 舞钢30MW光伏发电项目 | 新能源 | 舞钢市经开区 | 70000 | 70000
5 | 平顶山市 | 河南金基业钢铁有限公司 | 金基业风机塔筒及特种钢构件项目 | 制造业 | 舞钢市经开区 | 178000 | 100000
6 | 平顶山市 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 中加岗坡李矿石加工产业园建设项目 | 建筑业 | 舞钢市八台镇 | 160000 | 90000
7 | 平顶山市 | 河南贝吉尔肉食品有限公司 | 郏县雪花红牛肉生熟加工产业园 | 食品加工 | 郏县经开区 | 50000 | 16000
8 | 平顶山市 | 平顶山市华驰结构新材料科技有限公司 | 智能装配式新材料生产项目 | 新型材料 | 郏县经开区 | 18000 | 6000
9 | 平顶山市 | 河南凯壹信建筑工程有限公司 | 年产25000吨高端桥梁装备制造项目 | 装备制造 | 郏县经开区 | 27000 | 10000
10 | 平顶山市 | 元昊科技（平顶山）有限公司 | 年产2亿支造影导管高端医疗器械项目 | 医疗 | 郏县经开区 | 32000 | 14000
11 | 平顶山市 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司100MW/200MWh独立共享储能项目 | 能源 | 叶县 | 38260 | 29000
12 | 平顶山市 | 河南金汇农业科技有限公司叶县分公司 | 综合利用农作物秸秆10万吨年产新生质纤维复合材料（FPC）10000吨 | 先进制造业 | 叶县 | 12000 | 12000
13 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨/天熟料线项目 | 传统产业 | 汝州市经济技术开发区 | 200000 | 30000
14 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨搬迁升级改造新型干法熟料水泥生产线（皮带廊输送）项目 | 传统产业 | 汝州市经济技术开发区 | 14111.46 | 6000
15 | 平顶山市 | 汝州天瑞煤焦化有限公司 | 河南天瑞煤化工绿色智能低碳环保装备大型化升级改造项目 | 传统产业 | 汝州经济技术开发区 | 800000 | 100000
16 | 平顶山市 | 河南海钜环保科技有限公司 | 生态水质监测综合服务基地（建设以水质监测仪器、监测系统研发与制造生产线） | 现代服务业 | 平顶山市高新区 | 28000 | 9400
17 | 平顶山市 | 河南平芝高压开关有限公司 | 平高集团河南平芝公司550kV隔离开关装配智能生产线改造项目（新增内装车间智能生产线，实现特高压开关产品数字化、智能化装配生产，缩短生产周期） | 新兴产业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 16000 | 8000
18 | 平顶山市 | 库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公司 | 环保型环网柜生产线技术改造项目（通过增加洁净房、增加独立磨合调试区域、增加专用自动夹紧装置、增加智能测试设备） | 新兴产业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 16000 | 8000
19 | 平顶山市 | 河南水工智造科技有限公司 | 无水染色机器装备制造工业园项目（项目主要生产四釜无水印染机） | 新兴产业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 35000 | 18000
20 | 平顶山市 | 平顶山伟太纺织品有限公司 | 伟太智能纺织项目（二期） | 先进制造业 | 平新开发区 | 13000 | 5000
21 | 平顶山市 | 平顶山市东兴城市投资发展有限公司 | 平顶山国际物流产业新城 | 服务业 | 卫东区 | 500000 | 20000
22 | 平顶山市 | 河南中平煤电有限责任公司 | 中平煤电储煤棚建设项目（扩建储煤棚、挡煤墙、挡土墙及围墙、道路及场地硬化，含设备安装工程、土方回填工程等） | 煤炭开采和洗选业 | 新华区 | 8000 | 4000
| 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县300MW风储一体化乡村振兴示范项目（一期200MW） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 145000 | 100000 | [8 empty] | 完成200MW全部风机并网投产
| 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县200MW风储一体化乡村振兴示范项目 | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 128000 | 2500 | [8 empty] | 完成项目前期手续办理工作；完成招投标工作，项目开工建设
| 安阳市 | 华润电力光伏发电（内黄）有限公司 | 华润电力内黄整县屋顶分布式光伏项目 | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 20100 | 15000 | [8 empty] | 完成60MW屋顶分布式光伏并网投产
| 安阳市 | 华润新能源(林州)有限公司 | 华润新能源林州市整市屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 红旗渠经济开发区 | 24000 | 20600 | [8 empty] | 利用工业建筑屋顶及其它党政机关、户用屋顶建设“光伏+”项目，完成林州整市屋顶光伏建设6万千瓦。
| 安阳市 | 中粮面业（安阳）有限公司 | 中粮粮谷安阳新建60万吨/年小麦加工及6万吨/年面条加工项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴县产业集聚区 | 116088 | 50260 | [8 empty] | 综合楼、宿舍楼正施工内部消防和暖通，安装窗户；制粉车间二次结构完成，麸皮库正在安装钢层面；工作塔正在安装消防。
| 安阳市 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司三期1200T/D小麦加工制粉项目 | 食品制造业 | 汤阴县高新技术开发区 | 38173 | 10566
| 安阳市 | 尼普洛医用包装材料（安阳）有限公司 | 厂房、办公楼内装与消防改造工程，购置进口生产设备项目 | 制造业 | 汤阴县 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 计划今年内完成厂房、办公楼内装与消防改造工程，并添置两条生产线。
| 安阳市 | 当纳利（河南）印包科技实业有限公司 | 当纳利滑县印刷品工业园项目 | 印刷品 | 滑县先进制造业开发区 | 52000 | 2000 | [8 empty] | 厂房改造已完成，设备陆续安装
| 安阳市 | 安阳九天精细化工有限责任公司 | 安阳园区年产10万吨甲胺项目 | 化学原料及化学制品制造业 | 安阳市新型化工产业园水冶-彰武片区 | 36246 | 33000 | [8 empty] | 项目三通一平完成，正在办理相关手续
| 安阳市 | 安彩高科 | 中硼硅药用玻璃项目 | 制造业 | 安阳龙安区先进制造业开发区 | 55000 | 29000 | [8 empty] | 设备安装
| 安阳市 | 安阳顺利环保科技有限公司 | 利用CO2制绿色低碳甲醇联产LNG项目 | 石油和天然气开采业 | 殷都区 | 70000 | 10000 | [8 empty] | 安装主要设备反应器、净化塔器、冷箱、加热炉、换热器、压缩机等。CO2年直接减排量10万吨
1 | 鹤壁市 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司河南分公司 | 中广核浚县独立共享储能项目 | 传统产业 | 浚县先进制造业开发区 | 39800 | 39800 | [8 empty] | 正在办理前期手续
2 | 鹤壁市 | 鹤壁市丰泰产业园资产管理有限公司 | 鹤壁市顺丰创新产业园项目 | 现代服务业 | 鹤壁市现代物流开发区 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目规划、用地、施工许可等前期手续已办理完成。目前一号库正在室内装修，做防火隔断；二号库外墙维护装饰；三号库墙板安装，室外东侧所有地面水稳铺设完成；四号楼内外粉施工
3 | 鹤壁市 | 敬业（淇县）金属资源有限公司 | 循环经济产业园 | 新兴产业 | 鹤壁高新技术产业开发区 | 50000 | 13000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
4 | 鹤壁市 | 河南金凯达智能科技有限公司 | 金乐信智能终端生产基地项目 | 新兴产业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 80000 | 40000 | [8 empty] | 近期入场装修，下一步设备进场调试
5 | 鹤壁市 | 河南省中芯万为智能科技有限公司 | 海思威视5G智能终端制造产业园项目（二期） | 新兴产业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 100000 | 100000 | [8 empty] | 进场施工
6 | 鹤壁市 | 河南天伦燃气集团有限公司 | 城市燃气管道老化改造项目 | 传统产业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 15813 | 15813 | [8 empty] | 计划3月份开工
7 | 鹤壁市 | 河南云讯智能科技有限公司 | 利鑫盛智能终端生产基地项目 | 新兴产业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 75000 | 55000 | [8 empty] | 材料进场，正在装修
8 | 鹤壁市 | 河南精旺科普利信猪种科技有限公司 | 肥泉谊发公猪站建设项目 | 传统产业 | 山城区 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 正在进行基础施工
9 | 鹤壁市 | 鹤壁市铸源智能科技有限公司 | 年产6000套精密机床零部件及机床项目 | 传统产业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 正在平整场地
10 | 鹤壁市 | 河南欣港环保新材料有限公司 | 高纯电子化学品项目 | 新兴产业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 40000 | 25000 | [8 empty] | 生产车间正在基础施工
11 | 鹤壁市 | 鹤壁市赛科化工有限公司 | 年产8万吨精细化学品项目 | 传统产业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在平整场地
12 | 鹤壁市 | 康达环保(鹤壁)水处理有限公司 | 宝山污水处理厂扩建项目 | 传统产业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 部分设备安装
13 | 鹤壁市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 400兆瓦清洁能源储能一体化项目 | 新兴产业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 100000 | 60000 | [8 empty] | 部分设备安装
14 | 鹤壁市 | 德为科技（鹤壁）有限公司 | 德为集成电路芯片项目 | 新兴产业 | 鹤壁经济技术开发区 | 20000 | 10000 | [8 empty] | 购置部分设备
15 | 鹤壁市 | 河南省创伟信电子有限公司 | 创维科技产业园项目 | 新兴产业 | 鹤壁经济技术开发区 | 200000 | 100000 | [8 empty] | 购置部分设备
1 | 新乡市 | 河南烯力新材料科技有限公司 | 石墨烯复合铜新材料项目 | 装备制造 | 新乡高新技术产业开发区 | 32500 | 3000
2 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 多联细菌性疫苗开发及产业化项目 | 医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 27425 | 4000
3 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 年生产1亿剂流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目 | 医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 137516 | 30000
4 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 新型肺炎（重组人5型腺病毒载体）疫苗的开发及产业化 | 医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 50000 | 1500
5 | 新乡市 | 华兰生物工程股份有限公司 | 华兰生物医药研发及智能化生产基地建设项目 | 医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 300000 | 22700
6 | 新乡市 | 新乡新奥燃气工程有限公司 | 新乡市中心城区天然气东延工程 | 燃气生产和供应业 | 红旗区 | 6000 | 3000 | [8 empty] | 1.项目规划许可证已办理完毕； 2.施工许可证、东延工程穿越东孟姜女河防洪评价、过铁路的手续正在办理。 3.现场围挡已开始搭设。
7 | 新乡市 | 新乡市东裕实业有限公司 | 中原国际汽车文化产业新城项目 | 现代服务业 | 卫滨区 | 195000 | 6000 | [8 empty] | 目前项目一期一栋已完成验收竣工。
8 | 新乡市 | 河南心兴化学材料有限公司 | 混甲胺项目 | 化学原料及化学制品制造业 | 新乡经济技术产业集聚区 | 27000 | 16000
9 | 新乡市 | 丰攀仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代仓储中心项目 | 仓储物流 | 平原示范区 | 65000 | 1000 | [8 empty] | 项目主体即将完成封顶。
10 | 新乡市 | 丰沛仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代物流产业园项目 | 仓储物流 | 平原示范区 | 85000 | 5000 | [8 empty] | 目前已完成厂区土地平整。
11 | 新乡市 | 新乡盛润供应链管理有限公司 | 盛润-现代供应链基地项目 | 仓储物流 | 平原示范区 | 108600 | 6000 | [8 empty] | 预计3月31日完成项目摘地。
12 | 新乡市 | 金龙（河南）新能源汽车有限责任公司 | 新能源汽车产业园项目 | 新能源汽车 | 平原示范区 | 500000 | 100000 | [8 empty] | 一期300亩已摘地，正在办理开工手续。
1 | 焦作市 | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 年产5万吨磷酸铁锂项目 | 新材料 | 沁阳经开区 | 65000 | 35000 |  | 续建
2 | 焦作市 | 河南中炭新材料科技有限公司 | 年产10万吨锂离子电池专用负极材料深加工项目 | 新材料 | 博爱经开区 | 150000 | 54000 |  | 续建
3 | 焦作市 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 年产20万吨电池材料级磷酸铁项目 | 新材料 | 中站区 | 132000 | 89820 |  | 续建
4 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品定制化车间项目 | 食品制造业 | 示范区 | 5600 | 5600 |  | 新开
5 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品前处理改造项目 | 食品制造业 | 示范区 | 4500 | 4500 |  | 新开
6 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 年产20万吨高端液态奶生产线扩建项目 | 食品制造业 | 示范区 | 100000 | 50000 |  | 续建
7 | 焦作市 | 焦作福创园区管理服务有限公司 | 福通中德科技园项目 | 租赁和商务服务业 | 示范区 | 200000 | 50000 |  | 续建
8 | 焦作市 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 焦作丽珠合成制药有限公司原料药建设项目 | 医药制造 | 焦作经济技术开发区东部园区 | 20000 | 16185 |  | 续建
9 | 焦作市 | 华润电力焦作有限公司 | 综合改造提升项目 | 新能源行业 | 博爱经开区 | 13000 | 9000 |  | 续建
10 | 焦作市 | 修武县天虹纺织有限公司 | 10万锭纱线项目 | 轻纺织 | 修武县 | 20000 | 8000 |  | 续建
11 | 焦作市 | 焦作市水利局 | 焦作市大沙河水毁修复工程（亚投行） | 水利、环境和公共设施管理业 | 城乡一体化示范区 | 25900 | 13000 |  | 新开
12 | 焦作市 | 修武县水利局 | 修武县大沙河水毁修复工程（亚投行） | 水利、环境和公共设施管理业 | 修武县 | 12223.76 | 4600 |  | 新开
13 | 焦作市 | 修武县水利局 | 修武县山门河五里堡至大沙河段水毁修复工程（亚投行） | 水利、环境和公共设施管理业 | 修武县 | 3637 | 2000 |  | 新开
14 | 焦作市 | 马村区农业农村局 | 马村区山门河灾后恢复重建项目（亚投行） | 水利、环境和公共设施管理业 | 马村区 | 12000 | 12000 |  | 新开
15 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 田涧沟、瓮涧河、群英河、城区截洪沟、城区河道设施等治理工程（亚投行） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 53760.76 | 31600 |  | 新开
16 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 丰收路、民主路、焦武路、工业路、建设路等5条主要道路修复工程（亚投行） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 16898.51 | 9080 |  | 新开
17 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 城区河道桥梁防洪能力、排水管网防洪提升提升工程（亚投行） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 11166.16 | 8248 |  | 新开
18 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 北环路（普济路～塔北路）、龙源路（民主路～山阳路）、解放东路、山阳路（太行路～建设路）、城市道路零星水毁恢复等恢复工程（亚投行） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 30878.36 | 15967 |  | 新开
1 | 濮阳市 | 中核汇能河南能源有限公司 | 中核汇能濮阳县独立共享储能项目（50MW/100MWh） | 能源 | 濮阳县文留镇文东工业区 | 25000 | 10000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
2 | 濮阳市 | 森思达香港控股有限公司 | 高效（菌）光互补项目 | 新能源 | 马庄桥镇 | 24000 | 10000 | [8 empty] | 食用菌大棚上加设光伏板
3 | 濮阳市 | 河南网塑新材料科技股份有限公司 | 河南网塑新材料科技股份有限公司聚苯乙烯建设项目 | 化工 | 台前县先进制造业开发区 | 208000 | 67000 | [8 empty] | 完成场地平整，准备进行桩基施工。
4 | 濮阳市 | 河南国鸿氢能科技有限公司 | 鸿润范县100MW风储项目 | 电力、热力生产和供应业 | 范县 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
5 | 濮阳市 | 唐顺兴食品（河南)有限公司 | 年屠宰7000万羽毛鸡加工项目 | 食品加工 | 南乐开发区 | 20619 | 8000 | [8 empty] | 1、熟食加工车间及冷库（技改）土建工程完成，安装工程进行中；2、污水处理土建工程完成55%；3、综合楼、餐厅及食堂、屠宰车间、锅炉房等配套设施图审及招投标进行中
6 | 濮阳市 | 中沁泰康国际控股有限公司 | 华龙区氢能研究院项目 | 新型基础设施 | 华龙区 | 20000 | 20000 | [8 empty] | 展厅,办公楼主体结构已完成,二次结构砌筑加气块已完成30%，楼顶女儿墙浇筑混凝土完成，依据使用用途，结合网架钢结构设计图纸已出图，开始对楼顶的结构进行优化方案。
7 | 濮阳市 | 大连金慧融智科技股份有限公司 | 金慧商务流程外包项目 | 数字经济 | 华龙区 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 一期已投入运营，拟建设二期项目。
8 | 濮阳市 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司新能源材料产业园项目 | 化学原料及化学制品制造业 | 濮阳经济技术开发区 | 102000 | 40000 | [8 empty] | 占地118亩，总建筑面积4万平方米，一期建设E-100、综合氢化装置，二期建设高活性聚异丁烯丙烯齐聚、异氰酸酯化装置，年产5000吨E-100、4000吨异氰酸酯化、高活性聚异丁烯5万吨、丙烯齐聚10万吨。 基础设施建设中。
9 | 濮阳市 | 濮阳德谦化学有限公司 | 涂料及气雾剂项目 | 化工 | 工业园区 | 185000 | 75000 | [8 empty] | 厂区大门、临建房建设等配套工程完工。科技楼、厂房完成。甲类、乙类等5个仓库完成。
10 | 濮阳市 | 濮阳新型化工基地原料气合成公用工程 | 原料气合成公用工程 | 先进制造业 | 工业园区 | 80000 | 80000 | [8 empty] | 厂房、办公楼主体完工，空分设备、循环水场、污水处理、消防水站、事故水池开始施工。
1 | 许昌市 | 河南汇达印通科技股份有限 | 年产1.5亿平方米数码印刷版材项目 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 长葛经济技术开发区 | 100000 | 30000
2 | 许昌市 | 焦作市隆丰革乐美有限公司 | 年产600万套家居车饰项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 襄城县先进制造业开发区 | 100000 | 90000
3 | 许昌市 | 圣戈班科技材料（河南）有限公司 | 年产4000万平方米环保石膏板项目（由法国圣戈班集团和上海鼎贯投资合伙企业合资在禹州陶瓷专业园区建设） | 制造业-非金属矿物制品业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 80000 | 3000
4 | 许昌市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力新能源光伏发电和储能项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 | 许昌市魏都区 | 80000 | 80000
5 | 许昌市 | 河南瑞沣铝业有限公司 | 年产5万吨高端CTP板基铝板带箔项目 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 | 长葛经济技术开发区 | 60000 | 50000
6 | 许昌市 | 许昌思诺瑞维科技信息有限公司 | 中瑞（许昌）协同创新中心项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌经济技术开发区 | 50000 | 50000
7 | 许昌市 | 西继迅达电梯有限公司 | 年产30万套厅门柔性自动化生产线项目 | 制造业-通用设备制造业 | 许昌经济技术开发区 | 40000 | 40000
8 | 许昌市 | 凯威投资有限公司 | 香港凯威轻纺生产项目 | 制造业-纺织业 | 鄢陵县先进制造业开发区 | 40000 | 10000
9 | 许昌市 | 阿格亚汽车技术（河南）有限公司 | 德国阿格亚轻量化车身项目 | 制造业-汽车制造业 | 襄城县先进制造业开发区 | 35700 | 35700
10 | 许昌市 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 居然之家许昌购物广场项目 | 服务业—批发和零售业 | 许昌市魏都区 | 21000 | 20000
11 | 许昌市 | 香港凯瑞丽发制品有限公司 | 香港凯瑞丽发制品生产线项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 20000 | 10000
12 | 许昌市 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司 | 光伏新能源开发项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 | 许昌市长葛市 | 18000 | 10000
13 | 许昌市 | 澳门飞万里集团 | 澳门飞万里数字云创产业园项目 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 许昌市东城区 | 10000 | 2000
14 | 许昌市 | 美国IMG供应链管理集团 | 许昌跨境供应链外贸综合服务项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 10000 | 4000
15 | 许昌市 | 俄罗斯联邦达美有限责任公司 | 中俄大宗物资采购中心项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 6600 | 1000
1 | 漯河 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 调味面制品建设项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍县经开区 | 12000 | 5000 | [8 empty] | 已开工
2 | 漯河 | 河南先达味美食品有限公司 | 年加工15000吨饼干、糖果生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍县经开区 | 19560 | 7000 | [8 empty] | 已开工
3 | 漯河 | 华润新能源（临颍）有限公司 | 华润电力临颍县二期90MW风电项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 | 临颍县繁城镇、大郭乡、杜曲镇 | 58555 | 12000 | [8 empty] | 已立项
4 | 漯河 | 宏全食品包装（漯河）有限公司 | 宏全食品包装（漯河）有限公司宏全怡宝引用纯净水中部生产基地项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍县经开区 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 已开工
5 | 漯河 | 河南福贞金属包装有限公司 | 河南福贞金属包装有限公司两片式铝罐建设项目 | 制造业- 金属制品业... | 临颍县经开区 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 已开工
6 | 漯河市 | 深圳市裕盛鑫隆集成电路有限公司 | 高端显示模组项目 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 漯河市源汇区沙澧高新技术产业开发区 | 30000 | 10000 | [8 empty] | 该项目租用约2万平方米标准厂房。主要生产数码彩屏、家用电器显示屏、新能源汽车中控板等产品。年产值5亿元，目前试运营。
7 | 漯河市 | 漯河诚汇新材料有限公司 | 新型高阻隔食品包装材料项目 | 橡胶和塑料制品业 | 漯河经济技术开发区 | 10000 | 35000 | [8 empty] | 前期手续已完成
8 | 漯河市 | 河南倩倩新材料有限公司 | 纳米新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
9 | 漯河市 | 河南省采泽新能源有限公司 | 华润采泽漯河200MW/400MWh共享储能电站项目 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 漯河经济技术开发区 | 95000 | 60000 | [8 empty] | 项目已备案
10 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 协鑫低碳光伏产业示范园区项目 | 电气机械和器材制造业 | 漯河经济技术开发区 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 项目已备案
11 | 漯河市 | 河南海纳兆丰装备科技有限公司 | 海纳激光食品装备生产项目 | 通用设备制造业 | 漯河经济技术开发区 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 项目已备案
12 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 漯河经济技术开发区南京微原石墨烯新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 20000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
13 | 漯河市 | 漯河双汇发展有限公司 | 双汇第三工业园（研发中心、污水处理、万吨立体冷库、中央厨房、中华菜肴等） | 食品制造业 | 漯河市召陵先进制造业开发区 | 1000000 | 300000 | [8 empty] | 研发中心项目主体框架已完成，污水处理项目完成总工程量的33%，万吨立体冷库项目架空层基础施工完成85%，钢结构基础施工正在进行，中央厨房、中华菜肴项目地下施工已完成，辅房框架主体已封顶
1 | 三门峡市 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 种分母液回收镓资源综合利用项目 | 39 | 渑池县先进制造业开发区 | 13000 | 13000 |  | 新开
2 | 三门峡市 | 灵宝宝鑫电子科技有限公司 | 宝鑫电子年产2万吨高频低阻抗铜箔项目 | 28 | 灵宝市先进制造业开发区 | 140000 | 50000 |  | 新开
3 | 三门峡市 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 华鑫铜箔绿色节能改造提升项目 | 28 | 灵宝市先进制造业开发区 | 35000 | 17000 |  | 新开
4 | 三门峡市 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 开曼铝业赤泥及循环母液系统回收综合利用项目 | 39 | 三门峡陕州区先进制造业开发区 | 32000 | 15300 |  | 新开
5 | 三门峡市 | 三门峡新途稀有材料有限公司 | 三门峡新途稀有材料有限公司减少赤泥稀有金属外排再回收利用项目 | 39 | 三门峡高新技术产业开发区 | 15000 | 15000 |  | 续建
6 | 三门峡市 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 三门峡市城乡一体化示范区开曼铝业赤泥及循环母液系统回收粗钾盐综合利用项目 | 39 | 三门峡高新技术产业开发区 | 13607 | 8000 |  | 新开
7 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐汽车卸煤沟全封闭改造项目 | 41 | 三门峡高新技术产业开发区 | 14500 | 14500 |  | 新开
8 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐节能环保供汽改造项目 | 41 | 三门峡高新技术产业开发区 | 14000 | 14000 |  | 新开
9 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐三门峡发电有限责任公司智能化改造项目 | 41 | 三门峡高新技术产业开发区 | 15000 | 15000 |  | 新开
10 | 三门峡市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 三门峡市义马市羲和化工科技有限公司医药中间体系列项目 | 23 | 义马市先进制造业开发区 | 58000 | 18000 |  | 续建
11 | 三门峡市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 河南羲和化工科技有限公司全制造流程智能化升级和改造项目 | 23 | 义马市先进制造业开发区 | 5600 | 5600 |  | 新开
12 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 三门峡经济开发区卫士药业（三门峡）有限公司年产3000吨白藜芦醇项目 | 23 | 三门峡经济开发区 | 50000 | 15000 |  | 续建
13 | 三门峡市 | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 三门峡赛诺维制药有限公司异地技改项目 | 23 | 三门峡经济开发区 | 90000 | 28000 |  | 续建
14 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 德国卫士药业（三门峡）研发生产基地项目 | 23 | 三门峡经济开发区 | 50000 | 30000 |  | 续建
1 | 商丘市 | 浙江运达股份有限公司 | 浙江运达公司智能风机产业链基地建设项目 | 先进装备制造业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 500000 | 150000 |  | 新开
2 | 商丘市 | 商丘鑫鼎有限公司 | 商丘鑫鼎公司新材料储能产业园建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 500000 | 180000 |  | 新开
3 | 商丘市 | 中电商丘热电有限公司 | 中电商丘热电公司梁园区 独立共享储能（100MW/200MWh）建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 50000 | 20000 |  | 新开 | [6 empty] | 土地征收电网接入
4 | 商丘市 | 郑州丹尼斯百有限货公司 | 郑州丹尼斯凯旋路店二期建设项目 | 服务业 | 梁园区 | 55000 | 50000 |  | 续建 | [6 empty] | 基础已做好
5 | 商丘市 | 商丘新奥燃气有限公司 | 商丘新奥燃气公司清凉寺大道高压燃气管道建设项目 | 基础设施 | 睢阳区 | 1710 | 1710 |  | 新开
6 | 商丘市 | 香港庄康实业有限公司 | 河南庄康跨境电商产业园建设项目 | 现代服务业 | 经济技术开发区 | 210000 | 50000 |  | 新开 | [6 empty] | 选址完毕，申请建设
7 | 商丘市 | 永城中裕能源有限公司 | 永城市中裕能源公用充电桩建设项目 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 永城市 | 20000 | 12000 |  | 新开
8 | 商丘市 | 中粮家佳康（河南）有限公司 | 中粮家佳康年产20万头生猪自养育肥场续建项目 | 畜牧业 | 永城市 | 30000 | 10000 |  | 续建
9 | 商丘市 | 河南赛龙图生物科技有限公司 | 河南赛龙图生物发酵无水乙醇建设项目 | 化学原料及化学制品制造业 | 经开区产业集聚区 | 30000 | 15000 |  | 新开
10 | 商丘市 | 志成控股集团（香港）有限公司 | 夏邑县电子产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 夏邑县高新技术开发区 | 300000 | 50000 |  | 续建 | [6 empty] | 盘活老厂房，目前办公楼、宿舍楼主体完工，厂房主体施工
11 | 商丘市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力夏邑100MW风电建设项目 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 夏邑县 | 51000 | 30000 |  | 续建 | [6 empty] | 风机设备已招标完成
12 | 商丘市 | 夏邑县中电新能源开发有限公司 | 中电新能源公司整县屋顶分布式光伏发电建设项目 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 夏邑县 | 96950 | 30000 |  | 新开 | [6 empty] | 国家能源局已将夏邑县列为整县屋顶分布式开发试点县，项目已在中国电力备案完成，取得中国电力下发的项目备案编码
13 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城二期200MW风电建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 虞城县 | 120000 | 3000 |  | 新开 | [6 empty] | 项目可研报告已编制完成，各局委支持性意见已获取，项目已列入前期库，待列入建设库后开展用地、规划、招标等前期工作。
14 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城200MWh储能电站建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 虞城县 | 40000 | 40000 |  | 新开 | [6 empty] | 该项目可研报告已编制完成，所需申报的各局委支持性意见已取得，项目已由县、市发改委上报至省发改委。
15 | 商丘市 | 河南汉显光电有限公司 | 柘城县汉显光电科技公司年产30万平方液晶显示屏建设项目 | 新兴产业 | 柘城县高新区 | 200000 | 175000 |  | 续建 | [6 empty] | 厂房已建成，正在装修
16 | 商丘市 | 中电投新农创科技有限公司 | 中电投新农创公司风力发电建设项目 | 风电新能源 | 柘城县 | 78000 | 78000 |  | 新开
17 | 商丘市 | 柘城县光电科技有限公司 | 柘城县光电产业园建设项目 | 新兴产业 | 柘城县高新区 | 600000 | 300000 |  | 新开
18 | 商丘市 | 河南摩尔锂电新能源科技公司 | 河南摩尔锂电公司日产100万颗18650圆柱型动力锂离子电池建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 宁陵县先进制造业开发区 | 220000 | 90000 |  | 续建
19 | 商丘市 | 河南恒宥农资有限公司 | 恒宥农资公司20000平方米仓储建设项目 | 仓储物流 | 宁陵县先进制造业开发区 | 11000 | 11000 |  | 新开 | [6 empty] | 已选址，正在办理前期开工手续
20 | 商丘市 | 商丘宏万盛科技有限公司 | 商丘宏万盛科技公司数控装备产业园建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 200000 | 100000 |  | 新开
21 | 商丘市 | 众盈光电科技有限公司 | 众盈光电科技公司电子设备制造建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 50000 | 50000 |  | 新开
22 | 商丘市 | 商丘苏电仓储物流有限公司 | 商丘苏电公司韵达民权产业园建设项目 | 现代物流业 | 民权县保税区 | 250000 | 10000 |  | 新开
23 | 商丘市 | 永耀缘成电子(商 丘)有限公司 | 永耀缘成公司半导体电子元器件扩建（年产3亿套光晶体管和7亿套电子传感器）项目 | 新兴产业 | 民权县高新技术产业开发区 | 200000 | 20000 |  | 续建
24 | 商丘市 | 缘成科技（河南）有限公司 | 缘成科技公司年产33亿套电子元器件和7000万枚线路板建设项目 | 新兴产业 | 民权县高新技术产业开发区 | 200000 | 50000 |  | 新开
25 | 商丘市 | 国能民权热电有限公司 | 国能民权热电公司扩建2x1000Mw级超超临界燃煤机组，同步安装烟气脱硫、脱销装置、脱硫废水深度处理装置建设项目 | 能源产业 | 民权县 | 740000 | 200000 |  | 新开
1 | 周口市 | 周口裕川高新电子产业有限公司 | 富士康周口科技工业园项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 周口高新技术产业开发区 | 300000 | 100000
2 | 周口市 | 项城市腾龙实业有限公司 | 腾龙科技产业园（日本电产投资项目，年产3000万套线束电机和电子电器，总建筑面积6万平方米） | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 项城市先进制造业开发区 | 100000 | 20000
3 | 周口市 | 项城市腾龙实业有限公司 | 腾龙科技产业园（昭和电机项目） | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 项城市先进制造业开发区 | 100000 | 20000
4 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司奉母镇西杜商品鸡养殖项目 | 畜牧业 | 西华经济技术开发区 | 7000 | 7000
5 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司迟营镇石坡商品鸡养殖项目 | 畜牧业 | 西华经济技术开发区 | 4300 | 4300
6 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司西华县农场五分队商品鸡养殖项目 | 畜牧业 | 西华经济技术开发区 | 4300 | 4300
7 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司西华营镇金楼商品鸡养殖项目 | 畜牧业 | 西华经济技术开发区 | 6150 | 6150
8 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司西夏亭镇后朱种鸡养殖项目 | 畜牧业 | 西华经济技术开发区 | 5000 | 5000
9 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司年产80万吨饲料厂项目 | 制造业 | 西华经济技术开发区 | 19000 | 12000
10 | 周口市 | 西华双汇食品有限公司 | 西华双汇食品有限公司年产3万吨调理熟食项目 | 制造业 | 西华经济技术开发区 | 8000 | 3000
11 | 周口市 | 河南佰食特食品有限公司 | 河南佰食特食品有限公司年产3000吨热狗项目 | 制造业 | 西华经济技术开发区 | 150000 | 50000
12 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县餐厨垃圾处理项目（日处理餐厨垃圾100t/d) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 11676.78 | 3000
13 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县生活垃圾发电项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 61500 | 26000
14 | 周口市 | 凯南麦特（香港）有限公司 | 凯南麦特机械制造项目 | 制造业-专用设备制造业 | 商水经开区 | 11000 | 5000
15 | 周口市 | 河南锦胜纺织有限公司 | 河南锦胜纺织年产1万吨高支纱建设项目 | 制造业 | 商水经开区 | 50000 | 12000
16 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 周口港口综合物流园区热电联产项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 120000 | 42000
17 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年产200万吨玉米精深加工项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 200000 | 50000
18 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 丰厨（周口）食品有限公司中央厨房项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 40000 | 20000
19 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海（周口）粮油工业有限公司年加工140万吨大豆项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 128600 | 50000
20 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年加工20万吨玉米胚芽项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 18300 | 10000
21 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口食品产业园(大豆蛋白，油脂精炼、中小包装油灌装、磷脂油、膨化大豆；玉米淀粉、麦芽糖、糖浆、玉米胚芽油、聚乳酸；小麦加工和水稻加工等） | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 893100 | 100000
22 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口粮油工业有限公司年加工3万吨特油项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 35000 | 20000
1 | 驻马店 | 河南立诺制药有限公司 | 年产1400T头孢医药中间体及头孢原料药项目（二期） | 医药制造 | 驻马店高新区 | 53000 | 45000 |  | 新开
2 | 驻马店 | 宝益禾（河南）生物科技有限公司 | 年产30万吨生物菌剂系列产品 | 医药制造 | 驻马店高新区 | 35000 | 10000 |  | 续建
3 | 驻马店 | 河南金玉锋生物科技有限公司 （香港） | 金玉锋生物科技有限公司大健康产业园 | 先进制造业 | 驻马店经开区 | 460000 | 200000 |  | 续建 | [6 empty] | 新建维生素、赖氨酸等生产线。糖醇项目：土建已完成93%；非标罐制作完成100%，设备管道安装已完成89%，其他生产线项目正在按照工程计划同步推进。
4 | 驻马店 | 驻马店和擎木业有限公司 | 年产10万套儿童智能家居项目 | 家具制造 | 驻马店汝南县 | 20000 | 7000 |  | 续建 | [6 empty] | 准备基础开挖
5 | 驻马店 | 因妥尔（驻马店）电气有限公司 | 年产两万台高端服务器机箱机柜生产项目（新建标准化厂房8000平米，主要生产网络机柜、高端服务器机柜、操作台、电力柜、通讯柜等产品） | 新兴产业 | 驻马店西平县 | 30000 | 10000 |  | 续建
6 | 驻马店 | 驻马店市博瑞通置业有限公司 | 农产品交易中心、仓储、冷链、物流、农副产品集散中心 | 传统产业 | 驻马店正阳县 | 50000 | 15000 |  | 续建 | [6 empty] | 项目一期商铺已全部完成达到交付使用标准
7 | 驻马店 | 正阳县宏腾服饰有限公司 | 年产100万件运动系列服装生产项目 | 传统产业 | 驻马店正阳县 | 13000 | 13000 |  | 续建 | [6 empty] | 该项目租赁厂房约3000平方米，生产制造针织、梭织、工作服、校服、棉衣等运动系列服装
8 | 驻马店 | 确山县国联农业发展有限公司 | 农产品种植加工项目 | 农副食品加工业 | 驻马店确山县 | 8000 | 4000 |  | 新开 | [6 empty] | 正在进行厂房建设
9 | 驻马店 | 中仁药业集团（河南）有限公司 | 年产10万箱生物医药、光量子生物芯片、保健品、化妆品等项目 | 制造业 | 驻马店新蔡县 | 61890 | 20000 |  | 续建 | [6 empty] | 1#综合厂房竣工、完成设备安装、试生产，2#厂房钢构外件已完成，其它厂房已完成基础，办公楼主体结构完成、进行二次结构施工
1 | 南阳市 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 中意车辆底盘悬架及其部件研发及产业化（一期工程新建20000平米的联合厂房和相应的辅助设施用房，购置水平和垂直CNC机床等加工流程单元、感应淬火单元等设备100余台/套，开展车辆底盘悬架及其部件的研发及产业化。二期工程在现有基础上进行扩建） | 制造业 汽车制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 100000 | 4000
2 | 南阳市 | 河南福森新能源科技有限公司 | 日产40万支高倍率高容量锂离子动力电池生产线建设项目（建设2条高倍率高容量锂离子动力电池生产线，形成日产40万支高倍率高容量锂离子动力电池的生产能力） | 制造业-电气机械和器材制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 57000 | 25000
3 | 南阳市 | 华润风电（新野）有限公司 | 华润卧龙电化学储能电站项目 | 新能源 | 新野县歪子镇 | 102000 | 20000
4 | 南阳市 | 桦阳电子（河南）有限公司 | 年产2000万条电脑连接线项目 | 制造业- 计算机、通信和其他电子设备制造业... | 方城县先进制造业开发区 | 11000 | 4000
5 | 南阳市 | 南阳希恩凯新材料有限公司 | 南阳希恩凯新材料有限公司年产150万双户外运动装备建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 方城县先进制造业开发区 | 15000 | 5000
6 | 南阳市 | 正大食品（南阳）有限公司 | 社旗县正大肉食年3000万只肉鸡深加工项目（总建筑面积6万平方米，建设年分割3000万只肉鸡加工及熟食生产线、冷链仓储物流设施等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 150000 | 50000
7 | 南阳市 | 惠济堂集团（国际）有限公司 | 社旗县茸济堂保健品生产项目（产品主要包括保健食品、消毒用品、化妆品等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 5000 | 5000
8 | 南阳市 | 丰能仓储（南阳）有限公司 | 丰树南阳现代物流园项目 | 交通运输、仓储和邮政业 | 南阳市新能源产业集聚区 | 70000 | 20000
9 | 南阳市 | 华润新能源（邓州）有限公司 | 华润10万千瓦风电项目 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 邓州桑庄镇 | 60821 | 47000
10 | 南阳市 | 河南麦卡锡国际实业控股有限公司 | 麦卡锡智能电器装备生产项目 | 设备制造 | 镇平县遮山镇 | 20000 | 20000
11 | 南阳市 | 立邦新型材料（河南）有限公司 | 南召县立邦新型环保建筑材料中原区域生产基地建设项目 | 传统产业-制造业-化学原料及化学制品制造业 | 南召县先进制造业开发区 | 120000 | 75000
12 | 南阳市 | 华润新能源（唐河）有限公司 | 华润电力唐河县200MW光伏项目 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 唐河县 | 80000 | 10000
1 | 信阳市 | 信阳霁兆农业科技有限公司 | 单品果蔬种植基地项目（一期流转土地1500亩，二期流转土地2000亩，主要建设蜜瓜园、西红柿小镇及出口蔬菜种植基地） | 农业 | 光山县 | 20000 | 5000 |  | 续建 | [6 empty] | 土地流转已完成，正在建设单品果蔬种植基地。
2 | 信阳市 | 信阳市利佳服饰有限公司 | 年产100万件牛仔服装 | 制造业-纺织服装服饰业 | 光山县先进制造业开发区 | 10000 | 2000 |  | 投产 | [6 empty] | 已竣工投产，按计划生产、销售牛仔服装。
3 | 信阳市 | 淮滨县一发纺织科技有限公司 | 淮滨县一发纺织科技有限公司新建年产90万件针织类毛衫生产线建设项目 | 纺织服装、服饰业 | 淮滨县先进制造业开发区 | 21500 | 13000 |  | 新开工 | [6 empty] | 厂房基础开挖
4 | 信阳市 | 淮滨县盛凯家居实业有限公司 | 淮滨县盛凯家居实业有限公司户外家居生产线项目 | 家具制造业 | 淮滨县王店乡 | 6000 | 6000 |  | 新开工 | [6 empty] | 主体基本完成，外墙粉刷
5 | 信阳市 | 信阳圆创磁电科技有限公司 | 磁感无线充电永磁组项目（产品方案包括磁性材料、背极式/驻极体麦克风音头、动圈式/电容式麦克风的生产和研发） | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 信阳市产业集聚区 | 5500 | 2000 |  | 新开工 | [6 empty] | 暂未开工
6 | 信阳市 | 河南金时利户外用品有限公司 | 年产20万件户外跳床生产项目 | 制造业-文教工美体育和娱乐用品 | 商城先进制造业开发区 | 20000 | 5000 |  | 续建 | [6 empty] | 部分生产线已安装完成
7 | 信阳市 | 广昱鞋材配套生产项目（广昱二期） | 新建运动鞋大底生产线，新增产能500万双/年 | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 潢川经济开发区 | 10000 | 10000 |  | 新开工 | [6 empty] | 暂未开工
8 | 信阳市 | 创科纺织科技（河南）有限公司 | 创科服装科技产业园项目（设计产能年产成衣1500万件、服装印花片1500万片） | 纺织服装、服饰业 | 息县先进制造业开发区 | 50000 | 14000 |  | 续建 | [6 empty] | 已投产印花生产线、绣花生产线、8条服装智能吊挂生产线，正在进行宿舍楼等工程施工
9 | 信阳市 | 河南科美盈和精密科技有限公司 | 内窥镜项目 | 其他制造业 | 固始县先进制造业开发区 | 10000 | 10000 |  | 新开工 | [6 empty] | 正在办理相关手续及签订合同
10 | 信阳市 | 河南世信科技有限公司 | 白酒生产项目 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 固始县先进制造业开发区 | 20000 | 20000 |  | 新开工 | [6 empty] | 正在进行对接，计划签约

## 行业类别
行业类别
1 | 农、林、牧、渔业 | 47 | 住宿和餐饮业
2 | 煤炭开采和洗选业 | 48 | 信息传输、软件和信息技术服务业
3 | 石油和天然气开采业 | 49 | 金融业
4 | 黑色金属矿采选业 | 50 | 房地产业
5 | 有色金属矿采选业 | 51 | 租赁和商务服务业
6 | 非金属矿采选业 | 52 | 科学研究和技术服务业
7 | 开采辅助活动 | 53 | 水利、环境和公共设施管理业
8 | 其他采矿业 | 54 | 居民服务、修理和其他服务业
9 | 农副食品加工业 | 55 | 教育
10 | 食品制造业 | 56 | 卫生和社会工作
11 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 57 | 文化、体育和娱乐业
12 | 烟草制造业 | 58 | 公共管理、社会保障和社会组织
13 | 纺织业
14 | 纺织服装、服饰业
15 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
16 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
17 | 家具制造业
18 | 造纸及纸制品业
19 | 印刷和记录媒介复制业
20 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
21 | 石油、煤炭及其他燃料加工业
22 | 化学原料及化学制品制造业
23 | 医药制造业
24 | 化学纤维制造业
25 | 橡胶和塑料制品业
26 | 非金属矿物制品业
27 | 黑色金属冶炼和压延加工业
28 | 有色金属冶炼及压延加工业
29 | 金属制品业
30 | 通用设备制造业
31 | 专用设备制造业
32 | 汽车制造业
33 | 铁路、船舶、航空航天和其他
34 | 运输设备制造业
35 | 电气机械及器材制造业
36 | 计算机、通信和其他电子设备制造业
37 | 仪器仪表制造业
38 | 其他制造业
39 | 废弃资源综合利用业
40 | 金属制品、机械和设备修理业
41 | 电力、热力生产和供应业
42 | 燃气生产和供应业
43 | 水的生产和供应业
44 | 建筑业
45 | 批发和零售业
46 | 交通运输、仓储和邮政业

## 按地市项目（合并后）02-23
2023年河南省重点外资项目推进计划表
单位：万元人民币
序号 | 地市 | 项目单位（企业） | 项目名称 | 行业类别 | 项目所在开发区 | 建设性质 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年第一季度 |  | 2023年第二季度 |  | 2023年第三季度 |  | 2023年第四季度 |  | 形象进度（简要描述项目土建工程、厂房结构、设备安装等情况）
[9 empty] | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类）
| 总计 |  | 258 |  |  |  | 26207409.02 | 8675022
| 郑州市 |  | 21 |  |  |  | 4202766 | 1036800
1 | 郑州市 | 超聚变数字技术有限公司 | 全球总部及基地研发项目（总建筑面积13万平米，主要建设全球总部基地及研发中心展览中心及配套设施，主要产品包括FusionServer最强通用服务器、FusionPoD最强一体化整机柜服务器，以及相应的FusionDirector数据中心智能管理软件） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 郑东新区龙子湖智慧岛 | 续建 | 500000 | 140000
2 | 郑州市 | 郑州深国际供应链管理有限公司 | 深国际北方区域总部智慧港项目（总建筑面积12.87万平方米，以仓储业、商务服务业为主导产业，主要建设城市共配、供应链管理、电商云仓、交易展示、交易结算和区域总部及商务办公中心等） | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 土建施工，1号楼和2号楼已封顶
3 | 郑州市 | 鸿富锦精密电子（郑州）有限公司 | 综合保税区M区富士康智能仓储项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 航空港区 | 续建 | 200000 | 200000 | [8 empty] | 基坑开挖
4 | 郑州市 | 华润置地（郑州）有限公司 | 万象商业中心建设项目（拟建总建筑面积240479.8平方米，主要包括商业、办公、物业用房及配套设施包括消防、人防等） | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建 | 300000 | 90000 | [8 empty] | 土建施工
5 | 郑州市 | 唐久集团有限公司 | 唐久便利总部基地项目（聚焦门店网络、商品供应链，在郑州市内核心区域新增加50家直营门店） | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建并投产 | 53000 | 17000 | [8 empty] | 部分门店已营业
6 | 郑州市 | 郑州顶津食品有限公司 | 康师傅增资扩产项目（对原厂区方便食品、饮料、糕饼以及相关配套设施进行增资扩产，完善水厂、面厂、包装链条，新建热充PET生产线、矿水车间等） | 制造业-食品制造业 | 二七区 | 续建 | 109000 | 21000 | [8 empty] | 第一条生产线开始试生产
7 | 郑州市 | 郑州传化华商汇物流有限公司 | 传化华商汇中原物流基地核心区建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 新郑市 | 续建 | 619166 | 120000
8 | 郑州市 | 圣戈班陶瓷材料（郑州）有限公司登封分公司 | 圣戈班新材料生产基地项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 登封市 | 新开 | 30000 | 10000 | [8 empty] | 一期建设精细陶瓷材料（PCR）和高端陶瓷材料（Valoref）两条生产线，规模35000吨投产，二期土建工程开始施工
9 | 郑州市 | 三全食品股份有限公司 | 三全速冻食品生产线智能化改造项目（建设速冻汤圆智能包装线装20条，速冻馄饨自动成型生产线15条，速冻馅饼自动包装线2条，蔬菜、蜜枣高效自动分割切丁流水线6条，冻肉高效自动分割切丁流水线2条） | 制造业-食品制造业 | 惠济区 | 续建并投产 | 6800 | 1000 | [8 empty] | 设备已经陆续调试进行生产。
10 | 郑州市 | 郑州敦普仓储设施有限公司 | 敦普郑州华中智慧物流园 | 交通运输仓储和邮政业 | 高新区 | 续建并投产 | 43000 | 40000 | [8 empty] | 四栋双层库基础施工完成，上部框架柱浇筑和梁吊装
11 | 郑州市 | 天集产城集团有限公司 | 天集智科创基地项目 | 租赁和商务服务业 | 高新区 | 新开 | 800000 | 7000
12 | 郑州市 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 华润燃气智慧燃气信息科技中心项目（主要建设集燃气信息化、产品研发与运维、前沿科技研究、综合能源服务、智能装备制造等面向全国城镇燃气企业提供能源信息化建设服务系统） | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 中原区 | 续建 | 50000 | 1000 | [8 empty] | 手续办理
13 | 郑州市 | 郑州裕恒置业有限公司 | 郑州嘉里中心及雅颂居建设项目（包括1栋高档酒店及裙房3.85万平方米，1栋商务办公楼5.92万平方米等） | 租赁和商务服务业 | 金水区 | 续建 | 238000 | 18000
14 | 郑州市 | 瀚嘉（郑州）供应链管理有限公司 | 鼎菱跨境电商综合产业园项目 | 租赁和商务服务业 | 经开区 | 续建并投产 | 63500 | 20000 | [8 empty] | 主体施工完成60%；1#仓库完成60%；2、2#库完成50%；3、3#仓库完成60%；4、架空平台完成20%；5、坡道完成70%
15 | 郑州市 | 新密普洛斯仓储设施有限公司 | 新密普洛斯郑南物流园 | 交通运输仓储和邮政业 | 新密市 | 续建 | 100000 | 100000
16 | 郑州市 | 郑州市伟立纺织品有限公司 | 年生产5000万件运动帽及纺织系列产品建设项目一期 | 制造业-纺织服装服饰业 | 新密市 | 续建 | 43000 | 14800
17 | 郑州市 | 郑州市启润房地产开发有限公司 | 华润万象城综合体项目（主要用于集科研、金融、企业总部、购物中心、酒店、产业配套等功能于一体的城市综合体及公共配套服务设施） | 租赁和商务服务业 | 郑东新区 | 续建 | 520000 | 100000 | [8 empty] | 一期完成封顶，地上地上结构完成50%，北苑商业地下室结构出0,地上一层完成40%，南苑行业地下室完成70%，地上塔楼完成至3层。
18 | 郑州市 | 郑州东工万驰实业有限公司 | 30万件汽车零部件及配件项目 | 制造业-汽车制造业 | 中牟县 | 续建并投产 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 项目正在进行厂房结构建设
19 | 郑州市 | 源弘集成电路（河南）有限公司 | 柔性电路板生产线建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 荥阳市 | 续建并投产 | 12300 | 55000 | [8 empty] | 1#厂房1-8轴一层结构施工完成，9-24轴一层结构施工；3#-5#楼三七灰土回填完成50%；8#楼一层结构施工完成；9#楼三层结构具备砼浇筑条件；10#楼基础具备回填土条件
20 | 郑州市 | 河南省创伟莱通信设备有限公司 | 河南省创伟莱通信设备有限公司移动通信终端生产项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上街区先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 10000 | [8 empty] | 一期厂房装修完成
21 | 郑州市 | 中国东方教育控股有限公司 | 河南新华职教园区 | 教育 | 巩义市 | 新开 | 280000 | 30000 | [8 empty] | 完成前期土石方工程、八栋楼桩基及主体建设
| 开封市 |  | 13 |  |  |  | 1218000 | 309013
1 | 开封市 | 宸亚科技有限公司 | 330MW高效碲化镉发电玻璃项目一期 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汴东先进制造业开发区 | 新开 | 200000 | 80000
2 | 开封市 | 辽宁东盛科技集团有限公司 | 年产18000吨生物降解改性塑料及制品生产项目 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 汴东先进制造业开发区 | 新开 | 120000 | 50000
3 | 开封市 | 开封山和轻工有限公司 | 设备提升改造项目（改造原有厂房，进行制造设备升级，引进汽车内饰缝制生产线） | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 鼓楼区 | 续建 | 32000 | 10000
4 | 开封市 | 开封建业地产有限公司 | 建业泰和府文商旅项目（在建泰和府一期总建筑面积67896平方米，建设永宁王府周边配套文化旅游项目、并将购物中心、社区商业、长租公寓、写字楼和文旅等6大业务进行整合） | 房地产业 | 鼓楼区 | 续建 | 108000 | 30000
5 | 开封市 | 浙江蓝城建设管理集团有限公司 | 汴水秋声文商旅项目（联合绿城中国、开封文投集团联合开发，围绕艮岳为主题，主要建设文化场馆、文化旅游、景观建筑、临水商业等8个仿宋建筑组团，，总用地面积约400亩，总建筑面积约9.5万平方米） | 文化、体育和娱乐业 | 龙亭区 | 续建 | 190000 | 20000
6 | 开封市 | 迪臣置业发展（开封）有限公司 | 迪臣世纪豪苑等10个小区中深层地热清洁能源集中供暖示范工程项目（联合陆特开封新能源科技有限公司共同投资） | 电力、热力生产和供应业 | 龙亭区 | 续建并投产 | 16000 | 5000
7 | 开封市 | 新加坡丰树集团 | 丰树郑州港尉新区现代物流园项目（建设高端仓储设施、冷链仓储、电商仓储等现代综合仓储中心，项目总建筑面积约7万平方米） | 交通运输仓储和邮政业 | 尉氏县 | 续建 | 72000 | 6713
8 | 开封市 | 益海嘉里（开封）食品工业有限公司 | 加工240万吨花生、面粉、大米、大豆优质粮油食品生产项目 | 制造业-食品制造业 | 开封市经济技术开发区 | 续建 | 182000 | 25000
9 | 开封市 | 开封福创园区管理服务有限公司 | 福通开封产业园项目（总建筑面积5万平方米，主要建设内容为生产厂房、仓库、办公楼以及其它辅助配套设施等） | 租赁和商务服务业 | 开封市经济技术开发区 | 续建并投产 | 50000 | 15000
10 | 开封市 | 通许华润燃气有限公司 | 通许县天然气利用工程（对通许县所有行政管辖区域进行综合管道燃气规划、开发、利用，建设门站1座、LNG储配站1座、CNG供气站2座，总体供气规模5000万立方米/年，供气覆盖人口40万人） | 燃气生产和供应业 | 通许县域内 | 续建 | 30000 | 21300
11 | 开封市 | 金辉香港集团有限公司 | 年产2万吨氯代碳酸乙烯酯项目（产品主要是氯代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯等，均为锂离子电池电解液中的添加液） | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 开封市精细化工开发区 | 续建并投产 | 20000 | 5000
12 | 开封市 | 香港宏进农副产品批发市场集团有限公司 | 开封宏进农副产品国际物流中心项目（主要经营农副产品物流项目，含商铺、仓库等功能建筑，E区占地面积93708.1平方米，总建筑面积约7万平方米，D区占地面积61908.5平方米，总建筑面积约5万平方米） | 批发和零售业 | 禹王台区 | 续建 | 38000 | 35000
13 | 开封市 | 正大(开封)有限公司 | 100万头生猪全产业链项目(包括100万头生猪养殖、100万头生猪屠宰及食品加工、正大食品连锁专卖、标准化生态循环种植基地) | 农林牧渔业 | 祥符区 | 续建 | 160000 | 6000
| 洛阳市 |  | 15 |  |  |  | 767035 | 228610
1 | 洛阳市 | 汉海信息技术（上海）有限公司 | 美团区域功能型总部项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳经开区 | 新开并投产 | 6780 | 3390
2 | 洛阳市 | 河南发恩德矿业有限公司 | 河南发恩德矿业有限公司技改扩能项目 | 制造业-有色金属矿采选业 | 洛阳市洛宁县 | 续建 | 250000 | 78000
3 | 洛阳市 | 洛阳东力新材料科技有限公司 | 东力重工研发及智能产业化项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 20000
4 | 洛阳市 | 洛阳隆皓物流有限公司 | 洛阳隆皓物流园项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市孟津区 | 续建并投产 | 30000 | 10000
5 | 洛阳市 | 洛阳春隆玻璃有限公司 | 洛阳春隆玻璃智能化玻璃项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 洛阳市孟津区 | 续建并投产 | 12000 | 10000
6 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 洛阳丹尼斯中州百货店 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市西工区 | 续建 | 100000 | 10000
7 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 洛阳红山片区污水处理厂工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 续建 | 13507 | 6000
8 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 滨河北路污水处理厂提标改造工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工区 | 续建并投产 | 13000 | 3000
9 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 汉德隋唐洛阳城文旅步行街项目 | 文化体育和娱乐业 | 洛阳市西工区 | 续建 | 70000 | 10000
10 | 洛阳市 | 金妥新材料(中国)有限公司 | 高性能铜合金项目（一期） | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 新安经济技术开发区 | 续建 | 35000 | 3000
11 | 洛阳市 | 河南华润电力首阳山有限公司 | 河南华润电力首阳山有限公司#1供热首站增容改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 洛阳市偃师区 | 续建并投产 | 14238 | 6500
12 | 洛阳市 | 洛阳汉新置业有限公司 | 洛阳市伊滨区丹尼斯商业圈一期项目 | 租赁和商务服务业 | 伊滨先进制造业开发区 | 续建 | 150000 | 50000
13 | 洛阳市 | 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | YTN3新平台柴油机智能制造建设项目 | 制造业-通用设备制造业 | 洛阳市涧西区 | 续建并投产 | 19490 | 8990
14 | 洛阳市 | 洛阳丹尼斯量贩有限公司 | 综合物流园项目三期 | 交通运输仓储和邮政业 | 洛阳高新技术产业开发区 | 续建 | 39000 | 13000
15 | 洛阳市 | 米塔荆山（洛阳）液压元件有限公司 | 液压动力机械及元件的制造 | 制造业-通用设备制造业 | 洛阳市伊川县 | 续建并投产 | 800 | 120
| 平顶山市 |  | 25 |  |  |  | 3072141.24 | 837400
1 | 平顶山市 | 宝丰酒业有限公司 | 智能立体化升级改造项目，对原车间进行智能化改造，新上智能四向穿梭车、顶升移载输送机、WMS仓储管理系统等智能化设备及系统。 | 制造业-酒饮料和精制茶制造业 | 宝丰县 | 续建并投产 | 250000 | 72000
2 | 平顶山市 | 平顶山新晔眼镜有限公司 | 高档眼镜架研发及生产项目，建设年产70万副钛合金、不锈钢等各种材质眼镜架。 | 制造业-金属制品业 | 宝丰高新技术产业开发区 | 续建 | 20000 | 10000
3 | 平顶山市 | 平顶山中新电宇晨新能源有限公司 | 宇晨新能源宝丰 300MW 风电场项目，该新开项目总投资229769.78万元装机容量为 300MW。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 宝丰 | 新开 | 229769.78 | 150000
4 | 平顶山市 | 鲁山润电风能有限公司 | 新开华润电力鲁山县40MW风电项目，年发电量10000度。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 鲁山县 | 续建 | 30000 | 10000
5 | 平顶山市 | 鲁山县银龙水务有限公司 | 南水北调配套水厂及城乡供排水一体化建设项目，银龙水务南水北调配套水厂日供水规模3.5万吨，日处理污水2.8万吨。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 鲁山县 | 续建 | 200000 | 30000
6 | 平顶山市 | 平顶山矽蚀科技有限公司 | 矽蚀科技有限公司防眩光玻璃生产项目，年产100万平方米光学显示晶片及玻璃， | 制造业-非金属矿物制品业 | 鲁山县先进制造业开发区 | 续建 | 35000 | 15000
7 | 平顶山市 | 河南贝吉尔肉食品有限公司 | 郏县雪花红牛肉生熟加工产业园项目。该项目占地约50亩，总建筑面积33998平方米，生产工艺，活牛屠宰和生熟牛肉加工，主要设备有屠宰生产线。食品加工生产线。废水处理设备。制冷设备等。 | 制造业-食品制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 50000 | 16000
8 | 平顶山市 | 平顶山市华驰结构新材料科技有限公司 | 智能装配式新材料生产项目。该项目占地5360平方米，利用钢板、型钢、钢管等，年产20万台/套装配式新材料。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 18000 | 6000
9 | 平顶山市 | 河南凯壹信建筑工程有限公司 | 年产25000吨高端桥梁装备制造项目。该项目，占地约60亩，年产25000吨桥梁、隧道管廊设备、移动台车。工艺流程：研发-设计-制图-下料-组装-试压-验收，主要设备：数控激光切割、数控板材折弯机、数控卷板机、数控焊接机器人、起重设备等。 | 制造业-专用设备制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 27000 | 10000
10 | 平顶山市 | 元昊科技（平顶山）有限公司 | 年产2亿支造影导管高端医疗器械项目。该项目，新增建筑面积15000平方米，其中10万级洁净车间6000平方米，建设年产2亿支一次性使用无菌注塑包装生产线2条，年产无菌包装材料生产线5条，生产造影导管、出口型输注产品、导引导管、导管鞘、微导管等2亿只。 | 制造业-医药制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 32000 | 14000
11 | 平顶山市 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司100MW/200MWh独立共享储能项目，建设40套2.5MW/5MWh 1500V风冷电池储能系统，配套40套PCS系统，建设总容量为100MW/200MWh的独立共享式储能电站；建成后充放电功率100MW,储能200MW/h。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 叶县 | 新开 | 38260 | 29000
12 | 平顶山市 | 河南金汇农业科技有限公司叶县分公司 | 农作物秸秆综合利用项目，新开轻钢结构厂房6000平方米，购置秸秆收储设备、粉碎设备、加工设备以及装载机、叉车等辅助设备若干；年产新生质纤维复合材料（FPC）10000吨。 | 制造业-木材加工及制品业 | 叶县 | 续建 | 12000 | 12000
13 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨/天熟料线项目，总建筑面积5万平方米，主要建设原料储存库、冷却塔等，搬迁升级改造合并为一条日产6000吨熟料水泥生产线（产能不增加）配合水泥粉磨系统，并进行节能减排技术改造，日产6000吨熟料水泥。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 200000 | 30000
14 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨搬迁升级改造新型干法熟料水泥生产线（皮带廊输送）项目，从天瑞水泥集团有限公司临汝分公司装车站至小山沟采石场转运站之间建设管状带式皮带输送机一条，全场4.2公里，配套装车系统、运输系统、破碎系统、土建工程、设备安装工程、供配电系统、供水系统等相关工程。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 14111.46 | 6000
15 | 平顶山市 | 汝州天瑞煤焦化有限公司 | 河南天瑞煤化工绿色智能低碳环保装备大型化升级改造项目，总建筑面积6.5万平方米，利用自有及有关企业产能，进行产能整合置换、减量替代，主要建设备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝站、干熄焦设施、煤气净化装置等生产设施及相应的公用辅助设施，年产干全焦360万吨。 | 制造业-石油煤炭及其他燃料加工业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 800000 | 100000
16 | 平顶山市 | 华润风电（舞钢）有限公司 | 舞钢市华润30MW分散式风电项目，拟新开10座3MW分散式风力发电机组，主要设备是风机、塔筒、箱变、集电线路、升压站及送出线路等。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 舞钢经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 90000
17 | 平顶山市 | 河南金基业钢铁有限公司 | 金基业风机塔筒及特种钢构件项目，位于金基业院内，利用现有厂房和备用土地规划风塔筒生产，计划年产风机塔筒6万吨。 | 制造业-专用设备制造业 | 舞钢经济技术开发区 | 新开 | 210000 | 100000
18 | 平顶山市 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 中加岗坡李矿石加工产业园建设项目，占地31亩，矿石加工能力150万吨/年，配套建设园区标准化厂房、井巷工程、办公楼、职工食堂宿舍。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 舞钢经济技术开发区 | 新开 | 190000 | 65000
19 | 平顶山市 | 河南海钜环保科技有限公司 | 生态水质监测综合服务基地，建设以水质监测仪器、监测系统研发与制造生产线。 | 水利环境和公共设施管理业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 28000 | 9400
20 | 平顶山市 | 河南平芝高压开关有限公司 | 平高集团河南平芝公司550kV隔离开关装配智能生产线改造项目，新增内装车间智能生产线，实现特高压开关产品数字化、智能化装配生产，缩短生产周期。 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 16000 | 8000
21 | 平顶山市 | 库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公司 | 环保型环网柜生产线技术改造项目，通过增加洁净房、增加独立磨合调试区域、增加专用自动夹紧装置、增加智能测试设备。 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 16000 | 8000
22 | 平顶山市 | 河南水工智造科技有限公司 | 无水染色机器装备制造工业园项目，项目主要生产四釜无水印染机。 | 制造业-专用设备制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 新开 | 35000 | 18000
23 | 平顶山市 | 平顶山伟太纺织品有限公司 | 伟太智能纺织项目（二期），占地30亩，建设内容包括标准化厂房、智能化生产线等。建成后将解决就业1000余人，实现年产值2亿元，对外贸易营业收入1.5亿元，年纳税1000万元以上。 | 制造业-纺织服装服饰业 | 平新开发区 | 续建 | 13000 | 5000
24 | 平顶山市 | 平顶山市东兴城市投资发展有限公司 | 平顶山国际物流产业新城项目，平顶山国际物流产业新城以打造河南省区域物流副中心为目标。通过基础设施建设、物流产业建设、康养产业建设、城市开发建设，基本形成国际现代物流体系，并提升城市宜居品质，加快城市化进程，最终规划建设一个集现代物流、大健康、金融、电子商务、总部办公、装备制造、生活居住、休闲娱乐、一站式康养生活社区等功能为一体的，立足豫中的功能复合、配套完善的产城融合的现代化物流产业新城。 | 交通运输仓储和邮政业 | 卫东区 | 续建 | 500000 | 20000
25 | 平顶山市 | 河南中平煤电有限责任公司 | 中平煤电储煤棚建设项目（扩建储煤棚、挡煤墙、挡土墙及围墙、道路及场地硬化，含设备安装工程、土方回填工程等） | 采矿业-煤炭开采和洗选业 | 新华区 | 新开 | 8000 | 4000
| 安阳市 |  | 11 |  |  |  | 692607 | 276926
1 | 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县500MW风储一体化乡村振兴示范项目（一期200MW）（梁庄镇、豆公乡） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 145000 | 100000 | [8 empty] | 完成200MW全部风机并网投产
2 | 安阳市 | 华润电力光伏发电（内黄）有限公司 | 华润电力内黄整县屋顶分布式光伏项目 | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 20100 | 15000 | [8 empty] | 完成60MW屋顶分布式光伏并网投产
3 | 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县200MW风储一体化乡村振兴示范项目（东庄镇、中召乡） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 128000 | 2500 | [8 empty] | 利用工业建筑屋顶及其它党政机关、户用屋顶建设“光伏+”项目，完成林州整市屋顶光伏建设6万千瓦。
4 | 安阳市 | 华润新能源(林州)有限公司 | 华润新能源林州市整市60MW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 红旗渠经济开发区 | 新开 | 24000 | 20600 | [8 empty] | 综合楼、宿舍楼正施工内部消防和暖通，安装窗户；制粉车间二次结构完成，麸皮库正在安装钢层面；工作塔正在安装消防。
5 | 安阳市 | 中粮面业（安阳）有限公司 | 中粮粮谷安阳新开60万吨/年小麦加工及6万吨/年面条加工项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴高新技术产业开发区 | 续建 | 116088 | 50260
6 | 安阳市 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司三期1200T/D小麦加工制粉项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴高新技术产业开发区 | 续建 | 38173 | 10566 | [8 empty] | 计划今年内完成厂房、办公楼内装与消防改造工程，并添置两条生产线。
7 | 安阳市 | 尼普洛医用包装材料（安阳）有限公司 | 厂房、办公楼内装与消防改造工程，购置进口生产设备项目 | 制造业-医药制造业 | 汤阴县 | 新开 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 厂房改造已完成，设备陆续安装
8 | 安阳市 | 当纳利（河南）印包科技实业有限公司 | 当纳利滑县印刷品工业园项目 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 滑县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 52000 | 2000 | [8 empty] | 项目三通一平完成，正在办理相关手续
9 | 安阳市 | 安阳九天精细化工有限责任公司 | 安阳园区年产10万吨甲胺项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 龙安区 | 续建 | 36246 | 33000 | [8 empty] | 设备安装
10 | 安阳市 | 安彩高科 | 中硼硅药用玻璃项目 | 制造业-医药制造业 | 安阳龙安区先进制造业开发区 | 新开 | 55000 | 29000
11 | 安阳市 | 安阳顺利环保科技有限公司 | 利用CO2制绿色低碳甲醇联产LNG项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 殷都区 | 续建并投产 | 70000 | 10000
| 鹤壁市 |  | 15 |  |  |  | 975613 | 560613
1 | 鹤壁市 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司河南分公司 | 中广核浚县独立共享储能项目 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 浚县先进制造业开发区 | 新开 | 39800 | 39800 | [8 empty] | 正在办理前期手续
2 | 鹤壁市 | 鹤壁市丰泰产业园资产管理有限公司 | 鹤壁市顺丰创新产业园项目 | 租赁和商务服务业 | 鹤壁市现代物流开发区 | 续建并投产 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目规划、用地、施工许可等前期手续已办理完成。目前一号库正在室内装修，做防火隔断；二号库外墙维护装饰；三号库墙板安装，室外东侧所有地面水稳铺设完成；四号楼内外粉施工
3 | 鹤壁市 | 德为科技（鹤壁）有限公司 | 德为集成电路芯片项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 10000 | [8 empty] | 购置部分设备
4 | 鹤壁市 | 河南省创伟信电子有限公司 | 创维科技产业园项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁经济技术开发区 | 续建 | 200000 | 100000 | [8 empty] | 购置部分设备
5 | 鹤壁市 | 敬业（淇县）金属资源有限公司 | 循环经济产业园 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 鹤壁高新技术产业开发区 | 新开 | 50000 | 13000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
6 | 鹤壁市 | 河南金凯达智能科技有限公司 | 金乐信智能终端生产基地项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 80000 | 40000 | [8 empty] | 近期入场装修，下一步设备进场调试
7 | 鹤壁市 | 河南省中芯万为智能科技有限公司 | 海思威视5G智能终端制造产业园项目（二期） | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 100000 | 100000 | [8 empty] | 进场施工
8 | 鹤壁市 | 河南天伦燃气集团有限公司 | 城市燃气管道老化改造项目 | 制造业-燃气生产和供应业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 新开并投产 | 15813 | 15813 | [8 empty] | 计划3月份开工
9 | 鹤壁市 | 河南云讯智能科技有限公司 | 利鑫盛智能终端生产基地项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 75000 | 55000 | [8 empty] | 材料进场，正在装修
10 | 鹤壁市 | 河南精旺科普利信猪种科技有限公司 | 新开种畜禽生产、牲畜饲养、动物无害化处理项目 | 农林牧渔业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 正在进行基础施工
11 | 鹤壁市 | 鹤壁市铸源智能科技有限公司 | 年产6000套精密机床零部件及机床项目 | 制造业-金属制品业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 正在平整场地
12 | 鹤壁市 | 河南欣港环保新材料有限公司 | 高纯电子化学品项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 40000 | 25000 | [8 empty] | 生产车间正在基础施工
13 | 鹤壁市 | 鹤壁市赛科化工有限公司 | 年产8万吨精细化学品项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在平整场地
14 | 鹤壁市 | 康达环保(鹤壁)水处理有限公司 | 宝山污水处理厂扩建项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 续建并投产 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 部分设备安装
15 | 鹤壁市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 400兆瓦清洁能源储能一体化项目 | 电力热力生产和供应业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 60000 | [8 empty] | 部分设备安装
| 新乡市 |  | 12 |  |  |  | 1534041 | 198200
1 | 新乡市 | 河南烯力新材料科技有限公司 | 石墨烯复合铜新材料项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 32500 | 3000
2 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 多联细菌性疫苗开发及产业化项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 27425 | 4000
3 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 年生产1亿剂流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 137516 | 30000
4 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 新型肺炎（重组人5型腺病毒载体）疫苗的开发及产业化 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 50000 | 1500
5 | 新乡市 | 华兰生物工程股份有限公司 | 华兰生物医药研发及智能化生产基地建设项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 300000 | 22700
6 | 新乡市 | 新乡新奥燃气工程有限公司 | 新乡市中心城区天然气东延工程 | 燃气生产和供应业 | 红旗区 | 新开 | 6000 | 3000 | [8 empty] | 1.项目规划许可证已办理完毕； 2.施工许可证、东延工程穿越东孟姜女河防洪评价、过铁路的手续正在办理。 3.现场围挡已开始搭设。
7 | 新乡市 | 新乡市东裕实业有限公司 | 中原国际汽车文化产业新城项目 | 租赁和商务服务业 | 卫滨区 | 续建 | 195000 | 6000 | [8 empty] | 目前项目一期一栋已完成验收竣工。
8 | 新乡市 | 河南心兴化学材料有限公司 | 十万吨混甲胺项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 新乡经济开发区 | 续建并投产 | 27000 | 16000
9 | 新乡市 | 丰攀仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代仓储中心项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 续建 | 65000 | 1000 | [8 empty] | 项目主体即将完成封顶。
10 | 新乡市 | 丰沛仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代物流产业园项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 续建 | 85000 | 5000 | [8 empty] | 目前已完成厂区土地平整。
11 | 新乡市 | 新乡盛润供应链管理有限公司 | 盛润-现代供应链基地项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 新开 | 108600 | 6000 | [8 empty] | 预计3月31日完成项目摘地。
12 | 新乡市 | 金龙（河南）新能源汽车有限责任公司 | 新能源汽车产业园项目 | 制造业-汽车制造业 | 平原示范区 | 新开 | 500000 | 100000 | [8 empty] | 一期300亩已摘地，正在办理开工手续。
| 焦作市 |  | 18 |  |  |  | 876567 | 418600
1 | 焦作市 | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 年产5万吨磷酸铁锂项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 沁阳经济技术开发区 | 续建 | 65000 | 35000
2 | 焦作市 | 河南中炭新材料科技有限公司 | 年产10万吨锂离子电池专用负极材料深加工项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 博爱经济技术开发区 | 续建 | 150000 | 54000
3 | 焦作市 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 年产20万吨电池材料级磷酸铁项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 焦作经济技术开发区 | 续建 | 132000 | 89820
4 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品定制化车间项目（在原有厂房上进行前处理改造，自动化中控等11项技术的运用，保证工厂安全、稳定、可靠、高效的运行及产品品质和质量安全。） | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 新开并投产 | 5600 | 5600
5 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品前处理改造项目（将原有厂房内南辅料库及低温间改造为冰品定制化车间，面积约720平方米，室外新开配套辅房和原辅料库约385平方米，新购入冰品生产设备。） | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 新开并投产 | 4500 | 4500
6 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 年产20万吨高端液态奶生产线扩建项目 | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 续建并投产 | 100000 | 50000
7 | 焦作市 | 焦作福创园区管理服务有限公司 | 福通中德科技园项目（总建筑面积33.5万平方米，一期主要建设生产厂房及配套设施等，二期主要建设研发中心、办公楼及配套设施，三期主要建设展览中心、配套服务区等。） | 租赁和商务服务业 | 焦作高新技术产业开发区 | 续建并投产 | 200000 | 50000
8 | 焦作市 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 焦作丽珠合成制药有限公司原料药建设项目（年产艾普拉唑3000公斤、艾普拉唑钠1000公斤、枸橼酸铋钾250吨、马来酸氟伏沙明15吨） | 制造业-医药制造业 | 焦作经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 16185
9 | 焦作市 | 华润电力焦作有限公司 | 综合改造提升项目（建筑面积1680平方米，对原有的汽轮机本体改造升级，并建设热网首站一座及配套设备） | 电力热力生产和供应业 | 博爱经济技术开发区 | 续建并投产 | 13000 | 9000
10 | 焦作市 | 修武县天虹纺织有限公司 | 10万锭纱线项目 | 制造业-纺织业 | 修武经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 8000
11 | 焦作市 | 焦作市水利局 | 焦作市大沙河水毁修复工程（亚投行贷款项目，对大沙河示范区内共计24.1km河道进行全面水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 城乡一体化示范区 | 新开 | 25900 | 13000
12 | 焦作市 | 修武县水利局 | 修武县大沙河水毁修复工程（亚投行贷款项目，对修武县大沙河全段18.6km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 修武县 | 新开 | 12224 | 4600
13 | 焦作市 | 修武县水利局 | 修武县山门河五里堡至大沙河段水毁修复工程（亚投行贷款项目，对山门河修武县五里堡至大沙河段8.35km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 修武县 | 新开 | 3637 | 2000
14 | 焦作市 | 马村区农业农村局 | 马村区山门河灾后恢复重建项目（亚投行贷款项目，对山门河马村区境内9km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 马村区 | 续建 | 12000 | 12000
15 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 田涧沟、瓮涧河、群英河、城区截洪沟、城区河道设施等治理工程（亚投行贷款项目，对城区群英河等水毁河道、河坝防护，河道设施，截污管道、水泵站等恢复提升等） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 53761 | 31600
16 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 丰收路、民主路、焦武路、工业路、建设路等5条主要道路修复工程（亚投行贷款项目） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 16899 | 9080
17 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 城区河道桥梁防洪能力、排水管网防洪提升提升工程（亚投行贷款项目，对丰收路跨瓮涧河桥提升改造、城区排水管网疏通清淤、排水管网修复、混错接改造等） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 11167 | 8248
18 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 北环路（普济路～塔北路）、龙源路（民主路～山阳路）、解放东路、山阳路（太行路～建设路）、城市道路零星水毁恢复等恢复工程（亚投行贷款项目） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 30879 | 15967
| 濮阳市 |  | 10 |  |  |  | 736619 | 352000
1 | 濮阳市 | 中核汇能河南能源有限公司 | 中核汇能濮阳县独立共享储能项目（50MW/100MWh） | 电力热力生产和供应业 | 濮阳县文留镇文东工业区 | 新开 | 25000 | 10000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
2 | 濮阳市 | 森思达香港控股有限公司 | 高效（菌）光互补项目 | 电力热力生产和供应业 | 马庄桥镇 | 新开 | 24000 | 10000 | [8 empty] | 食用菌大棚上加设光伏板
3 | 濮阳市 | 河南网塑新材料科技股份有限公司 | 聚苯乙烯建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 台前县先进制造业开发区 | 新开 | 208000 | 67000 | [8 empty] | 完成场地平整，准备进行桩基施工。
4 | 濮阳市 | 河南国鸿氢能科技有限公司 | 鸿润范县100MW风储项目 | 电力热力生产和供应业 | 范县 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
5 | 濮阳市 | 唐顺兴食品（河南)有限公司 | 年屠宰7000万羽毛鸡加工项目 | 制造业-食品制造业 | 南乐开发区 | 续建 | 20619 | 8000 | [8 empty] | 1、熟食加工车间及冷库（技改）土建工程完成，安装工程进行中；2、污水处理土建工程完成55%；3、综合楼、餐厅及食堂、屠宰车间、锅炉房等配套设施图审及招投标进行中
6 | 濮阳市 | 中沁泰康国际控股有限公司 | 华龙区氢能研究院项目 | 科学研究和技术服务业 | 华龙区 | 续建 | 20000 | 20000 | [8 empty] | 展厅,办公楼主体结构已完成,二次结构砌筑加气块已完成30%，楼顶女儿墙浇筑混凝土完成，依据使用用途，结合网架钢结构设计图纸已出图，开始对楼顶的结构进行优化方案。
7 | 濮阳市 | 大连金慧融智科技股份有限公司 | 金慧商务流程外包项目 | 租赁和商务服务业 | 华龙区 | 续建 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 一期已投入运营，拟建设二期项目。
8 | 濮阳市 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司新能源材料产业园项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳经济技术开发区 | 新开 | 102000 | 40000 | [8 empty] | 占地118亩，总建筑面积4万平方米，一期建设E-100、综合氢化装置，二期建设高活性聚异丁烯丙烯齐聚、异氰酸酯化装置，年产5000吨E-100、4000吨异氰酸酯化、高活性聚异丁烯5万吨、丙烯齐聚10万吨。 基础设施建设中。
9 | 濮阳市 | 濮阳德谦化学有限公司 | 涂料及气雾剂项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳工业园区 | 续建 | 185000 | 75000 | [8 empty] | 厂区大门、临建房建设等配套工程完工。科技楼、厂房完成。甲类、乙类等5个仓库完成。
10 | 濮阳市 | 濮阳新型化工基地原料气合成公用工程 | 原料气合成公用工程 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳工业园区 | 续建 | 80000 | 80000 | [8 empty] | 厂房、办公楼主体完工，空分设备、循环水场、污水处理、消防水站、事故水池开始施工。
| 许昌市 |  | 13 |  |  |  | 759600 | 453000
1 | 许昌市 | 河南汇达印通科技股份有限 | 年产1.5亿平方米数码印刷版材项目 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 长葛经济技术开发区 | 续建投产 | 100000 | 30000
2 | 许昌市 | 焦作市隆丰革乐美有限公司 | 年产600万套家居车饰项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 襄城县先进制造业开发区 | 新开 | 100000 | 60000
3 | 许昌市 | 圣戈班科技材料（河南）有限公司 | 年产4000万平方米环保石膏板项目（由法国圣戈班集团和上海鼎贯投资合伙企业合资在禹州陶瓷专业园区建设） | 制造业-非金属矿物制品业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 续建投产 | 80000 | 3000
4 | 许昌市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力新能源光伏发电和储能项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌市魏都区 | 新开 | 80000 | 80000
5 | 许昌市 | 河南瑞沣铝业有限公司 | 年产5万吨高端CTP板基铝板带箔项目 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 | 长葛经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 50000
6 | 许昌市 | 许昌思诺瑞维科技信息有限公司 | 中瑞（许昌）协同创新中心项目 | 科学研究和技术服务业 | 许昌经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 50000
7 | 许昌市 | 西继迅达电梯有限公司 | 年产30万套厅门柔性自动化生产线项目 | 制造业-通用设备制造业 | 许昌经济技术开发区 | 新开 | 40000 | 40000
8 | 许昌市 | 阿格亚汽车技术（河南）有限公司 | 德国阿格亚轻量化车身项目 | 制造业-汽车制造业 | 襄城县先进制造业开发区 | 新开 | 80000 | 50000
9 | 许昌市 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 居然之家许昌购物广场项目 | 批发和零售业 | 许昌市魏都区 | 新开 | 21000 | 20000
10 | 许昌市 | 香港凯瑞丽发制品有限公司 | 香港凯瑞丽发制品生产线项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 新开 | 20000 | 10000
11 | 许昌市 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司 | 光伏新能源开发项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌市长葛市 | 新开 | 52000 | 30000
12 | 许昌市 | 美国IMG供应链管理集团 | 许昌跨境供应链外贸综合服务项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 新开 | 40000 | 20000
13 | 许昌市 | 俄罗斯联邦达美有限责任公司 | 中俄大宗物资采购中心项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 新开 | 36600 | 10000
| 漯河市 |  | 15 |  |  |  | 1651515 | 569000
1 | 漯河 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 调味面制品建设项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 12000 | 5000 | [8 empty] | 已开工
2 | 漯河 | 河南先达味美食品有限公司 | 年加工15000吨饼干、糖果生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 19560 | 7000 | [8 empty] | 已开工
3 | 漯河 | 华润新能源（临颍）有限公司 | 华润电力临颍县二期90MW风电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 临颍县繁城镇、大郭乡、杜曲镇 | 新开 | 58555 | 12000 | [8 empty] | 已立项
4 | 漯河 | 宏全食品包装（漯河）有限公司 | 宏全食品包装（漯河）有限公司宏全怡宝引用纯净水中部生产基地项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 已开工
5 | 漯河 | 河南福贞金属包装有限公司 | 两片式铝罐建设项目 | 制造业-金属制品业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 已开工
6 | 漯河市 | 巧巧（漯河）食品有限公司 | 年产50000吨膨化产品生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 53800 | 10000 | [8 empty] | 该项目租用约2万平方米标准厂房。主要生产数码彩屏、家用电器显示屏、新能源汽车中控板等产品。年产值5亿元，目前试运营。
7 | 漯河市 | 河南先达味美食品有限公司 | 先达味美年产干吃面5000吨、膨化食品10000吨项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 42600 | 10000 | [8 empty] | 前期手续已完成
8 | 漯河市 | 深圳市裕盛鑫隆集成电路有限公司 | 高端显示模组项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 漯河市沙澧高新技术产业开发区 | 新开 | 30000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
9 | 漯河市 | 漯河诚汇新材料有限公司 | 新型高阻隔食品包装材料项目 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 10000 | 35000 | [8 empty] | 项目已备案
10 | 漯河市 | 河南倩倩新材料有限公司 | 纳米新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
11 | 漯河市 | 河南省采泽新能源有限公司 | 华润采泽漯河200MW/400MWh共享储能电站项目 | 电力、热力生产和供应业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 95000 | 60000 | [8 empty] | 项目已备案
12 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 协鑫低碳光伏产业示范园区项目 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 项目已备案
13 | 漯河市 | 河南海纳兆丰装备科技有限公司 | 海纳激光食品装备生产项目 | 制造业-通用设备制造业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 研发中心项目主体框架已完成，污水处理项目完成总工程量的33%，万吨立体冷库项目架空层基础施工完成85%，钢结构基础施工正在进行，中央厨房、中华菜肴项目地下施工已完成，辅房框架主体已封顶
14 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 漯河经济技术开发区南京微原石墨烯新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 20000 | 10000
15 | 漯河市 | 漯河双汇发展有限公司 | 双汇第三工业园（研发中心、污水处理、万吨立体冷库、中央厨房、中华菜肴等） | 制造业-食品制造业 | 漯河召陵区先进制造业开发区 | 新开 | 1000000 | 300000
| 三门峡市 |  | 14 |  |  |  | 545707 | 258400
1 | 三门峡市 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 种分母液回收镓资源综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 渑池县先进制造业开发区 | 新开 | 13000 | 13000
2 | 三门峡市 | 灵宝宝鑫电子科技有限公司 | 宝鑫电子年产2万吨高频低阻抗铜箔项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 灵宝市先进制造业开发区 | 新开 | 140000 | 50000
3 | 三门峡市 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 华鑫铜箔绿色节能改造提升项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 灵宝市先进制造业开发区 | 新开 | 35000 | 17000
4 | 三门峡市 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 开曼铝业赤泥及循环母液系统回收综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡陕州区先进制造业开发区 | 新开 | 32000 | 15300
5 | 三门峡市 | 三门峡新途稀有材料有限公司 | 三门峡新途稀有材料有限公司减少赤泥稀有金属外排再回收利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 续建 | 15000 | 15000
6 | 三门峡市 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 三门峡市城乡一体化示范区开曼铝业赤泥及循环母液系统回收粗钾盐综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 13607 | 8000
7 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐汽车卸煤沟全封闭改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 14500 | 14500
8 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐节能环保供汽改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 14000 | 14000
9 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐三门峡发电有限责任公司智能化改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 15000 | 15000
10 | 三门峡市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 河南羲和化工科技有限公司医药中间体系列项目 | 制造业-医药制造业 | 义马市先进制造业开发区 | 续建 | 58000 | 18000
11 | 三门峡市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 河南羲和化工科技有限公司全制造流程智能化升级和改造项目 | 制造业-医药制造业 | 义马市先进制造业开发区 | 新开 | 5600 | 5600
12 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 三门峡经济开发区卫士药业（三门峡）有限公司年产3000吨白藜芦醇项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 50000 | 15000
13 | 三门峡市 | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 三门峡赛诺维制药有限公司异地技改项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 90000 | 28000
14 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 德国卫士药业（三门峡）研发生产基地项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 50000 | 30000
| 商丘市 |  | 25 |  |  |  | 4753660 | 1725710
1 | 商丘市 | 浙江运达（商丘）股份有限公司 | 浙江运达公司智能风机产业链基地建设项目 | 制造业-专用设备制造业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 500000 | 150000
2 | 商丘市 | 商丘鑫鼎有限公司 | 商丘鑫鼎公司新材料储能产业园建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 500000 | 180000
3 | 商丘市 | 中电商丘热电有限公司 | 中电商丘热电公司梁园区 独立共享储能（100MW/200MWh）建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 土地征收电网接入
4 | 商丘市 | 郑州丹尼斯百有限货公司 | 郑州丹尼斯凯旋路店二期建设项目 | 批发和零售业 | 梁园区 | 续建并竣工 | 55000 | 50000 | [8 empty] | 基础已做好
5 | 商丘市 | 商丘新奥燃气有限公司 | 商丘新奥燃气公司清凉寺大道高压燃气管道建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 睢阳区 | 新开 | 1710 | 1710
6 | 商丘市 | 香港庄康实业有限公司 | 河南庄康跨境电商产业园建设项目 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 商丘经济技术开发区 | 新开 | 210000 | 50000 | [8 empty] | 选址完毕，申请建设
7 | 商丘市 | 永城中裕能源有限公司 | 永城市中裕能源公用充电桩建设项目 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 永城市 | 新开 | 20000 | 12000
8 | 商丘市 | 中粮家佳康（河南）有限公司 | 中粮家佳康年产20万头生猪自养育肥场续建项目 | 农林牧渔业 | 永城市 | 续建并竣工 | 30000 | 10000
9 | 商丘市 | 河南赛龙图生物科技有限公司 | 河南赛龙图生物发酵无水乙醇建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 永城经开区产业集聚区 | 新开 | 30000 | 15000
10 | 商丘市 | 志成控股集团（香港）有限公司 | 夏邑县电子产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 夏邑高新技术开发区 | 续建 | 300000 | 50000 | [8 empty] | 盘活老厂房，目前办公楼、宿舍楼主体完工，厂房主体施工
11 | 商丘市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力夏邑100MW风电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 夏邑县 | 续建 | 51000 | 30000 | [8 empty] | 风机设备已招标完成
12 | 商丘市 | 夏邑县中电新能源开发有限公司 | 中电新能源公司整县屋顶分布式光伏发电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 夏邑县 | 新开 | 96950 | 30000 | [8 empty] | 国家能源局已将夏邑县列为整县屋顶分布式开发试点县，项目已在中国电力备案完成，取得中国电力下发的项目备案编码
13 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城二期200MW风电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 虞城县 | 新开 | 120000 | 3000 | [8 empty] | 项目可研报告已编制完成，各局委支持性意见已获取，项目已列入前期库，待列入建设库后开展用地、规划、招标等前期工作。
14 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城200MWh储能电站建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 虞城县 | 新开 | 40000 | 40000 | [8 empty] | 该项目可研报告已编制完成，所需申报的各局委支持性意见已取得，项目已由县、市发改委上报至省发改委。
15 | 商丘市 | 河南汉显光电有限公司 | 柘城县汉显光电科技公司年产30万平方液晶显示屏建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 柘城高新技术开发区 | 续建 | 200000 | 175000 | [8 empty] | 厂房已建成，正在装修
16 | 商丘市 | 中电投新农创科技有限公司 | 中电投新农创公司风力发电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 柘城县 | 新开 | 78000 | 78000
17 | 商丘市 | 柘城县光电科技有限公司 | 柘城县光电产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 柘城高新技术开发区 | 新开 | 600000 | 300000
18 | 商丘市 | 河南摩尔锂电新能源科技公司 | 河南摩尔锂电公司日产100万颗18650圆柱型动力锂离子电池建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 宁陵县先进制造业开发区 | 续建 | 220000 | 90000
19 | 商丘市 | 河南恒宥农资有限公司 | 恒宥农资公司20000平方米仓储建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 宁陵县先进制造业开发区 | 新开 | 11000 | 11000 | [8 empty] | 已选址，正在办理前期开工手续
20 | 商丘市 | 商丘宏万盛科技有限公司 | 商丘宏万盛科技公司数控装备产业园建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 新开 | 200000 | 100000
21 | 商丘市 | 众盈光电科技有限公司 | 众盈光电科技公司电子设备制造建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 新开 | 50000 | 50000
22 | 商丘市 | 商丘苏电仓储物流有限公司 | 商丘苏电公司韵达民权产业园建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 民权高新技术产业开发区 | 新开 | 250000 | 10000
23 | 商丘市 | 永耀缘成电子(商 丘)有限公司 | 永耀缘成公司半导体电子元器件扩建（年产3亿套光晶体管和7亿套电子传感器）项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民权高新技术产业开发区 | 续建并竣工 | 200000 | 20000
24 | 商丘市 | 缘成科技（河南）有限公司 | 缘成科技公司年产33亿套电子元器件和7000万枚线路板建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民权高新技术产业开发区 | 新开 | 200000 | 50000
25 | 商丘市 | 国能民权热电有限公司 | 国能民权热电公司扩建2x1000Mw级超超临界燃煤机组，同步安装烟气脱硫、脱销装置、脱硫废水深度处理装置建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 民权县 | 新开 | 740000 | 200000
| 周口市 |  | 18 |  |  |  | 2272926.78 | 569750
1 | 周口市 | 周口裕川高新电子产业有限公司 | 富士康周口科技工业园手机、平板、PC及穿戴装置等关键零组件产品生产及研发项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 周口高新技术产业开发区 | 续建 | 300000 | 100000
2 | 周口市 | 项城市腾龙实业有限公司 | 腾龙科技产业园日本电产投资年产3000万套线束电机和电子电器项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 项城市先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 20000
3 | 周口市 | 项城市腾龙实业有限公司 | 腾龙科技产业园年生产能力达5000万套昭和电机项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 项城市先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 20000
4 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 奉母镇、迟营镇、化营镇、西夏镇、西华县农场商品及养殖项目 | 农林牧渔业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 26750 | 26750
5 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司年产80万吨饲料厂项目 | 制造业-农副食品加工业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 19000 | 12000
6 | 周口市 | 西华双汇食品有限公司 | 西华双汇食品有限公司年产3万吨调理熟食项目 | 制造业-食品制造业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 8000 | 3000
7 | 周口市 | 河南佰食特食品有限公司 | 河南佰食特食品有限公司年产3000吨热狗项目 | 制造业-食品制造业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 150000 | 50000
8 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县餐厨垃圾处理项目（日处理餐厨垃圾100t/d) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 续建 | 11676.78 | 3000
9 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县生活垃圾发电项目（日处理餐厨垃圾1200t) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 续建 | 61500 | 26000
10 | 周口市 | 凯南麦特（香港）有限公司 | 凯南麦特机械制造项目（年生产能力达100万只截齿及1万吨钎钢钎具） | 制造业-专用设备制造业 | 商水经济技术开发区 | 续建 | 11000 | 5000
11 | 周口市 | 河南锦胜纺织有限公司 | 河南锦胜纺织年产1万吨高支纱建设项目 | 制造业-纺织业 | 商水经济技术开发区 | 续建 | 50000 | 12000
12 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 周口港口综合物流园区热电联产项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 120000 | 42000
13 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年产200万吨玉米精深加工项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 200000 | 50000
14 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 丰厨（周口）食品有限公司日加工12万份的学生营养餐、3万份冷链便当和预制菜、净菜等系列央厨产品等中央厨房项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 40000 | 20000
15 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海（周口）粮油工业有限公司年加工140万吨大豆项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 128600 | 50000
16 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年加工20万吨玉米胚芽项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 18300 | 10000
17 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口食品产业园(大豆蛋白，油脂精炼、中小包装油灌装、磷脂油、膨化大豆；玉米淀粉、麦芽糖、糖浆、玉米胚芽油、聚乳酸；小麦加工和水稻加工等） | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 893100 | 100000
18 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口粮油工业有限公司年加工3万吨特油项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 35000 | 20000
| 驻马店市 |  | 9 |  |  |  | 730890 | 324000
1 | 驻马店 | 河南立诺制药有限公司 | 年产1400T头孢医药中间体及头孢原料药项目（二期） | 制造业-医药制造业 | 驻马店高新技术产业开发区 | 新开 | 53000 | 45000
2 | 驻马店 | 宝益禾（河南）生物科技有限公司 | 年产30万吨生物菌剂系列产品 | 制造业-医药制造业 | 驻马店高新技术产业开发区 | 续建 | 35000 | 10000
3 | 驻马店 | 河南金玉锋生物科技有限公司 （香港） | 金玉锋生物科技有限公司大健康产业园 | 制造业-医药制造业 | 驻马店经济技术开发区 | 续建 | 460000 | 200000 | [8 empty] | 新开维生素、赖氨酸等生产线。糖醇项目：土建已完成93%；非标罐制作完成100%，设备管道安装已完成89%，其他生产线项目正在按照工程计划同步推进。
4 | 驻马店 | 驻马店和擎木业有限公司 | 年产10万套儿童智能家居项目 | 制造业-家具制造 | 汝南县先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 7000 | [8 empty] | 准备基础开挖
5 | 驻马店 | 因妥尔（驻马店）电气有限公司 | 年产两万台高端服务器机箱机柜生产项目（新开标准化厂房8000平米，主要生产网络机柜、高端服务器机柜、操作台、电力柜、通讯柜等产品） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 西平县先进制造业开发区 | 续建 | 30000 | 10000
6 | 驻马店 | 驻马店市博瑞通置业有限公司 | 农产品交易中心、仓储、冷链、物流、农副产品集散中心 | 交通运输仓储和邮政业 | 正阳县先进制造业开发区 | 续建 | 50000 | 15000 | [8 empty] | 项目一期商铺已全部完成达到交付使用标准
7 | 驻马店 | 正阳县宏腾服饰有限公司 | 年产100万件运动系列服装生产项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 正阳县先进制造业开发区 | 续建 | 13000 | 13000 | [8 empty] | 该项目租赁厂房约3000平方米，生产制造针织、梭织、工作服、校服、棉衣等运动系列服装
8 | 驻马店 | 确山县国联农业发展有限公司 | 农产品种植加工项目 | 农林牧渔业 | 确山县先进制造业开发区 | 新开 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 正在进行厂房建设
9 | 驻马店 | 中仁药业集团（河南）有限公司 | 年产10万箱生物医药、保健品、化妆品等项目 | 制造业-医药制造业 | 新蔡县先进制造业开发区 | 续建 | 61890 | 20000 | [8 empty] | 1#综合厂房竣工、完成设备安装、试生产，2#厂房钢构外件已完成，其它厂房已完成基础，办公楼主体结构完成、进行二次结构施工
| 南阳市 |  | 12 |  |  |  | 772821 | 266000
1 | 南阳市 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 中意车辆底盘悬架及其部件研发及产业化（一期工程新开20000平米的联合厂房和相应的辅助设施用房，购置水平和垂直CNC机床等加工流程单元、感应淬火单元等设备100余台/套，开展车辆底盘悬架及其部件的研发及产业化。二期工程在现有基础上进行扩建） | 制造业-汽车制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 4000
2 | 南阳市 | 河南福森新能源科技有限公司 | 日产40万支高倍率高容量锂离子动力电池生产线建设项目（建设2条高倍率高容量锂离子动力电池生产线） | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 续建 | 57000 | 25000
3 | 南阳市 | 华润风电（新野）有限公司 | 华润卧龙电化学储能电站项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新野县歪子镇 | 新开 | 102000 | 20000
4 | 南阳市 | 桦阳电子（河南）有限公司 | 年产2000万条电脑连接线项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 方城县先进制造业开发区 | 新开 | 11000 | 4000
5 | 南阳市 | 南阳希恩凯新材料有限公司 | 南阳希恩凯新材料有限公司年产150万双户外运动装备建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 方城县先进制造业开发区 | 续建 | 15000 | 5000
6 | 南阳市 | 正大食品（南阳）有限公司 | 社旗县正大肉食年3000万只肉鸡深加工项目（总建筑面积6万平方米，建设年分割3000万只肉鸡加工及熟食生产线、冷链仓储物流设施等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 续建 | 150000 | 50000
7 | 南阳市 | 惠济堂集团（国际）有限公司 | 社旗县茸济堂保健品生产项目（产品主要包括保健食品、消毒用品、化妆品等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 新开并投产 | 5000 | 5000
8 | 南阳市 | 丰能仓储（南阳）有限公司 | 丰树南阳现代物流园项目 | 交通运输、仓储和邮政业 | 南阳市新能源产业集聚区 | 续建 | 70000 | 20000
9 | 南阳市 | 华润新能源（邓州）有限公司 | 华润10万千瓦风电项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 邓州桑庄镇 | 续建并投产 | 60821 | 47000
10 | 南阳市 | 南阳一水滴光学有限公司 | 年产700万片非球面光学玻璃镜片项目 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 南阳高新技术产业开发区 | 新开 | 2000 | 1000
11 | 南阳市 | 立邦新型材料（河南）有限公司 | 南召县立邦新型环保建筑材料中原区域生产基地建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 南召县先进制造业开发区 | 续建 | 120000 | 75000
12 | 南阳市 | 华润新能源（唐河）有限公司 | 华润电力唐河县200MW光伏项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 唐河县 | 新开 | 80000 | 10000
| 信阳市 |  | 10 |  |  |  | 173000 | 87000
1 | 信阳市 | 信阳霁兆农业科技有限公司 | 单品果蔬种植基地项目（一期流转土地1500亩，二期流转土地2000亩，主要建设蜜瓜园、西红柿小镇及出口蔬菜种植基地） | 农林牧渔业 | 光山县 | 续建并投产 | 20000 | 5000 | [8 empty] | 土地流转已完成，正在建设单品果蔬种植基地。
2 | 信阳市 | 信阳市利佳服饰有限公司 | 年产100万件牛仔服装 | 制造业-纺织服装服饰业 | 光山县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 10000 | 2000 | [8 empty] | 已竣工投产，按计划生产、销售牛仔服装。
3 | 信阳市 | 淮滨县一发纺织科技有限公司 | 淮滨县一发纺织科技有限公司新开年产90万件针织类毛衫生产线建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 淮滨县先进制造业开发区 | 续建 | 21500 | 13000 | [8 empty] | 厂房基础开挖
4 | 信阳市 | 淮滨县盛凯家居实业有限公司 | 淮滨县盛凯家居实业有限公司户外家居生产线项目 | 制造业-家具制造业 | 淮滨县王店乡 | 续建并投产 | 6000 | 6000 | [8 empty] | 主体基本完成，外墙粉刷
5 | 信阳市 | 信阳圆创磁电科技有限公司 | 磁感无线充电永磁组项目（产品方案包括磁性材料、背极式/驻极体麦克风音头、动圈式/电容式麦克风的生产和研发） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 信阳市产业集聚区 | 续建并投产 | 5500 | 2000 | [8 empty] | 暂未开工
6 | 信阳市 | 河南金时利户外用品有限公司 | 年产20万件户外跳床生产项目 | 制造业-文教工美体育和娱乐用品 | 商城先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 5000 | [8 empty] | 部分生产线已安装完成
7 | 信阳市 | 广昱鞋材配套生产项目（广昱二期） | 新开运动鞋大底生产线，新增产能500万双/年 | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 潢川经济开发区 | 续建 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 暂未开工
8 | 信阳市 | 创科纺织科技（河南）有限公司 | 创科服装科技产业园项目（设计产能年产成衣1500万件、服装印花片1500万片） | 制造业-纺织服装服饰业 | 息县先进制造业开发区 | 续建 | 50000 | 14000 | [8 empty] | 已投产印花生产线、绣花生产线、8条服装智能吊挂生产线，正在进行宿舍楼等工程施工
9 | 信阳市 | 河南科美盈和精密科技有限公司 | 内窥镜项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 固始县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 正在办理相关手续及签订合同
10 | 信阳市 | 河南世信科技有限公司 | 白酒生产项目 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 | 固始县先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 20000 | [8 empty] | 正在进行对接，计划签约
| 济源示范区 |  | 2 |  |  |  | 471900 | 204000
1 | 济源 | 富联科技(济源)有限公司 | 5G手机零组件智能化加工项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 济源高新技术产业开发区 | 续建 | 400000 | 200000 | [8 empty] | 进出口加工贸易产业园A区厂房钢结构正在安装；高新电子产业园基础浇筑完成，开始吊装钢结构；进出口加工贸易产业园B区正在修改设计方案。
2 | 济源 | 河南豫光锌业有限公司 | 含锌二次资源综合利用工程 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 济源经济技术开发区 | 续建 | 71900 | 4000 | [8 empty] | 场平、主要设备订货、熔铸等车间厂房建设

## 按行业（合并后）02-23 (2)
2023年河南省重点外资项目推进计划表
单位：万元人民币
序号 | 地市 | 项目单位（企业） | 项目名称 | 行业类别 | 项目所在开发区 | 建设性质 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年第一季度 |  | 2023年第二季度 |  | 2023年第三季度 |  | 2023年第四季度 |  | 形象进度（简要描述项目土建工程、厂房结构、设备安装等情况）
[9 empty] | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类）
| 总计 |  | #VALUE! |  |  |  | 1797000 | 601000
25 | 平顶山市 | 河南中平煤电有限责任公司 | 中平煤电储煤棚建设项目（扩建储煤棚、挡煤墙、挡土墙及围墙、道路及场地硬化，含设备安装工程、土方回填工程等） | 采矿业-煤炭开采和洗选业 | 新华区 | 新开 | 8000 | 4000
5 | 商丘市 | 商丘新奥燃气有限公司 | 商丘新奥燃气公司清凉寺大道高压燃气管道建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 睢阳区 | 新开 | 1710 | 1710
11 | 商丘市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力夏邑100MW风电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 夏邑县 | 续建 | 51000 | 30000 | [8 empty] | 风机设备已招标完成
12 | 商丘市 | 夏邑县中电新能源开发有限公司 | 中电新能源公司整县屋顶分布式光伏发电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 夏邑县 | 新开 | 96950 | 30000 | [8 empty] | 国家能源局已将夏邑县列为整县屋顶分布式开发试点县，项目已在中国电力备案完成，取得中国电力下发的项目备案编码
13 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城二期200MW风电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 虞城县 | 新开 | 120000 | 3000 | [8 empty] | 项目可研报告已编制完成，各局委支持性意见已获取，项目已列入前期库，待列入建设库后开展用地、规划、招标等前期工作。
14 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城200MWh储能电站建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 虞城县 | 新开 | 40000 | 40000 | [8 empty] | 该项目可研报告已编制完成，所需申报的各局委支持性意见已取得，项目已由县、市发改委上报至省发改委。
16 | 商丘市 | 中电投新农创科技有限公司 | 中电投新农创公司风力发电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 柘城县 | 新开 | 78000 | 78000
25 | 商丘市 | 国能民权热电有限公司 | 国能民权热电公司扩建2x1000Mw级超超临界燃煤机组，同步安装烟气脱硫、脱销装置、脱硫废水深度处理装置建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 民权县 | 新开 | 740000 | 200000
9 | 南阳市 | 华润新能源（邓州）有限公司 | 华润10万千瓦风电项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 邓州桑庄镇 | 续建并投产 | 60821 | 47000
12 | 南阳市 | 华润新能源（唐河）有限公司 | 华润电力唐河县200MW光伏项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 唐河县 | 新开 | 80000 | 10000
11 | 洛阳市 | 河南华润电力首阳山有限公司 | 河南华润电力首阳山有限公司#1供热首站增容改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 洛阳市偃师区 | 续建并投产 | 14238 | 6500
1 | 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县500MW风储一体化乡村振兴示范项目（一期200MW）（梁庄镇、豆公乡） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 145000 | 100000 | [8 empty] | 完成200MW全部风机并网投产
2 | 安阳市 | 华润电力光伏发电（内黄）有限公司 | 华润电力内黄整县屋顶分布式光伏项目 | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 20100 | 15000 | [8 empty] | 完成60MW屋顶分布式光伏并网投产
3 | 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县200MW风储一体化乡村振兴示范项目（东庄镇、中召乡） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 128000 | 2500 | [8 empty] | 利用工业建筑屋顶及其它党政机关、户用屋顶建设“光伏+”项目，完成林州整市屋顶光伏建设6万千瓦。
4 | 安阳市 | 华润新能源(林州)有限公司 | 华润新能源林州市整市60MW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 红旗渠经济开发区 | 新开 | 24000 | 20600 | [8 empty] | 综合楼、宿舍楼正施工内部消防和暖通，安装窗户；制粉车间二次结构完成，麸皮库正在安装钢层面；工作塔正在安装消防。
4 | 许昌市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力新能源光伏发电和储能项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌市魏都区 | 新开 | 80000 | 80000
11 | 许昌市 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司 | 光伏新能源开发项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌市长葛市 | 新开 | 52000 | 30000
3 | 漯河 | 华润新能源（临颍）有限公司 | 华润电力临颍县二期90MW风电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 临颍县繁城镇、大郭乡、杜曲镇 | 新开 | 58555 | 12000 | [8 empty] | 已立项
11 | 漯河市 | 河南省采泽新能源有限公司 | 华润采泽漯河200MW/400MWh共享储能电站项目 | 电力、热力生产和供应业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 95000 | 60000 | [8 empty] | 项目已备案
7 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐汽车卸煤沟全封闭改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 14500 | 14500
8 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐节能环保供汽改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 14000 | 14000
9 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐三门峡发电有限责任公司智能化改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 15000 | 15000
2 | 商丘市 | 商丘鑫鼎有限公司 | 商丘鑫鼎公司新材料储能产业园建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 500000 | 180000
3 | 商丘市 | 中电商丘热电有限公司 | 中电商丘热电公司梁园区 独立共享储能（100MW/200MWh）建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 土地征收电网接入
3 | 南阳市 | 华润风电（新野）有限公司 | 华润卧龙电化学储能电站项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新野县歪子镇 | 新开 | 102000 | 20000
6 | 开封市 | 迪臣置业发展（开封）有限公司 | 迪臣世纪豪苑等10个小区中深层地热清洁能源集中供暖示范工程项目（联合陆特开封新能源科技有限公司共同投资） | 电力、热力生产和供应业 | 龙亭区 | 续建并投产 | 16000 | 5000
3 | 平顶山市 | 平顶山中新电宇晨新能源有限公司 | 宇晨新能源宝丰 300MW 风电场项目，该新建项目总投资229769.78万元装机容量为 300MW。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 宝丰 | 新开 | 229769.78 | 150000
4 | 平顶山市 | 鲁山润电风能有限公司 | 新建华润电力鲁山县40MW风电项目，年发电量10000度。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 鲁山县 | 续建 | 30000 | 10000
5 | 平顶山市 | 鲁山县银龙水务有限公司 | 南水北调配套水厂及城乡供排水一体化建设项目，银龙水务南水北调配套水厂日供水规模3.5万吨，日处理污水2.8万吨。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 鲁山县 | 续建 | 200000 | 30000
11 | 平顶山市 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司100MW/200MWh独立共享储能项目，建设40套2.5MW/5MWh 1500V风冷电池储能系统，配套40套PCS系统，建设总容量为100MW/200MWh的独立共享式储能电站；建成后充放电功率100MW,储能200MW/h。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 叶县 | 新开 | 38260 | 29000
16 | 平顶山市 | 华润风电（舞钢）有限公司 | 舞钢市华润30MW分散式风电项目，拟新建10座3MW分散式风力发电机组，主要设备是风机、塔筒、箱变、集电线路、升压站及送出线路等。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 舞钢经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 90000
1 | 鹤壁市 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司河南分公司 | 中广核浚县独立共享储能项目 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 浚县先进制造业开发区 | 新开 | 39800 | 39800 | [8 empty] | 正在办理前期手续
15 | 鹤壁市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 400兆瓦清洁能源储能一体化项目 | 电力热力生产和供应业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 60000 | [8 empty] | 部分设备安装
9 | 焦作市 | 华润电力焦作有限公司 | 综合改造提升项目（建筑面积1680平方米，对原有的汽轮机本体改造升级，并建设热网首站一座及配套设备） | 电力热力生产和供应业 | 博爱经济技术开发区 | 续建并投产 | 13000 | 9000
1 | 濮阳市 | 中核汇能河南能源有限公司 | 中核汇能濮阳县独立共享储能项目（50MW/100MWh） | 电力热力生产和供应业 | 濮阳县文留镇文东工业区 | 新建 | 25000 | 10000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
2 | 濮阳市 | 森思达香港控股有限公司 | 高效（菌）光互补项目 | 电力热力生产和供应业 | 马庄桥镇 | 新建 | 24000 | 10000 | [8 empty] | 食用菌大棚上加设光伏板
4 | 濮阳市 | 河南国鸿氢能科技有限公司 | 鸿润范县100MW风储项目 | 电力热力生产和供应业 | 范县 | 新建 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
4 | 开封市 | 开封建业地产有限公司 | 建业泰和府文商旅项目（在建泰和府一期总建筑面积67896平方米，建设永宁王府周边配套文化旅游项目、并将购物中心、社区商业、长租公寓、写字楼和文旅等6大业务进行整合） | 房地产业 | 鼓楼区 | 续建 | 108000 | 30000
8 | 南阳市 | 丰能仓储（南阳）有限公司 | 丰树南阳现代物流园项目 | 交通运输、仓储和邮政业 | 南阳市新能源产业集聚区 | 续建 | 70000 | 20000
3 | 郑州市 | 鸿富锦精密电子（郑州）有限公司 | 综合保税区M区富士康智能仓储项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 航空港区 | 续建 | 200000 | 200000 | [8 empty] | 基坑开挖
7 | 郑州市 | 郑州传化华商汇物流有限公司 | 传化华商汇中原物流基地核心区建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 新郑市 | 续建 | 619166 | 120000
10 | 郑州市 | 郑州敦普仓储设施有限公司 | 敦普郑州华中智慧物流园 | 交通运输仓储和邮政业 | 高新区 | 续建并投产 | 43000 | 40000 | [8 empty] | 四栋双层库基础施工完成，上部框架柱浇筑和梁吊装
15 | 郑州市 | 新密普洛斯仓储设施有限公司 | 新密普洛斯郑南物流园 | 交通运输仓储和邮政业 | 新密市 | 续建 | 100000 | 100000
7 | 开封市 | 新加坡丰树集团 | 丰树郑州港尉新区现代物流园项目（建设高端仓储设施、冷链仓储、电商仓储等现代综合仓储中心，项目总建筑面积约7万平方米） | 交通运输仓储和邮政业 | 尉氏县 | 续建 | 72000 | 6713
14 | 洛阳市 | 洛阳丹尼斯量贩有限公司 | 综合物流园项目三期 | 交通运输仓储和邮政业 | 洛阳高新技术产业开发区 | 续建 | 39000 | 13000
24 | 平顶山市 | 平顶山市东兴城市投资发展有限公司 | 平顶山国际物流产业新城项目，平顶山国际物流产业新城以打造河南省区域物流副中心为目标。通过基础设施建设、物流产业建设、康养产业建设、城市开发建设，基本形成国际现代物流体系，并提升城市宜居品质，加快城市化进程，最终规划建设一个集现代物流、大健康、金融、电子商务、总部办公、装备制造、生活居住、休闲娱乐、一站式康养生活社区等功能为一体的，立足豫中的功能复合、配套完善的产城融合的现代化物流产业新城。 | 交通运输仓储和邮政业 | 卫东区 | 续建 | 500000 | 20000
9 | 新乡市 | 丰攀仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代仓储中心项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 续建 | 65000 | 1000 | [8 empty] | 项目主体即将完成封顶。
10 | 新乡市 | 丰沛仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代物流产业园项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 续建 | 85000 | 5000 | [8 empty] | 目前已完成厂区土地平整。
11 | 新乡市 | 新乡盛润供应链管理有限公司 | 盛润-现代供应链基地项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 新开 | 108600 | 6000 | [8 empty] | 预计3月31日完成项目摘地。
19 | 商丘市 | 河南恒宥农资有限公司 | 恒宥农资公司20000平方米仓储建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 宁陵县先进制造业开发区 | 新开 | 11000 | 11000 | [8 empty] | 已选址，正在办理前期开工手续
22 | 商丘市 | 商丘苏电仓储物流有限公司 | 商丘苏电公司韵达民权产业园建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 民权高新技术产业开发区 | 新开 | 250000 | 10000
6 | 驻马店 | 驻马店市博瑞通置业有限公司 | 农产品交易中心、仓储、冷链、物流、农副产品集散中心 | 交通运输仓储和邮政业 | 正阳县先进制造业开发区 | 续建 | 50000 | 15000 | [8 empty] | 项目一期商铺已全部完成达到交付使用标准
21 | 郑州市 | 中国东方教育控股有限公司 | 河南新华职教园区 | 教育 | 巩义市 | 新开 | 280000 | 30000 | [8 empty] | 完成前期土石方工程、八栋楼桩基及主体建设
6 | 濮阳市 | 中沁泰康国际控股有限公司 | 华龙区氢能研究院项目 | 科学研究和技术服务业 | 华龙区 | 续建 | 20000 | 20000 | [8 empty] | 展厅,办公楼主体结构已完成,二次结构砌筑加气块已完成30%，楼顶女儿墙浇筑混凝土完成，依据使用用途，结合网架钢结构设计图纸已出图，开始对楼顶的结构进行优化方案。
6 | 许昌市 | 许昌思诺瑞维科技信息有限公司 | 中瑞（许昌）协同创新中心项目 | 科学研究和技术服务业 | 许昌经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 50000
13 | 开封市 | 正大(开封)有限公司 | 100万头生猪全产业链项目(包括100万头生猪养殖、100万头生猪屠宰及食品加工、正大食品连锁专卖、标准化生态循环种植基地) | 农林牧渔业 | 祥符区 | 续建 | 160000 | 6000
10 | 鹤壁市 | 河南精旺科普利信猪种科技有限公司 | 新建种畜禽生产、牲畜饲养、动物无害化处理项目 | 农林牧渔业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 正在进行基础施工
8 | 商丘市 | 中粮家佳康（河南）有限公司 | 中粮家佳康年产20万头生猪自养育肥场续建项目 | 农林牧渔业 | 永城市 | 续建并竣工 | 30000 | 10000
4 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 奉母镇、迟营镇、化营镇、西夏镇、西华县农场商品及养殖项目 | 农林牧渔业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 26750 | 26750
8 | 驻马店 | 确山县国联农业发展有限公司 | 农产品种植加工项目 | 农林牧渔业 | 确山县先进制造业开发区 | 新开 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 正在进行厂房建设
1 | 信阳市 | 信阳霁兆农业科技有限公司 | 单品果蔬种植基地项目（一期流转土地1500亩，二期流转土地2000亩，主要建设蜜瓜园、西红柿小镇及出口蔬菜种植基地） | 农林牧渔业 | 光山县 | 续建并投产 | 20000 | 5000 | [8 empty] | 土地流转已完成，正在建设单品果蔬种植基地。
12 | 开封市 | 香港宏进农副产品批发市场集团有限公司 | 开封宏进农副产品国际物流中心项目（主要经营农副产品物流项目，含商铺、仓库等功能建筑，E区占地面积93708.1平方米，总建筑面积约7万平方米，D区占地面积61908.5平方米，总建筑面积约5万平方米） | 批发和零售业 | 禹王台区 | 续建 | 38000 | 35000
9 | 许昌市 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 居然之家许昌购物广场项目 | 批发和零售业 | 许昌市魏都区 | 新开 | 21000 | 20000
4 | 商丘市 | 郑州丹尼斯百有限货公司 | 郑州丹尼斯凯旋路店二期建设项目 | 批发和零售业 | 梁园区 | 续建并竣工 | 55000 | 50000 | [8 empty] | 基础已做好
10 | 开封市 | 通许华润燃气有限公司 | 通许县天然气利用工程（对通许县所有行政管辖区域进行综合管道燃气规划、开发、利用，建设门站1座、LNG储配站1座、CNG供气站2座，总体供气规模5000万立方米/年，供气覆盖人口40万人） | 燃气生产和供应业 | 通许县域内 | 续建 | 30000 | 21300
6 | 新乡市 | 新乡新奥燃气工程有限公司 | 新乡市中心城区天然气东延工程 | 燃气生产和供应业 | 红旗区 | 新开 | 6000 | 3000 | [8 empty] | 1.项目规划许可证已办理完毕； 2.施工许可证、东延工程穿越东孟姜女河防洪评价、过铁路的手续正在办理。 3.现场围挡已开始搭设。
11 | 焦作市 | 焦作市水利局 | 焦作市大沙河水毁修复工程（亚投行贷款项目，对大沙河示范区内共计24.1km河道进行全面水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 城乡一体化示范区 | 新开 | 25900 | 13000
12 | 焦作市 | 修武县水利局 | 修武县大沙河水毁修复工程（亚投行贷款项目，对修武县大沙河全段18.6km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 修武县 | 新开 | 12224 | 4600
13 | 焦作市 | 修武县水利局 | 修武县山门河五里堡至大沙河段水毁修复工程（亚投行贷款项目，对山门河修武县五里堡至大沙河段8.35km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 修武县 | 新开 | 3637 | 2000
14 | 焦作市 | 马村区农业农村局 | 马村区山门河灾后恢复重建项目（亚投行贷款项目，对山门河马村区境内9km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 马村区 | 续建 | 12000 | 12000
15 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 田涧沟、瓮涧河、群英河、城区截洪沟、城区河道设施等治理工程（亚投行贷款项目，对城区群英河等水毁河道、河坝防护，河道设施，截污管道、水泵站等恢复提升等） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 53761 | 31600
16 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 丰收路、民主路、焦武路、工业路、建设路等5条主要道路修复工程（亚投行贷款项目） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 16899 | 9080
17 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 城区河道桥梁防洪能力、排水管网防洪提升提升工程（亚投行贷款项目，对丰收路跨瓮涧河桥提升改造、城区排水管网疏通清淤、排水管网修复、混错接改造等） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 11167 | 8248
18 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 北环路（普济路～塔北路）、龙源路（民主路～山阳路）、解放东路、山阳路（太行路～建设路）、城市道路零星水毁恢复等恢复工程（亚投行贷款项目） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 30879 | 15967
19 | 平顶山市 | 河南海钜环保科技有限公司 | 生态水质监测综合服务基地，建设以水质监测仪器、监测系统研发与制造生产线。 | 水利环境和公共设施管理业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 28000 | 9400
5 | 开封市 | 浙江蓝城建设管理集团有限公司 | 汴水秋声文商旅项目（联合绿城中国、开封文投集团联合开发，围绕艮岳为主题，主要建设文化场馆、文化旅游、景观建筑、临水商业等8个仿宋建筑组团，，总用地面积约400亩，总建筑面积约9.5万平方米） | 文化、体育和娱乐业 | 龙亭区 | 续建 | 190000 | 20000
9 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 汉德隋唐洛阳城文旅步行街项目 | 文化体育和娱乐业 | 洛阳市西工区 | 续建 | 70000 | 10000
12 | 郑州市 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 华润燃气智慧燃气信息科技中心项目 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 中原区 | 续建 | 50000 | 1000 | [8 empty] | 手续办理
6 | 商丘市 | 香港庄康实业有限公司 | 河南庄康跨境电商产业园建设项目 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 商丘经济技术开发区 | 新开 | 210000 | 50000 | [8 empty] | 选址完毕，申请建设
12 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 协鑫低碳光伏产业示范园区项目 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 项目已备案
20 | 平顶山市 | 河南平芝高压开关有限公司 | 平高集团河南平芝公司550kV隔离开关装配智能生产线改造项目，新增内装车间智能生产线，实现特高压开关产品数字化、智能化装配生产，缩短生产周期。 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 16000 | 8000
21 | 平顶山市 | 库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公司 | 环保型环网柜生产线技术改造项目，通过增加洁净房、增加独立磨合调试区域、增加专用自动夹紧装置、增加智能测试设备。 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 16000 | 8000
7 | 商丘市 | 永城中裕能源有限公司 | 永城市中裕能源公用充电桩建设项目 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 永城市 | 新开 | 20000 | 12000
10 | 南阳市 | 南阳一水滴光学有限公司 | 年产700万片非球面光学玻璃镜片项目 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 南阳高新技术产业开发区 | 新开 | 2000 | 1000
16 | 郑州市 | 郑州市伟立纺织品有限公司 | 年生产5000万件运动帽及纺织系列产品建设项目一期 | 制造业-纺织服装服饰业 | 新密市 | 续建 | 43000 | 14800
23 | 平顶山市 | 平顶山伟太纺织品有限公司 | 伟太智能纺织项目（二期），占地30亩，建设内容包括标准化厂房、智能化生产线等。建成后将解决就业1000余人，实现年产值2亿元，对外贸易营业收入1.5亿元，年纳税1000万元以上。 | 制造业-纺织服装服饰业 | 平新开发区 | 续建 | 13000 | 5000
7 | 驻马店 | 正阳县宏腾服饰有限公司 | 年产100万件运动系列服装生产项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 正阳县先进制造业开发区 | 续建 | 13000 | 13000 | [8 empty] | 该项目租赁厂房约3000平方米，生产制造针织、梭织、工作服、校服、棉衣等运动系列服装
5 | 南阳市 | 南阳希恩凯新材料有限公司 | 南阳希恩凯新材料有限公司年产150万双户外运动装备建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 方城县先进制造业开发区 | 续建 | 15000 | 5000
2 | 信阳市 | 信阳市利佳服饰有限公司 | 年产100万件牛仔服装 | 制造业-纺织服装服饰业 | 光山县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 10000 | 2000 | [8 empty] | 已竣工投产，按计划生产、销售牛仔服装。
3 | 信阳市 | 淮滨县一发纺织科技有限公司 | 淮滨县一发纺织科技有限公司新建年产90万件针织类毛衫生产线建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 淮滨县先进制造业开发区 | 续建 | 21500 | 13000 | [8 empty] | 厂房基础开挖
8 | 信阳市 | 创科纺织科技（河南）有限公司 | 创科服装科技产业园项目（设计产能年产成衣1500万件、服装印花片1500万片） | 制造业-纺织服装服饰业 | 息县先进制造业开发区 | 续建 | 50000 | 14000 | [8 empty] | 已投产印花生产线、绣花生产线、8条服装智能吊挂生产线，正在进行宿舍楼等工程施工
10 | 焦作市 | 修武县天虹纺织有限公司 | 10万锭纱线项目 | 制造业-纺织业 | 修武经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 8000
11 | 周口市 | 河南锦胜纺织有限公司 | 河南锦胜纺织年产1万吨高支纱建设项目 | 制造业-纺织业 | 商水经济技术开发区 | 续建 | 50000 | 12000
8 | 郑州市 | 圣戈班陶瓷材料（郑州）有限公司登封分公司 | 圣戈班新材料生产基地项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 登封市 | 新开 | 30000 | 10000 | [8 empty] | 一期建设精细陶瓷材料（PCR）和高端陶瓷材料（Valoref）两条生产线，规模35000吨投产，二期土建工程开始施工
1 | 开封市 | 宸亚科技有限公司 | 330MW高效碲化镉发电玻璃项目一期 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汴东先进制造业开发区 | 新开 | 200000 | 80000
5 | 洛阳市 | 洛阳春隆玻璃有限公司 | 洛阳春隆玻璃智能化玻璃项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 洛阳市孟津区 | 续建并投产 | 12000 | 10000
6 | 平顶山市 | 平顶山矽蚀科技有限公司 | 矽蚀科技有限公司防眩光玻璃生产项目，年产100万平方米光学显示晶片及玻璃， | 制造业-非金属矿物制品业 | 鲁山县先进制造业开发区 | 续建 | 35000 | 15000
8 | 平顶山市 | 平顶山市华驰结构新材料科技有限公司 | 智能装配式新材料生产项目。该项目占地5360平方米，利用钢板、型钢、钢管等，年产20万台/套装配式新材料。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 18000 | 6000
13 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨/天熟料线项目，总建筑面积5万平方米，主要建设原料储存库、冷却塔等，搬迁升级改造合并为一条日产6000吨熟料水泥生产线（产能不增加）配合水泥粉磨系统，并进行节能减排技术改造，日产6000吨熟料水泥。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 200000 | 30000
14 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨搬迁升级改造新型干法熟料水泥生产线（皮带廊输送）项目，从天瑞水泥集团有限公司临汝分公司装车站至小山沟采石场转运站之间建设管状带式皮带输送机一条，全场4.2公里，配套装车系统、运输系统、破碎系统、土建工程、设备安装工程、供配电系统、供水系统等相关工程。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 14111.46 | 6000
18 | 平顶山市 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 中加岗坡李矿石加工产业园建设项目，占地31亩，矿石加工能力150万吨/年，配套建设园区标准化厂房、井巷工程、办公楼、职工食堂宿舍。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 舞钢经济技术开发区 | 新开 | 190000 | 65000
3 | 许昌市 | 圣戈班科技材料（河南）有限公司 | 年产4000万平方米环保石膏板项目（由法国圣戈班集团和上海鼎贯投资合伙企业合资在禹州陶瓷专业园区建设） | 制造业-非金属矿物制品业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 续建投产 | 80000 | 3000
10 | 漯河市 | 河南倩倩新材料有限公司 | 纳米新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
14 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 漯河经济技术开发区南京微原石墨烯新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 20000 | 10000
9 | 信阳市 | 河南科美盈和精密科技有限公司 | 内窥镜项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 固始县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 正在办理相关手续及签订合同
7 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 洛阳红山片区污水处理厂工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 续建 | 13507 | 6000
8 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 滨河北路污水处理厂提标改造工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工区 | 续建并投产 | 13000 | 3000
5 | 鹤壁市 | 敬业（淇县）金属资源有限公司 | 循环经济产业园 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 鹤壁高新技术产业开发区 | 新开 | 50000 | 13000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
14 | 鹤壁市 | 康达环保(鹤壁)水处理有限公司 | 宝山污水处理厂扩建项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 续建并投产 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 部分设备安装
1 | 三门峡市 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 种分母液回收镓资源综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 渑池县先进制造业开发区 | 新开 | 13000 | 13000
4 | 三门峡市 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 开曼铝业赤泥及循环母液系统回收综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡陕州区先进制造业开发区 | 新开 | 32000 | 15300
5 | 三门峡市 | 三门峡新途稀有材料有限公司 | 三门峡新途稀有材料有限公司减少赤泥稀有金属外排再回收利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 续建 | 15000 | 15000
6 | 三门峡市 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 三门峡市城乡一体化示范区开曼铝业赤泥及循环母液系统回收粗钾盐综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 13607 | 8000
8 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县餐厨垃圾处理项目（日处理餐厨垃圾100t/d) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 续建 | 11676.78 | 3000
9 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县生活垃圾发电项目（日处理餐厨垃圾1200t) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 续建 | 61500 | 26000
2 | 济源 | 河南豫光锌业有限公司 | 含锌二次资源综合利用工程 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 济源经济技术开发区 | 续建 | 71900 | 4000 | [8 empty] | 场平、主要设备订货、熔铸等车间厂房建设
11 | 开封市 | 金辉香港集团有限公司 | 年产2万吨氯代碳酸乙烯酯项目（产品主要是氯代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯等，均为锂离子电池电解液中的添加液） | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 开封市精细化工开发区 | 续建并投产 | 20000 | 5000
9 | 安阳市 | 安阳九天精细化工有限责任公司 | 安阳园区年产10万吨甲胺项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 龙安区 | 续建 | 36246 | 33000 | [8 empty] | 设备安装
11 | 安阳市 | 安阳顺利环保科技有限公司 | 利用CO2制绿色低碳甲醇联产LNG项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 殷都区 | 续建并投产 | 70000 | 10000
12 | 鹤壁市 | 河南欣港环保新材料有限公司 | 高纯电子化学品项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 40000 | 25000 | [8 empty] | 生产车间正在基础施工
13 | 鹤壁市 | 鹤壁市赛科化工有限公司 | 年产8万吨精细化学品项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在平整场地
8 | 新乡市 | 河南心兴化学材料有限公司 | 十万吨混甲胺项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 新乡经济开发区 | 续建并投产 | 27000 | 16000
1 | 焦作市 | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 年产5万吨磷酸铁锂项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 沁阳经济技术开发区 | 续建 | 65000 | 35000
2 | 焦作市 | 河南中炭新材料科技有限公司 | 年产10万吨锂离子电池专用负极材料深加工项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 博爱经济技术开发区 | 续建 | 150000 | 54000
3 | 焦作市 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 年产20万吨电池材料级磷酸铁项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 焦作经济技术开发区 | 续建 | 132000 | 89820
3 | 濮阳市 | 河南网塑新材料科技股份有限公司 | 聚苯乙烯建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 台前县先进制造业开发区 | 新建 | 208000 | 67000 | [8 empty] | 完成场地平整，准备进行桩基施工。
8 | 濮阳市 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司新能源材料产业园项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳经济技术开发区 | 新建 | 102000 | 40000 | [8 empty] | 占地118亩，总建筑面积4万平方米，一期建设E-100、综合氢化装置，二期建设高活性聚异丁烯丙烯齐聚、异氰酸酯化装置，年产5000吨E-100、4000吨异氰酸酯化、高活性聚异丁烯5万吨、丙烯齐聚10万吨。 基础设施建设中。
9 | 濮阳市 | 濮阳德谦化学有限公司 | 涂料及气雾剂项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳工业园区 | 续建 | 185000 | 75000 | [8 empty] | 厂区大门、临建房建设等配套工程完工。科技楼、厂房完成。甲类、乙类等5个仓库完成。
10 | 濮阳市 | 濮阳新型化工基地原料气合成公用工程 | 原料气合成公用工程 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳工业园区 | 续建 | 80000 | 80000 | [8 empty] | 厂房、办公楼主体完工，空分设备、循环水场、污水处理、消防水站、事故水池开始施工。
9 | 商丘市 | 河南赛龙图生物科技有限公司 | 河南赛龙图生物发酵无水乙醇建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 永城经开区产业集聚区 | 新开 | 30000 | 15000
2 | 南阳市 | 河南福森新能源科技有限公司 | 日产40万支高倍率高容量锂离子动力电池生产线建设项目（建设2条高倍率高容量锂离子动力电池生产线） | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 续建 | 57000 | 25000
11 | 南阳市 | 立邦新型材料（河南）有限公司 | 南召县立邦新型环保建筑材料中原区域生产基地建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 南召县先进制造业开发区 | 续建 | 120000 | 75000
1 | 郑州市 | 超聚变数字技术有限公司 | 全球总部及基地研发项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 郑东新区龙子湖智慧岛 | 续建 | 500000 | 140000
19 | 郑州市 | 源弘集成电路（河南）有限公司 | 柔性电路板生产线建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 荥阳市 | 续建并投产 | 12300 | 55000 | [8 empty] | 1#厂房1-8轴一层结构施工完成，9-24轴一层结构施工；3#-5#楼三七灰土回填完成50%；8#楼一层结构施工完成；9#楼三层结构具备砼浇筑条件；10#楼基础具备回填土条件
20 | 郑州市 | 河南省创伟莱通信设备有限公司 | 河南省创伟莱通信设备有限公司移动通信终端生产项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上街区先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 10000 | [8 empty] | 一期厂房装修完成
3 | 洛阳市 | 洛阳东力新材料科技有限公司 | 东力重工研发及智能产业化项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 20000
8 | 漯河市 | 深圳市裕盛鑫隆集成电路有限公司 | 高端显示模组项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 漯河市沙澧高新技术产业开发区 | 新开 | 30000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
20 | 商丘市 | 商丘宏万盛科技有限公司 | 商丘宏万盛科技公司数控装备产业园建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 新开 | 200000 | 100000
21 | 商丘市 | 众盈光电科技有限公司 | 众盈光电科技公司电子设备制造建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 新开 | 50000 | 50000
23 | 商丘市 | 永耀缘成电子(商 丘)有限公司 | 永耀缘成公司半导体电子元器件扩建（年产3亿套光晶体管和7亿套电子传感器）项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民权高新技术产业开发区 | 续建并竣工 | 200000 | 20000
24 | 商丘市 | 缘成科技（河南）有限公司 | 缘成科技公司年产33亿套电子元器件和7000万枚线路板建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民权高新技术产业开发区 | 新开 | 200000 | 50000
5 | 驻马店 | 因妥尔（驻马店）电气有限公司 | 年产两万台高端服务器机箱机柜生产项目（新建标准化厂房8000平米，主要生产网络机柜、高端服务器机柜、操作台、电力柜、通讯柜等产品） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 西平县先进制造业开发区 | 续建 | 30000 | 10000
4 | 南阳市 | 桦阳电子（河南）有限公司 | 年产2000万条电脑连接线项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 方城县先进制造业开发区 | 新开 | 11000 | 4000
5 | 信阳市 | 信阳圆创磁电科技有限公司 | 磁感无线充电永磁组项目（产品方案包括磁性材料、背极式/驻极体麦克风音头、动圈式/电容式麦克风的生产和研发） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 信阳市产业集聚区 | 续建并投产 | 5500 | 2000 | [8 empty] | 暂未开工
1 | 济源 | 富联科技(济源)有限公司 | 5G手机零组件智能化加工项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 济源高新技术产业开发区 | 续建 | 400000 | 200000 | [8 empty] | 进出口加工贸易产业园A区厂房钢结构正在安装；高新电子产业园基础浇筑完成，开始吊装钢结构；进出口加工贸易产业园B区正在修改设计方案。
3 | 鹤壁市 | 德为科技（鹤壁）有限公司 | 德为集成电路芯片项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 10000 | [8 empty] | 购置部分设备
4 | 鹤壁市 | 河南省创伟信电子有限公司 | 创维科技产业园项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁经济技术开发区 | 续建 | 200000 | 100000 | [8 empty] | 购置部分设备
6 | 鹤壁市 | 河南金凯达智能科技有限公司 | 金乐信智能终端生产基地项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 80000 | 40000 | [8 empty] | 近期入场装修，下一步设备进场调试
7 | 鹤壁市 | 河南省中芯万为智能科技有限公司 | 海思威视5G智能终端制造产业园项目（二期） | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 100000 | 100000 | [8 empty] | 进场施工
9 | 鹤壁市 | 河南云讯智能科技有限公司 | 利鑫盛智能终端生产基地项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 75000 | 55000 | [8 empty] | 材料进场，正在装修
10 | 商丘市 | 志成控股集团（香港）有限公司 | 夏邑县电子产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 夏邑高新技术开发区 | 续建 | 300000 | 50000 | [8 empty] | 盘活老厂房，目前办公楼、宿舍楼主体完工，厂房主体施工
15 | 商丘市 | 河南汉显光电有限公司 | 柘城县汉显光电科技公司年产30万平方液晶显示屏建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 柘城高新技术开发区 | 续建 | 200000 | 175000 | [8 empty] | 厂房已建成，正在装修
17 | 商丘市 | 柘城县光电科技有限公司 | 柘城县光电产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 柘城高新技术开发区 | 新开 | 600000 | 300000
18 | 商丘市 | 河南摩尔锂电新能源科技公司 | 河南摩尔锂电公司日产100万颗18650圆柱型动力锂离子电池建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 宁陵县先进制造业开发区 | 续建 | 220000 | 90000
1 | 周口市 | 周口裕川高新电子产业有限公司 | 富士康周口科技工业园手机、平板、PC及穿戴装置等关键零组件产品生产及研发项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 周口高新技术产业开发区 | 续建 | 300000 | 100000
2 | 周口市 | 项城市腾龙实业有限公司 | 腾龙科技产业园日本电产投资年产3000万套线束电机和电子电器项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 项城市先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 20000
3 | 周口市 | 项城市腾龙实业有限公司 | 腾龙科技产业园年生产能力达5000万套昭和电机项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 项城市先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 20000
4 | 驻马店 | 驻马店和擎木业有限公司 | 年产10万套儿童智能家居项目 | 制造业-家具制造 | 汝南县先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 7000 | [8 empty] | 准备基础开挖
4 | 信阳市 | 淮滨县盛凯家居实业有限公司 | 淮滨县盛凯家居实业有限公司户外家居生产线项目 | 制造业-家具制造业 | 淮滨县王店乡 | 续建并投产 | 6000 | 6000 | [8 empty] | 主体基本完成，外墙粉刷
2 | 平顶山市 | 平顶山新晔眼镜有限公司 | 高档眼镜架研发及生产项目，建设年产70万副钛合金、不锈钢等各种材质眼镜架。 | 制造业-金属制品业 | 宝丰高新技术产业开发区 | 续建 | 20000 | 10000
11 | 鹤壁市 | 鹤壁市铸源智能科技有限公司 | 年产6000套精密机床零部件及机床项目 | 制造业-金属制品业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 正在平整场地
5 | 漯河 | 河南福贞金属包装有限公司 | 两片式铝罐建设项目 | 制造业-金属制品业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 已开工
10 | 信阳市 | 河南世信科技有限公司 | 白酒生产项目 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 | 固始县先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 20000 | [8 empty] | 正在进行对接，计划签约
1 | 平顶山市 | 宝丰酒业有限公司 | 智能立体化升级改造项目，对原车间进行智能化改造，新上智能四向穿梭车、顶升移载输送机、WMS仓储管理系统等智能化设备及系统。 | 制造业-酒饮料和精制茶制造业 | 宝丰县 | 续建并投产 | 250000 | 72000
12 | 平顶山市 | 河南金汇农业科技有限公司叶县分公司 | 农作物秸秆综合利用项目，新建轻钢结构厂房6000平方米，购置秸秆收储设备、粉碎设备、加工设备以及装载机、叉车等辅助设备若干；年产新生质纤维复合材料（FPC）10000吨。 | 制造业-木材加工及制品业 | 叶县 | 续建 | 12000 | 12000
5 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司年产80万吨饲料厂项目 | 制造业-农副食品加工业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 19000 | 12000
2 | 许昌市 | 焦作市隆丰革乐美有限公司 | 年产600万套家居车饰项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 襄城县先进制造业开发区 | 新开 | 100000 | 60000
10 | 许昌市 | 香港凯瑞丽发制品有限公司 | 香港凯瑞丽发制品生产线项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 新开 | 20000 | 10000
3 | 开封市 | 开封山和轻工有限公司 | 设备提升改造项目（改造原有厂房，进行制造设备升级，引进汽车内饰缝制生产线） | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 鼓楼区 | 续建 | 32000 | 10000
7 | 信阳市 | 广昱鞋材配套生产项目（广昱二期） | 新建运动鞋大底生产线，新增产能500万双/年 | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 潢川经济开发区 | 续建 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 暂未开工
18 | 郑州市 | 郑州东工万驰实业有限公司 | 30万件汽车零部件及配件项目 | 制造业-汽车制造业 | 中牟县 | 续建并投产 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 项目正在进行厂房结构建设
12 | 新乡市 | 金龙（河南）新能源汽车有限责任公司 | 新能源汽车产业园项目 | 制造业-汽车制造业 | 平原示范区 | 新开 | 500000 | 100000 | [8 empty] | 一期300亩已摘地，正在办理开工手续。
8 | 许昌市 | 阿格亚汽车技术（河南）有限公司 | 德国阿格亚轻量化车身项目 | 制造业-汽车制造业 | 襄城县先进制造业开发区 | 新开 | 80000 | 50000
1 | 南阳市 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 中意车辆底盘悬架及其部件研发及产业化（一期工程新建20000平米的联合厂房和相应的辅助设施用房，购置水平和垂直CNC机床等加工流程单元、感应淬火单元等设备100余台/套，开展车辆底盘悬架及其部件的研发及产业化。二期工程在现有基础上进行扩建） | 制造业-汽车制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 4000
8 | 鹤壁市 | 河南天伦燃气集团有限公司 | 城市燃气管道老化改造项目 | 制造业-燃气生产和供应业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 新开并投产 | 15813 | 15813 | [8 empty] | 计划3月份开工
15 | 平顶山市 | 汝州天瑞煤焦化有限公司 | 河南天瑞煤化工绿色智能低碳环保装备大型化升级改造项目，总建筑面积6.5万平方米，利用自有及有关企业产能，进行产能整合置换、减量替代，主要建设备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝站、干熄焦设施、煤气净化装置等生产设施及相应的公用辅助设施，年产干全焦360万吨。 | 制造业-石油煤炭及其他燃料加工业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 800000 | 100000
6 | 郑州市 | 郑州顶津食品有限公司 | 康师傅增资扩产项目 | 制造业-食品制造业 | 二七区 | 续建 | 109000 | 21000 | [8 empty] | 第一条生产线开始试生产
9 | 郑州市 | 三全食品股份有限公司 | 三全速冻食品生产线智能化改造项目 | 制造业-食品制造业 | 惠济区 | 续建并投产 | 6800 | 1000 | [8 empty] | 设备已经陆续调试进行生产。
8 | 开封市 | 益海嘉里（开封）食品工业有限公司 | 加工240万吨花生、面粉、大米、大豆优质粮油食品生产项目 | 制造业-食品制造业 | 开封市经济技术开发区 | 续建 | 182000 | 25000
7 | 平顶山市 | 河南贝吉尔肉食品有限公司 | 郏县雪花红牛肉生熟加工产业园项目。该项目占地约50亩，总建筑面积33998平方米，生产工艺，活牛屠宰和生熟牛肉加工，主要设备有屠宰生产线。食品加工生产线。废水处理设备。制冷设备等。 | 制造业-食品制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 50000 | 16000
5 | 安阳市 | 中粮面业（安阳）有限公司 | 中粮粮谷安阳新建60万吨/年小麦加工及6万吨/年面条加工项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴高新技术产业开发区 | 续建 | 116088 | 50260
6 | 安阳市 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司三期1200T/D小麦加工制粉项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴高新技术产业开发区 | 续建 | 38173 | 10566 | [8 empty] | 计划今年内完成厂房、办公楼内装与消防改造工程，并添置两条生产线。
4 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品定制化车间项目（在原有厂房上进行前处理改造，自动化中控等11项技术的运用，保证工厂安全、稳定、可靠、高效的运行及产品品质和质量安全。） | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 新开并投产 | 5600 | 5600
5 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品前处理改造项目（将原有厂房内南辅料库及低温间改造为冰品定制化车间，面积约720平方米，室外新建配套辅房和原辅料库约385平方米，新购入冰品生产设备。） | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 新开并投产 | 4500 | 4500
6 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 年产20万吨高端液态奶生产线扩建项目 | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 续建并投产 | 100000 | 50000
5 | 濮阳市 | 唐顺兴食品（河南)有限公司 | 年屠宰7000万羽毛鸡加工项目 | 制造业-食品制造业 | 南乐开发区 | 续建 | 20619 | 8000 | [8 empty] | 1、熟食加工车间及冷库（技改）土建工程完成，安装工程进行中；2、污水处理土建工程完成55%；3、综合楼、餐厅及食堂、屠宰车间、锅炉房等配套设施图审及招投标进行中
1 | 漯河 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 调味面制品建设项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 12000 | 5000 | [8 empty] | 已开工
2 | 漯河 | 河南先达味美食品有限公司 | 年加工15000吨饼干、糖果生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 19560 | 7000 | [8 empty] | 已开工
4 | 漯河 | 宏全食品包装（漯河）有限公司 | 宏全食品包装（漯河）有限公司宏全怡宝引用纯净水中部生产基地项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 已开工
6 | 漯河市 | 巧巧（漯河）食品有限公司 | 年产50000吨膨化产品生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 53800 | 10000 | [8 empty] | 该项目租用约2万平方米标准厂房。主要生产数码彩屏、家用电器显示屏、新能源汽车中控板等产品。年产值5亿元，目前试运营。
7 | 漯河市 | 河南先达味美食品有限公司 | 先达味美年产干吃面5000吨、膨化食品10000吨项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 42600 | 10000 | [8 empty] | 前期手续已完成
15 | 漯河市 | 漯河双汇发展有限公司 | 双汇第三工业园（研发中心、污水处理、万吨立体冷库、中央厨房、中华菜肴等） | 制造业-食品制造业 | 漯河召陵区先进制造业开发区 | 新开 | 1000000 | 300000
6 | 周口市 | 西华双汇食品有限公司 | 西华双汇食品有限公司年产3万吨调理熟食项目 | 制造业-食品制造业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 8000 | 3000
7 | 周口市 | 河南佰食特食品有限公司 | 河南佰食特食品有限公司年产3000吨热狗项目 | 制造业-食品制造业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 150000 | 50000
12 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 周口港口综合物流园区热电联产项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 120000 | 42000
13 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年产200万吨玉米精深加工项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 200000 | 50000
14 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 丰厨（周口）食品有限公司日加工12万份的学生营养餐、3万份冷链便当和预制菜、净菜等系列央厨产品等中央厨房项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 40000 | 20000
15 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海（周口）粮油工业有限公司年加工140万吨大豆项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 128600 | 50000
16 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年加工20万吨玉米胚芽项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 18300 | 10000
17 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口食品产业园(大豆蛋白，油脂精炼、中小包装油灌装、磷脂油、膨化大豆；玉米淀粉、麦芽糖、糖浆、玉米胚芽油、聚乳酸；小麦加工和水稻加工等） | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 893100 | 100000
18 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口粮油工业有限公司年加工3万吨特油项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 35000 | 20000
6 | 南阳市 | 正大食品（南阳）有限公司 | 社旗县正大肉食年3000万只肉鸡深加工项目（总建筑面积6万平方米，建设年分割3000万只肉鸡加工及熟食生产线、冷链仓储物流设施等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 续建 | 150000 | 50000
7 | 南阳市 | 惠济堂集团（国际）有限公司 | 社旗县茸济堂保健品生产项目（产品主要包括保健食品、消毒用品、化妆品等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 新开并投产 | 5000 | 5000
13 | 洛阳市 | 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | YTN3新平台柴油机智能制造建设项目 | 制造业-通用设备制造业 | 洛阳市涧西区 | 续建并投产 | 19490 | 8990
15 | 洛阳市 | 米塔荆山（洛阳）液压元件有限公司 | 液压动力机械及元件的制造 | 制造业-通用设备制造业 | 洛阳市伊川县 | 续建并投产 | 800 | 120
7 | 许昌市 | 西继迅达电梯有限公司 | 年产30万套厅门柔性自动化生产线项目 | 制造业-通用设备制造业 | 许昌经济技术开发区 | 新开 | 40000 | 40000
13 | 漯河市 | 河南海纳兆丰装备科技有限公司 | 海纳激光食品装备生产项目 | 制造业-通用设备制造业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 研发中心项目主体框架已完成，污水处理项目完成总工程量的33%，万吨立体冷库项目架空层基础施工完成85%，钢结构基础施工正在进行，中央厨房、中华菜肴项目地下施工已完成，辅房框架主体已封顶
6 | 信阳市 | 河南金时利户外用品有限公司 | 年产20万件户外跳床生产项目 | 制造业-文教工美体育和娱乐用品 | 商城先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 5000 | [8 empty] | 部分生产线已安装完成
2 | 开封市 | 辽宁东盛科技集团有限公司 | 年产18000吨生物降解改性塑料及制品生产项目 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 汴东先进制造业开发区 | 新开 | 120000 | 50000
9 | 漯河市 | 漯河诚汇新材料有限公司 | 新型高阻隔食品包装材料项目 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 10000 | 35000 | [8 empty] | 项目已备案
10 | 平顶山市 | 元昊科技（平顶山）有限公司 | 年产2亿支造影导管高端医疗器械项目。该项目，新增建筑面积15000平方米，其中10万级洁净车间6000平方米，建设年产2亿支一次性使用无菌注塑包装生产线2条，年产无菌包装材料生产线5条，生产造影导管、出口型输注产品、导引导管、导管鞘、微导管等2亿只。 | 制造业-医药制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 32000 | 14000
7 | 安阳市 | 尼普洛医用包装材料（安阳）有限公司 | 厂房、办公楼内装与消防改造工程，购置进口生产设备项目 | 制造业-医药制造业 | 汤阴县 | 新开 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 厂房改造已完成，设备陆续安装
10 | 安阳市 | 安彩高科 | 中硼硅药用玻璃项目 | 制造业-医药制造业 | 安阳龙安区先进制造业开发区 | 新开 | 55000 | 29000
2 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 多联细菌性疫苗开发及产业化项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 27425 | 4000
3 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 年生产1亿剂流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 137516 | 30000
4 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 新型肺炎（重组人5型腺病毒载体）疫苗的开发及产业化 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 50000 | 1500
5 | 新乡市 | 华兰生物工程股份有限公司 | 华兰生物医药研发及智能化生产基地建设项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 300000 | 22700
8 | 焦作市 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 焦作丽珠合成制药有限公司原料药建设项目（年产艾普拉唑3000公斤、艾普拉唑钠1000公斤、枸橼酸铋钾250吨、马来酸氟伏沙明15吨） | 制造业-医药制造业 | 焦作经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 16185
10 | 三门峡市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 河南羲和化工科技有限公司医药中间体系列项目 | 制造业-医药制造业 | 义马市先进制造业开发区 | 续建 | 58000 | 18000
11 | 三门峡市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 河南羲和化工科技有限公司全制造流程智能化升级和改造项目 | 制造业-医药制造业 | 义马市先进制造业开发区 | 新开 | 5600 | 5600
12 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 三门峡经济开发区卫士药业（三门峡）有限公司年产3000吨白藜芦醇项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 50000 | 15000
13 | 三门峡市 | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 三门峡赛诺维制药有限公司异地技改项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 90000 | 28000
14 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 德国卫士药业（三门峡）研发生产基地项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 50000 | 30000
1 | 驻马店 | 河南立诺制药有限公司 | 年产1400T头孢医药中间体及头孢原料药项目（二期） | 制造业-医药制造业 | 驻马店高新技术产业开发区 | 新开 | 53000 | 45000
2 | 驻马店 | 宝益禾（河南）生物科技有限公司 | 年产30万吨生物菌剂系列产品 | 制造业-医药制造业 | 驻马店高新技术产业开发区 | 续建 | 35000 | 10000
3 | 驻马店 | 河南金玉锋生物科技有限公司 （香港） | 金玉锋生物科技有限公司大健康产业园 | 制造业-医药制造业 | 驻马店经济技术开发区 | 续建 | 460000 | 200000 | [8 empty] | 新建维生素、赖氨酸等生产线。糖醇项目：土建已完成93%；非标罐制作完成100%，设备管道安装已完成89%，其他生产线项目正在按照工程计划同步推进。
9 | 驻马店 | 中仁药业集团（河南）有限公司 | 年产10万箱生物医药、保健品、化妆品等项目 | 制造业-医药制造业 | 新蔡县先进制造业开发区 | 续建 | 61890 | 20000 | [8 empty] | 1#综合厂房竣工、完成设备安装、试生产，2#厂房钢构外件已完成，其它厂房已完成基础，办公楼主体结构完成、进行二次结构施工
8 | 安阳市 | 当纳利（河南）印包科技实业有限公司 | 当纳利滑县印刷品工业园项目 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 滑县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 52000 | 2000 | [8 empty] | 项目三通一平完成，正在办理相关手续
1 | 许昌市 | 河南汇达印通科技股份有限 | 年产1.5亿平方米数码印刷版材项目 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 长葛经济技术开发区 | 续建投产 | 100000 | 30000
2 | 洛阳市 | 河南发恩德矿业有限公司 | 河南发恩德矿业有限公司技改扩能项目 | 制造业-有色金属矿采选业 | 洛阳市洛宁县 | 续建 | 250000 | 78000
5 | 许昌市 | 河南瑞沣铝业有限公司 | 年产5万吨高端CTP板基铝板带箔项目 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 | 长葛经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 50000
10 | 洛阳市 | 金妥新材料(中国)有限公司 | 高性能铜合金项目（一期） | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 新安经济技术开发区 | 续建 | 35000 | 3000
1 | 新乡市 | 河南烯力新材料科技有限公司 | 石墨烯复合铜新材料项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 32500 | 3000
2 | 三门峡市 | 灵宝宝鑫电子科技有限公司 | 宝鑫电子年产2万吨高频低阻抗铜箔项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 灵宝市先进制造业开发区 | 新开 | 140000 | 50000
3 | 三门峡市 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 华鑫铜箔绿色节能改造提升项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 灵宝市先进制造业开发区 | 新开 | 35000 | 17000
9 | 平顶山市 | 河南凯壹信建筑工程有限公司 | 年产25000吨高端桥梁装备制造项目。该项目，占地约60亩，年产25000吨桥梁、隧道管廊设备、移动台车。工艺流程：研发-设计-制图-下料-组装-试压-验收，主要设备：数控激光切割、数控板材折弯机、数控卷板机、数控焊接机器人、起重设备等。 | 制造业-专用设备制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 27000 | 10000
17 | 平顶山市 | 河南金基业钢铁有限公司 | 金基业风机塔筒及特种钢构件项目，位于金基业院内，利用现有厂房和备用土地规划风塔筒生产，计划年产风机塔筒6万吨。 | 制造业-专用设备制造业 | 舞钢经济技术开发区 | 新开 | 210000 | 100000
22 | 平顶山市 | 河南水工智造科技有限公司 | 无水染色机器装备制造工业园项目，项目主要生产四釜无水印染机。 | 制造业-专用设备制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 新开 | 35000 | 18000
1 | 商丘市 | 浙江运达（商丘）股份有限公司 | 浙江运达公司智能风机产业链基地建设项目 | 制造业-专用设备制造业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 500000 | 150000
10 | 周口市 | 凯南麦特（香港）有限公司 | 凯南麦特机械制造项目（年生产能力达100万只截齿及1万吨钎钢钎具） | 制造业-专用设备制造业 | 商水经济技术开发区 | 续建 | 11000 | 5000
2 | 郑州市 | 郑州深国际供应链管理有限公司 | 深国际北方区域总部智慧港项目 | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 土建施工，1号楼和2号楼已封顶
4 | 郑州市 | 华润置地（郑州）有限公司 | 万象商业中心建设项目 | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建 | 300000 | 90000 | [8 empty] | 土建施工
5 | 郑州市 | 唐久集团有限公司 | 唐久便利总部基地项目 | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建并投产 | 53000 | 17000 | [8 empty] | 部分门店已营业
11 | 郑州市 | 天集产城集团有限公司 | 天集智科创基地项目 | 租赁和商务服务业 | 高新区 | 新开 | 800000 | 7000
13 | 郑州市 | 郑州裕恒置业有限公司 | 郑州嘉里中心及雅颂居建设项目 | 租赁和商务服务业 | 金水区 | 续建 | 238000 | 18000
14 | 郑州市 | 瀚嘉（郑州）供应链管理有限公司 | 鼎菱跨境电商综合产业园项目 | 租赁和商务服务业 | 经开区 | 续建并投产 | 63500 | 20000 | [8 empty] | 主体施工完成60%；1#仓库完成60%；2、2#库完成50%；3、3#仓库完成60%；4、架空平台完成20%；5、坡道完成70%
17 | 郑州市 | 郑州市启润房地产开发有限公司 | 华润万象城综合体项目 | 租赁和商务服务业 | 郑东新区 | 续建 | 520000 | 100000 | [8 empty] | 一期完成封顶，地上地上结构完成50%，北苑商业地下室结构出0,地上一层完成40%，南苑行业地下室完成70%，地上塔楼完成至3层。
9 | 开封市 | 开封福创园区管理服务有限公司 | 福通开封产业园项目（总建筑面积5万平方米，主要建设内容为生产厂房、仓库、办公楼以及其它辅助配套设施等） | 租赁和商务服务业 | 开封市经济技术开发区 | 续建并投产 | 50000 | 15000
1 | 洛阳市 | 汉海信息技术（上海）有限公司 | 美团区域功能型总部项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳经开区 | 新开并投产 | 6780 | 3390
4 | 洛阳市 | 洛阳隆皓物流有限公司 | 洛阳隆皓物流园项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市孟津区 | 续建并投产 | 30000 | 10000
6 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 洛阳丹尼斯中州百货店 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市西工区 | 续建 | 100000 | 10000
12 | 洛阳市 | 洛阳汉新置业有限公司 | 洛阳市伊滨区丹尼斯商业圈一期项目 | 租赁和商务服务业 | 伊滨先进制造业开发区 | 续建 | 150000 | 50000
2 | 鹤壁市 | 鹤壁市丰泰产业园资产管理有限公司 | 鹤壁市顺丰创新产业园项目 | 租赁和商务服务业 | 鹤壁市现代物流开发区 | 续建并投产 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目规划、用地、施工许可等前期手续已办理完成。目前一号库正在室内装修，做防火隔断；二号库外墙维护装饰；三号库墙板安装，室外东侧所有地面水稳铺设完成；四号楼内外粉施工
7 | 新乡市 | 新乡市东裕实业有限公司 | 中原国际汽车文化产业新城项目 | 租赁和商务服务业 | 卫滨区 | 续建 | 195000 | 6000 | [8 empty] | 目前项目一期一栋已完成验收竣工。
7 | 焦作市 | 焦作福创园区管理服务有限公司 | 福通中德科技园项目（总建筑面积33.5万平方米，一期主要建设生产厂房及配套设施等，二期主要建设研发中心、办公楼及配套设施，三期主要建设展览中心、配套服务区等。） | 租赁和商务服务业 | 焦作高新技术产业开发区 | 续建并投产 | 200000 | 50000
7 | 濮阳市 | 大连金慧融智科技股份有限公司 | 金慧商务流程外包项目 | 租赁和商务服务业 | 华龙区 | 续建 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 一期已投入运营，拟建设二期项目。
12 | 许昌市 | 美国IMG供应链管理集团 | 许昌跨境供应链外贸综合服务项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 新开 | 40000 | 20000
13 | 许昌市 | 俄罗斯联邦达美有限责任公司 | 中俄大宗物资采购中心项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 新开 | 36600 | 10000
| 郑州市 |  | 21 |  |  |  | 0 | 0
| 开封市 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0
| 洛阳市 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
| 平顶山市 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0
| 安阳市 |  | 11 |  |  |  | 0 | 0
| 鹤壁市 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
| 新乡市 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
| 焦作市 |  | 18 |  |  |  | 0 | 0
| 濮阳市 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| 许昌市 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0
| 漯河市 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
| 三门峡市 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
| 商丘市 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0
| 周口市 |  | 18 |  |  |  | 0 | 0
| 驻马店市 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
| 南阳市 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
| 信阳市 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| 济源示范区 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0

## 按性质（合并后）02-23 (2)
2023年河南省重点外资项目推进计划表
单位：万元人民币
序号 | 地市 | 项目单位（企业） | 项目名称 | 行业类别 | 项目所在开发区 | 建设性质 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年第一季度 |  | 2023年第二季度 |  | 2023年第三季度 |  | 2023年第四季度 |  | 形象进度（简要描述项目土建工程、厂房结构、设备安装等情况）
[9 empty] | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类）
| 总计 |  | #VALUE! |  |  |  | 1249617 | 355600
1 | 濮阳市 | 中核汇能河南能源有限公司 | 中核汇能濮阳县独立共享储能项目（50MW/100MWh） | 电力热力生产和供应业 | 濮阳县文留镇文东工业区 | 新建 | 25000 | 10000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
2 | 濮阳市 | 森思达香港控股有限公司 | 高效（菌）光互补项目 | 电力热力生产和供应业 | 马庄桥镇 | 新建 | 24000 | 10000 | [8 empty] | 食用菌大棚上加设光伏板
3 | 濮阳市 | 河南网塑新材料科技股份有限公司 | 聚苯乙烯建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 台前县先进制造业开发区 | 新建 | 208000 | 67000 | [8 empty] | 完成场地平整，准备进行桩基施工。
4 | 濮阳市 | 河南国鸿氢能科技有限公司 | 鸿润范县100MW风储项目 | 电力热力生产和供应业 | 范县 | 新建 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
8 | 濮阳市 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司新能源材料产业园项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳经济技术开发区 | 新建 | 102000 | 40000 | [8 empty] | 占地118亩，总建筑面积4万平方米，一期建设E-100、综合氢化装置，二期建设高活性聚异丁烯丙烯齐聚、异氰酸酯化装置，年产5000吨E-100、4000吨异氰酸酯化、高活性聚异丁烯5万吨、丙烯齐聚10万吨。 基础设施建设中。
8 | 郑州市 | 圣戈班陶瓷材料（郑州）有限公司登封分公司 | 圣戈班新材料生产基地项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 登封市 | 新开 | 30000 | 10000 | [8 empty] | 一期建设精细陶瓷材料（PCR）和高端陶瓷材料（Valoref）两条生产线，规模35000吨投产，二期土建工程开始施工
11 | 郑州市 | 天集产城集团有限公司 | 天集智科创基地项目 | 租赁和商务服务业 | 高新区 | 新开 | 800000 | 7000
21 | 郑州市 | 中国东方教育控股有限公司 | 河南新华职教园区 | 教育 | 巩义市 | 新开 | 280000 | 30000 | [8 empty] | 完成前期土石方工程、八栋楼桩基及主体建设
1 | 开封市 | 宸亚科技有限公司 | 330MW高效碲化镉发电玻璃项目一期 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汴东先进制造业开发区 | 新开 | 200000 | 80000
2 | 开封市 | 辽宁东盛科技集团有限公司 | 年产18000吨生物降解改性塑料及制品生产项目 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 汴东先进制造业开发区 | 新开 | 120000 | 50000
3 | 平顶山市 | 平顶山中新电宇晨新能源有限公司 | 宇晨新能源宝丰 300MW 风电场项目，该新建项目总投资229769.78万元装机容量为 300MW。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 宝丰 | 新开 | 229769.78 | 150000
11 | 平顶山市 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司100MW/200MWh独立共享储能项目，建设40套2.5MW/5MWh 1500V风冷电池储能系统，配套40套PCS系统，建设总容量为100MW/200MWh的独立共享式储能电站；建成后充放电功率100MW,储能200MW/h。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 叶县 | 新开 | 38260 | 29000
13 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨/天熟料线项目，总建筑面积5万平方米，主要建设原料储存库、冷却塔等，搬迁升级改造合并为一条日产6000吨熟料水泥生产线（产能不增加）配合水泥粉磨系统，并进行节能减排技术改造，日产6000吨熟料水泥。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 200000 | 30000
14 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨搬迁升级改造新型干法熟料水泥生产线（皮带廊输送）项目，从天瑞水泥集团有限公司临汝分公司装车站至小山沟采石场转运站之间建设管状带式皮带输送机一条，全场4.2公里，配套装车系统、运输系统、破碎系统、土建工程、设备安装工程、供配电系统、供水系统等相关工程。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 14111.46 | 6000
15 | 平顶山市 | 汝州天瑞煤焦化有限公司 | 河南天瑞煤化工绿色智能低碳环保装备大型化升级改造项目，总建筑面积6.5万平方米，利用自有及有关企业产能，进行产能整合置换、减量替代，主要建设备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝站、干熄焦设施、煤气净化装置等生产设施及相应的公用辅助设施，年产干全焦360万吨。 | 制造业-石油煤炭及其他燃料加工业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 800000 | 100000
17 | 平顶山市 | 河南金基业钢铁有限公司 | 金基业风机塔筒及特种钢构件项目，位于金基业院内，利用现有厂房和备用土地规划风塔筒生产，计划年产风机塔筒6万吨。 | 制造业-专用设备制造业 | 舞钢经济技术开发区 | 新开 | 210000 | 100000
18 | 平顶山市 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 中加岗坡李矿石加工产业园建设项目，占地31亩，矿石加工能力150万吨/年，配套建设园区标准化厂房、井巷工程、办公楼、职工食堂宿舍。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 舞钢经济技术开发区 | 新开 | 190000 | 65000
22 | 平顶山市 | 河南水工智造科技有限公司 | 无水染色机器装备制造工业园项目，项目主要生产四釜无水印染机。 | 制造业-专用设备制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 新开 | 35000 | 18000
25 | 平顶山市 | 河南中平煤电有限责任公司 | 中平煤电储煤棚建设项目（扩建储煤棚、挡煤墙、挡土墙及围墙、道路及场地硬化，含设备安装工程、土方回填工程等） | 采矿业-煤炭开采和洗选业 | 新华区 | 新开 | 8000 | 4000
1 | 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县500MW风储一体化乡村振兴示范项目（一期200MW）（梁庄镇、豆公乡） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 145000 | 100000 | [8 empty] | 完成200MW全部风机并网投产
2 | 安阳市 | 华润电力光伏发电（内黄）有限公司 | 华润电力内黄整县屋顶分布式光伏项目 | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 20100 | 15000 | [8 empty] | 完成60MW屋顶分布式光伏并网投产
3 | 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县200MW风储一体化乡村振兴示范项目（东庄镇、中召乡） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 128000 | 2500 | [8 empty] | 利用工业建筑屋顶及其它党政机关、户用屋顶建设“光伏+”项目，完成林州整市屋顶光伏建设6万千瓦。
4 | 安阳市 | 华润新能源(林州)有限公司 | 华润新能源林州市整市60MW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 红旗渠经济开发区 | 新开 | 24000 | 20600 | [8 empty] | 综合楼、宿舍楼正施工内部消防和暖通，安装窗户；制粉车间二次结构完成，麸皮库正在安装钢层面；工作塔正在安装消防。
7 | 安阳市 | 尼普洛医用包装材料（安阳）有限公司 | 厂房、办公楼内装与消防改造工程，购置进口生产设备项目 | 制造业-医药制造业 | 汤阴县 | 新开 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 厂房改造已完成，设备陆续安装
10 | 安阳市 | 安彩高科 | 中硼硅药用玻璃项目 | 制造业-医药制造业 | 安阳龙安区先进制造业开发区 | 新开 | 55000 | 29000
1 | 鹤壁市 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司河南分公司 | 中广核浚县独立共享储能项目 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 浚县先进制造业开发区 | 新开 | 39800 | 39800 | [8 empty] | 正在办理前期手续
5 | 鹤壁市 | 敬业（淇县）金属资源有限公司 | 循环经济产业园 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 鹤壁高新技术产业开发区 | 新开 | 50000 | 13000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
10 | 鹤壁市 | 河南精旺科普利信猪种科技有限公司 | 新建种畜禽生产、牲畜饲养、动物无害化处理项目 | 农林牧渔业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 正在进行基础施工
11 | 鹤壁市 | 鹤壁市铸源智能科技有限公司 | 年产6000套精密机床零部件及机床项目 | 制造业-金属制品业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 正在平整场地
12 | 鹤壁市 | 河南欣港环保新材料有限公司 | 高纯电子化学品项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 40000 | 25000 | [8 empty] | 生产车间正在基础施工
13 | 鹤壁市 | 鹤壁市赛科化工有限公司 | 年产8万吨精细化学品项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在平整场地
6 | 新乡市 | 新乡新奥燃气工程有限公司 | 新乡市中心城区天然气东延工程 | 燃气生产和供应业 | 红旗区 | 新开 | 6000 | 3000 | [8 empty] | 1.项目规划许可证已办理完毕； 2.施工许可证、东延工程穿越东孟姜女河防洪评价、过铁路的手续正在办理。 3.现场围挡已开始搭设。
11 | 新乡市 | 新乡盛润供应链管理有限公司 | 盛润-现代供应链基地项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 新开 | 108600 | 6000 | [8 empty] | 预计3月31日完成项目摘地。
12 | 新乡市 | 金龙（河南）新能源汽车有限责任公司 | 新能源汽车产业园项目 | 制造业-汽车制造业 | 平原示范区 | 新开 | 500000 | 100000 | [8 empty] | 一期300亩已摘地，正在办理开工手续。
11 | 焦作市 | 焦作市水利局 | 焦作市大沙河水毁修复工程（亚投行贷款项目，对大沙河示范区内共计24.1km河道进行全面水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 城乡一体化示范区 | 新开 | 25900 | 13000
12 | 焦作市 | 修武县水利局 | 修武县大沙河水毁修复工程（亚投行贷款项目，对修武县大沙河全段18.6km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 修武县 | 新开 | 12224 | 4600
13 | 焦作市 | 修武县水利局 | 修武县山门河五里堡至大沙河段水毁修复工程（亚投行贷款项目，对山门河修武县五里堡至大沙河段8.35km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 修武县 | 新开 | 3637 | 2000
15 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 田涧沟、瓮涧河、群英河、城区截洪沟、城区河道设施等治理工程（亚投行贷款项目，对城区群英河等水毁河道、河坝防护，河道设施，截污管道、水泵站等恢复提升等） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 53761 | 119600
16 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 丰收路、民主路、焦武路、工业路、建设路等5条主要道路修复工程（亚投行贷款项目） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 16899 | 9080
17 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 城区河道桥梁防洪能力、排水管网防洪提升提升工程（亚投行贷款项目，对丰收路跨瓮涧河桥提升改造、城区排水管网疏通清淤、排水管网修复、混错接改造等） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 11167 | 8248
18 | 焦作市 | 焦作市住建局 | 北环路（普济路～塔北路）、龙源路（民主路～山阳路）、解放东路、山阳路（太行路～建设路）、城市道路零星水毁恢复等恢复工程（亚投行贷款项目） | 水利、环境和公共设施管理业 | 焦作市城区 | 新开 | 30879 | 15967
2 | 许昌市 | 焦作市隆丰革乐美有限公司 | 年产600万套家居车饰项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 襄城县先进制造业开发区 | 新开 | 100000 | 60000
4 | 许昌市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力新能源光伏发电和储能项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌市魏都区 | 新开 | 80000 | 80000
5 | 许昌市 | 河南瑞沣铝业有限公司 | 年产5万吨高端CTP板基铝板带箔项目 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业 | 长葛经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 50000
6 | 许昌市 | 许昌思诺瑞维科技信息有限公司 | 中瑞（许昌）协同创新中心项目 | 科学研究和技术服务业 | 许昌经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 50000
7 | 许昌市 | 西继迅达电梯有限公司 | 年产30万套厅门柔性自动化生产线项目 | 制造业-通用设备制造业 | 许昌经济技术开发区 | 新开 | 40000 | 40000
8 | 许昌市 | 阿格亚汽车技术（河南）有限公司 | 德国阿格亚轻量化车身项目 | 制造业-汽车制造业 | 襄城县先进制造业开发区 | 新开 | 80000 | 50000
9 | 许昌市 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 居然之家许昌购物广场项目 | 批发和零售业 | 许昌市魏都区 | 新开 | 21000 | 20000
10 | 许昌市 | 香港凯瑞丽发制品有限公司 | 香港凯瑞丽发制品生产线项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 新开 | 20000 | 10000
11 | 许昌市 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司 | 光伏新能源开发项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌市长葛市 | 新开 | 52000 | 30000
12 | 许昌市 | 美国IMG供应链管理集团 | 许昌跨境供应链外贸综合服务项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 新开 | 40000 | 20000
13 | 许昌市 | 俄罗斯联邦达美有限责任公司 | 中俄大宗物资采购中心项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 新开 | 36600 | 10000
3 | 漯河 | 华润新能源（临颍）有限公司 | 华润电力临颍县二期90MW风电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 临颍县繁城镇、大郭乡、杜曲镇 | 新开 | 58555 | 12000 | [8 empty] | 已立项
8 | 漯河市 | 深圳市裕盛鑫隆集成电路有限公司 | 高端显示模组项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 漯河市沙澧高新技术产业开发区 | 新开 | 30000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
9 | 漯河市 | 漯河诚汇新材料有限公司 | 新型高阻隔食品包装材料项目 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 10000 | 35000 | [8 empty] | 项目已备案
10 | 漯河市 | 河南倩倩新材料有限公司 | 纳米新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
11 | 漯河市 | 河南省采泽新能源有限公司 | 华润采泽漯河200MW/400MWh共享储能电站项目 | 电力、热力生产和供应业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 95000 | 60000 | [8 empty] | 项目已备案
12 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 协鑫低碳光伏产业示范园区项目 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 项目已备案
13 | 漯河市 | 河南海纳兆丰装备科技有限公司 | 海纳激光食品装备生产项目 | 制造业-通用设备制造业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 研发中心项目主体框架已完成，污水处理项目完成总工程量的33%，万吨立体冷库项目架空层基础施工完成85%，钢结构基础施工正在进行，中央厨房、中华菜肴项目地下施工已完成，辅房框架主体已封顶
14 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 漯河经济技术开发区南京微原石墨烯新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 20000 | 10000
15 | 漯河市 | 漯河双汇发展有限公司 | 双汇第三工业园（研发中心、污水处理、万吨立体冷库、中央厨房、中华菜肴等） | 制造业-食品制造业 | 漯河召陵区先进制造业开发区 | 新开 | 1000000 | 300000
1 | 三门峡市 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 种分母液回收镓资源综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 渑池县先进制造业开发区 | 新开 | 13000 | 13000
2 | 三门峡市 | 灵宝宝鑫电子科技有限公司 | 宝鑫电子年产2万吨高频低阻抗铜箔项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 灵宝市先进制造业开发区 | 新开 | 140000 | 50000
3 | 三门峡市 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 华鑫铜箔绿色节能改造提升项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 灵宝市先进制造业开发区 | 新开 | 35000 | 17000
4 | 三门峡市 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 开曼铝业赤泥及循环母液系统回收综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡陕州区先进制造业开发区 | 新开 | 32000 | 15300
6 | 三门峡市 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 三门峡市城乡一体化示范区开曼铝业赤泥及循环母液系统回收粗钾盐综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 13607 | 8000
7 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐汽车卸煤沟全封闭改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 14500 | 14500
8 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐节能环保供汽改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 14000 | 14000
9 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐三门峡发电有限责任公司智能化改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 15000 | 15000
11 | 三门峡市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 河南羲和化工科技有限公司全制造流程智能化升级和改造项目 | 制造业-医药制造业 | 义马市先进制造业开发区 | 新开 | 5600 | 5600
1 | 商丘市 | 浙江运达（商丘）股份有限公司 | 浙江运达公司智能风机产业链基地建设项目 | 制造业-专用设备制造业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 500000 | 150000
2 | 商丘市 | 商丘鑫鼎有限公司 | 商丘鑫鼎公司新材料储能产业园建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 500000 | 180000
3 | 商丘市 | 中电商丘热电有限公司 | 中电商丘热电公司梁园区 独立共享储能（100MW/200MWh）建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 土地征收电网接入
5 | 商丘市 | 商丘新奥燃气有限公司 | 商丘新奥燃气公司清凉寺大道高压燃气管道建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 睢阳区 | 新开 | 1710 | 1710
6 | 商丘市 | 香港庄康实业有限公司 | 河南庄康跨境电商产业园建设项目 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 商丘经济技术开发区 | 新开 | 210000 | 50000 | [8 empty] | 选址完毕，申请建设
7 | 商丘市 | 永城中裕能源有限公司 | 永城市中裕能源公用充电桩建设项目 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 永城市 | 新开 | 20000 | 12000
9 | 商丘市 | 河南赛龙图生物科技有限公司 | 河南赛龙图生物发酵无水乙醇建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 永城经开区产业集聚区 | 新开 | 30000 | 15000
12 | 商丘市 | 夏邑县中电新能源开发有限公司 | 中电新能源公司整县屋顶分布式光伏发电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 夏邑县 | 新开 | 96950 | 30000 | [8 empty] | 国家能源局已将夏邑县列为整县屋顶分布式开发试点县，项目已在中国电力备案完成，取得中国电力下发的项目备案编码
13 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城二期200MW风电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 虞城县 | 新开 | 120000 | 3000 | [8 empty] | 项目可研报告已编制完成，各局委支持性意见已获取，项目已列入前期库，待列入建设库后开展用地、规划、招标等前期工作。
14 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城200MWh储能电站建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 虞城县 | 新开 | 40000 | 40000 | [8 empty] | 该项目可研报告已编制完成，所需申报的各局委支持性意见已取得，项目已由县、市发改委上报至省发改委。
16 | 商丘市 | 中电投新农创科技有限公司 | 中电投新农创公司风力发电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 柘城县 | 新开 | 78000 | 78000
17 | 商丘市 | 柘城县光电科技有限公司 | 柘城县光电产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 柘城高新技术开发区 | 新开 | 600000 | 300000
19 | 商丘市 | 河南恒宥农资有限公司 | 恒宥农资公司20000平方米仓储建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 宁陵县先进制造业开发区 | 新开 | 11000 | 11000 | [8 empty] | 已选址，正在办理前期开工手续
20 | 商丘市 | 商丘宏万盛科技有限公司 | 商丘宏万盛科技公司数控装备产业园建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 新开 | 200000 | 100000
21 | 商丘市 | 众盈光电科技有限公司 | 众盈光电科技公司电子设备制造建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 新开 | 50000 | 50000
22 | 商丘市 | 商丘苏电仓储物流有限公司 | 商丘苏电公司韵达民权产业园建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 民权高新技术产业开发区 | 新开 | 250000 | 10000
24 | 商丘市 | 缘成科技（河南）有限公司 | 缘成科技公司年产33亿套电子元器件和7000万枚线路板建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民权高新技术产业开发区 | 新开 | 200000 | 50000
25 | 商丘市 | 国能民权热电有限公司 | 国能民权热电公司扩建2x1000Mw级超超临界燃煤机组，同步安装烟气脱硫、脱销装置、脱硫废水深度处理装置建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 民权县 | 新开 | 740000 | 200000
1 | 驻马店 | 河南立诺制药有限公司 | 年产1400T头孢医药中间体及头孢原料药项目（二期） | 制造业-医药制造业 | 驻马店高新技术产业开发区 | 新开 | 53000 | 45000
8 | 驻马店 | 确山县国联农业发展有限公司 | 农产品种植加工项目 | 农林牧渔业 | 确山县先进制造业开发区 | 新开 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 正在进行厂房建设
3 | 南阳市 | 华润风电（新野）有限公司 | 华润卧龙电化学储能电站项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新野县歪子镇 | 新开 | 102000 | 20000
4 | 南阳市 | 桦阳电子（河南）有限公司 | 年产2000万条电脑连接线项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 方城县先进制造业开发区 | 新开 | 11000 | 4000
10 | 南阳市 | 南阳一水滴光学有限公司 | 年产700万片非球面光学玻璃镜片项目 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 南阳高新技术产业开发区 | 新开 | 2000 | 1000
12 | 南阳市 | 华润新能源（唐河）有限公司 | 华润电力唐河县200MW光伏项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 唐河县 | 新开 | 80000 | 10000
1 | 洛阳市 | 汉海信息技术（上海）有限公司 | 美团区域功能型总部项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳经开区 | 新开并投产 | 6780 | 3390
8 | 鹤壁市 | 河南天伦燃气集团有限公司 | 城市燃气管道老化改造项目 | 制造业-燃气生产和供应业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 新开并投产 | 15813 | 15813 | [8 empty] | 计划3月份开工
4 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品定制化车间项目（在原有厂房上进行前处理改造，自动化中控等11项技术的运用，保证工厂安全、稳定、可靠、高效的运行及产品品质和质量安全。） | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 新开并投产 | 5600 | 5600
5 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品前处理改造项目（将原有厂房内南辅料库及低温间改造为冰品定制化车间，面积约720平方米，室外新建配套辅房和原辅料库约385平方米，新购入冰品生产设备。） | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 新开并投产 | 4500 | 4500
7 | 南阳市 | 惠济堂集团（国际）有限公司 | 社旗县茸济堂保健品生产项目（产品主要包括保健食品、消毒用品、化妆品等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 新开并投产 | 5000 | 5000
7 | 平顶山市 | 河南贝吉尔肉食品有限公司 | 郏县雪花红牛肉生熟加工产业园项目。该项目占地约50亩，总建筑面积33998平方米，生产工艺，活牛屠宰和生熟牛肉加工，主要设备有屠宰生产线。食品加工生产线。废水处理设备。制冷设备等。 | 制造业-食品制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 50000 | 16000
8 | 平顶山市 | 平顶山市华驰结构新材料科技有限公司 | 智能装配式新材料生产项目。该项目占地5360平方米，利用钢板、型钢、钢管等，年产20万台/套装配式新材料。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 18000 | 6000
9 | 平顶山市 | 河南凯壹信建筑工程有限公司 | 年产25000吨高端桥梁装备制造项目。该项目，占地约60亩，年产25000吨桥梁、隧道管廊设备、移动台车。工艺流程：研发-设计-制图-下料-组装-试压-验收，主要设备：数控激光切割、数控板材折弯机、数控卷板机、数控焊接机器人、起重设备等。 | 制造业-专用设备制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 27000 | 10000
10 | 平顶山市 | 元昊科技（平顶山）有限公司 | 年产2亿支造影导管高端医疗器械项目。该项目，新增建筑面积15000平方米，其中10万级洁净车间6000平方米，建设年产2亿支一次性使用无菌注塑包装生产线2条，年产无菌包装材料生产线5条，生产造影导管、出口型输注产品、导引导管、导管鞘、微导管等2亿只。 | 制造业-医药制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 32000 | 14000
1 | 郑州市 | 超聚变数字技术有限公司 | 全球总部及基地研发项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 郑东新区龙子湖智慧岛 | 续建 | 500000 | 140000
2 | 郑州市 | 郑州深国际供应链管理有限公司 | 深国际北方区域总部智慧港项目 | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 土建施工，1号楼和2号楼已封顶
3 | 郑州市 | 鸿富锦精密电子（郑州）有限公司 | 综合保税区M区富士康智能仓储项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 航空港区 | 续建 | 200000 | 200000 | [8 empty] | 基坑开挖
4 | 郑州市 | 华润置地（郑州）有限公司 | 万象商业中心建设项目 | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建 | 300000 | 90000 | [8 empty] | 土建施工
6 | 郑州市 | 郑州顶津食品有限公司 | 康师傅增资扩产项目 | 制造业-食品制造业 | 二七区 | 续建 | 109000 | 21000 | [8 empty] | 第一条生产线开始试生产
7 | 郑州市 | 郑州传化华商汇物流有限公司 | 传化华商汇中原物流基地核心区建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 新郑市 | 续建 | 619166 | 120000
12 | 郑州市 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 华润燃气智慧燃气信息科技中心项目 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 中原区 | 续建 | 50000 | 1000 | [8 empty] | 手续办理
13 | 郑州市 | 郑州裕恒置业有限公司 | 郑州嘉里中心及雅颂居建设项目 | 租赁和商务服务业 | 金水区 | 续建 | 238000 | 18000
15 | 郑州市 | 新密普洛斯仓储设施有限公司 | 新密普洛斯郑南物流园 | 交通运输仓储和邮政业 | 新密市 | 续建 | 100000 | 100000
16 | 郑州市 | 郑州市伟立纺织品有限公司 | 年生产5000万件运动帽及纺织系列产品建设项目一期 | 制造业-纺织服装服饰业 | 新密市 | 续建 | 43000 | 14800
17 | 郑州市 | 郑州市启润房地产开发有限公司 | 华润万象城综合体项目 | 租赁和商务服务业 | 郑东新区 | 续建 | 520000 | 100000 | [8 empty] | 一期完成封顶，地上地上结构完成50%，北苑商业地下室结构出0,地上一层完成40%，南苑行业地下室完成70%，地上塔楼完成至3层。
20 | 郑州市 | 河南省创伟莱通信设备有限公司 | 河南省创伟莱通信设备有限公司移动通信终端生产项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上街区先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 10000 | [8 empty] | 一期厂房装修完成
3 | 开封市 | 开封山和轻工有限公司 | 设备提升改造项目（改造原有厂房，进行制造设备升级，引进汽车内饰缝制生产线） | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 鼓楼区 | 续建 | 32000 | 10000
4 | 开封市 | 开封建业地产有限公司 | 建业泰和府文商旅项目（在建泰和府一期总建筑面积67896平方米，建设永宁王府周边配套文化旅游项目、并将购物中心、社区商业、长租公寓、写字楼和文旅等6大业务进行整合） | 房地产业 | 鼓楼区 | 续建 | 108000 | 30000
5 | 开封市 | 浙江蓝城建设管理集团有限公司 | 汴水秋声文商旅项目（联合绿城中国、开封文投集团联合开发，围绕艮岳为主题，主要建设文化场馆、文化旅游、景观建筑、临水商业等8个仿宋建筑组团，，总用地面积约400亩，总建筑面积约9.5万平方米） | 文化、体育和娱乐业 | 龙亭区 | 续建 | 190000 | 20000
7 | 开封市 | 新加坡丰树集团 | 丰树郑州港尉新区现代物流园项目（建设高端仓储设施、冷链仓储、电商仓储等现代综合仓储中心，项目总建筑面积约7万平方米） | 交通运输仓储和邮政业 | 尉氏县 | 续建 | 72000 | 6713
8 | 开封市 | 益海嘉里（开封）食品工业有限公司 | 加工240万吨花生、面粉、大米、大豆优质粮油食品生产项目 | 制造业-食品制造业 | 开封市经济技术开发区 | 续建 | 182000 | 25000
10 | 开封市 | 通许华润燃气有限公司 | 通许县天然气利用工程（对通许县所有行政管辖区域进行综合管道燃气规划、开发、利用，建设门站1座、LNG储配站1座、CNG供气站2座，总体供气规模5000万立方米/年，供气覆盖人口40万人） | 燃气生产和供应业 | 通许县域内 | 续建 | 30000 | 21300
12 | 开封市 | 香港宏进农副产品批发市场集团有限公司 | 开封宏进农副产品国际物流中心项目（主要经营农副产品物流项目，含商铺、仓库等功能建筑，E区占地面积93708.1平方米，总建筑面积约7万平方米，D区占地面积61908.5平方米，总建筑面积约5万平方米） | 批发和零售业 | 禹王台区 | 续建 | 38000 | 35000
13 | 开封市 | 正大(开封)有限公司 | 100万头生猪全产业链项目(包括100万头生猪养殖、100万头生猪屠宰及食品加工、正大食品连锁专卖、标准化生态循环种植基地) | 农林牧渔业 | 祥符区 | 续建 | 160000 | 6000
2 | 洛阳市 | 河南发恩德矿业有限公司 | 河南发恩德矿业有限公司技改扩能项目 | 制造业-有色金属矿采选业 | 洛阳市洛宁县 | 续建 | 250000 | 78000
3 | 洛阳市 | 洛阳东力新材料科技有限公司 | 东力重工研发及智能产业化项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 20000
6 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 洛阳丹尼斯中州百货店 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市西工区 | 续建 | 100000 | 10000
7 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 洛阳红山片区污水处理厂工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 续建 | 13507 | 6000
9 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 汉德隋唐洛阳城文旅步行街项目 | 文化体育和娱乐业 | 洛阳市西工区 | 续建 | 70000 | 10000
10 | 洛阳市 | 金妥新材料(中国)有限公司 | 高性能铜合金项目（一期） | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 新安经济技术开发区 | 续建 | 35000 | 3000
12 | 洛阳市 | 洛阳汉新置业有限公司 | 洛阳市伊滨区丹尼斯商业圈一期项目 | 租赁和商务服务业 | 伊滨先进制造业开发区 | 续建 | 150000 | 50000
14 | 洛阳市 | 洛阳丹尼斯量贩有限公司 | 综合物流园项目三期 | 交通运输仓储和邮政业 | 洛阳高新技术产业开发区 | 续建 | 39000 | 13000
2 | 平顶山市 | 平顶山新晔眼镜有限公司 | 高档眼镜架研发及生产项目，建设年产70万副钛合金、不锈钢等各种材质眼镜架。 | 制造业-金属制品业 | 宝丰高新技术产业开发区 | 续建 | 20000 | 10000
4 | 平顶山市 | 鲁山润电风能有限公司 | 新建华润电力鲁山县40MW风电项目，年发电量10000度。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 鲁山县 | 续建 | 30000 | 10000
5 | 平顶山市 | 鲁山县银龙水务有限公司 | 南水北调配套水厂及城乡供排水一体化建设项目，银龙水务南水北调配套水厂日供水规模3.5万吨，日处理污水2.8万吨。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 鲁山县 | 续建 | 200000 | 30000
6 | 平顶山市 | 平顶山矽蚀科技有限公司 | 矽蚀科技有限公司防眩光玻璃生产项目，年产100万平方米光学显示晶片及玻璃， | 制造业-非金属矿物制品业 | 鲁山县先进制造业开发区 | 续建 | 35000 | 15000
12 | 平顶山市 | 河南金汇农业科技有限公司叶县分公司 | 农作物秸秆综合利用项目，新建轻钢结构厂房6000平方米，购置秸秆收储设备、粉碎设备、加工设备以及装载机、叉车等辅助设备若干；年产新生质纤维复合材料（FPC）10000吨。 | 制造业-木材加工及制品业 | 叶县 | 续建 | 12000 | 12000
16 | 平顶山市 | 华润风电（舞钢）有限公司 | 舞钢市华润30MW分散式风电项目，拟新建10座3MW分散式风力发电机组，主要设备是风机、塔筒、箱变、集电线路、升压站及送出线路等。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 舞钢经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 90000
19 | 平顶山市 | 河南海钜环保科技有限公司 | 生态水质监测综合服务基地，建设以水质监测仪器、监测系统研发与制造生产线。 | 水利环境和公共设施管理业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 28000 | 9400
20 | 平顶山市 | 河南平芝高压开关有限公司 | 平高集团河南平芝公司550kV隔离开关装配智能生产线改造项目，新增内装车间智能生产线，实现特高压开关产品数字化、智能化装配生产，缩短生产周期。 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 16000 | 8000
21 | 平顶山市 | 库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公司 | 环保型环网柜生产线技术改造项目，通过增加洁净房、增加独立磨合调试区域、增加专用自动夹紧装置、增加智能测试设备。 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 16000 | 8000
23 | 平顶山市 | 平顶山伟太纺织品有限公司 | 伟太智能纺织项目（二期），占地30亩，建设内容包括标准化厂房、智能化生产线等。建成后将解决就业1000余人，实现年产值2亿元，对外贸易营业收入1.5亿元，年纳税1000万元以上。 | 制造业-纺织服装服饰业 | 平新开发区 | 续建 | 13000 | 5000
24 | 平顶山市 | 平顶山市东兴城市投资发展有限公司 | 平顶山国际物流产业新城项目，平顶山国际物流产业新城以打造河南省区域物流副中心为目标。通过基础设施建设、物流产业建设、康养产业建设、城市开发建设，基本形成国际现代物流体系，并提升城市宜居品质，加快城市化进程，最终规划建设一个集现代物流、大健康、金融、电子商务、总部办公、装备制造、生活居住、休闲娱乐、一站式康养生活社区等功能为一体的，立足豫中的功能复合、配套完善的产城融合的现代化物流产业新城。 | 交通运输仓储和邮政业 | 卫东区 | 续建 | 500000 | 20000
5 | 安阳市 | 中粮面业（安阳）有限公司 | 中粮粮谷安阳新建60万吨/年小麦加工及6万吨/年面条加工项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴高新技术产业开发区 | 续建 | 116088 | 50260
6 | 安阳市 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司三期1200T/D小麦加工制粉项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴高新技术产业开发区 | 续建 | 38173 | 10566 | [8 empty] | 计划今年内完成厂房、办公楼内装与消防改造工程，并添置两条生产线。
9 | 安阳市 | 安阳九天精细化工有限责任公司 | 安阳园区年产10万吨甲胺项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 龙安区 | 续建 | 36246 | 33000 | [8 empty] | 设备安装
3 | 鹤壁市 | 德为科技（鹤壁）有限公司 | 德为集成电路芯片项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 10000 | [8 empty] | 购置部分设备
4 | 鹤壁市 | 河南省创伟信电子有限公司 | 创维科技产业园项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁经济技术开发区 | 续建 | 200000 | 100000 | [8 empty] | 购置部分设备
15 | 鹤壁市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 400兆瓦清洁能源储能一体化项目 | 电力热力生产和供应业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 60000 | [8 empty] | 部分设备安装
1 | 新乡市 | 河南烯力新材料科技有限公司 | 石墨烯复合铜新材料项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 32500 | 3000
2 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 多联细菌性疫苗开发及产业化项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 27425 | 4000
3 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 年生产1亿剂流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 137516 | 30000
4 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 新型肺炎（重组人5型腺病毒载体）疫苗的开发及产业化 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 50000 | 1500
5 | 新乡市 | 华兰生物工程股份有限公司 | 华兰生物医药研发及智能化生产基地建设项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 300000 | 22700
7 | 新乡市 | 新乡市东裕实业有限公司 | 中原国际汽车文化产业新城项目 | 租赁和商务服务业 | 卫滨区 | 续建 | 195000 | 6000 | [8 empty] | 目前项目一期一栋已完成验收竣工。
9 | 新乡市 | 丰攀仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代仓储中心项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 续建 | 65000 | 1000 | [8 empty] | 项目主体即将完成封顶。
10 | 新乡市 | 丰沛仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代物流产业园项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 续建 | 85000 | 5000 | [8 empty] | 目前已完成厂区土地平整。
1 | 焦作市 | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 年产5万吨磷酸铁锂项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 沁阳经济技术开发区 | 续建 | 65000 | 35000
2 | 焦作市 | 河南中炭新材料科技有限公司 | 年产10万吨锂离子电池专用负极材料深加工项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 博爱经济技术开发区 | 续建 | 150000 | 54000
3 | 焦作市 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 年产20万吨电池材料级磷酸铁项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 焦作经济技术开发区 | 续建 | 132000 | 89820
8 | 焦作市 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 焦作丽珠合成制药有限公司原料药建设项目（年产艾普拉唑3000公斤、艾普拉唑钠1000公斤、枸橼酸铋钾250吨、马来酸氟伏沙明15吨） | 制造业-医药制造业 | 焦作经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 16185
10 | 焦作市 | 修武县天虹纺织有限公司 | 10万锭纱线项目 | 制造业-纺织业 | 修武经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 8000
14 | 焦作市 | 马村区农业农村局 | 马村区山门河灾后恢复重建项目（亚投行贷款项目，对山门河马村区境内9km河道进行水毁修复） | 水利、环境和公共设施管理业 | 马村区 | 续建 | 12000 | 12000
5 | 濮阳市 | 唐顺兴食品（河南)有限公司 | 年屠宰7000万羽毛鸡加工项目 | 制造业-食品制造业 | 南乐开发区 | 续建 | 20619 | 8000 | [8 empty] | 1、熟食加工车间及冷库（技改）土建工程完成，安装工程进行中；2、污水处理土建工程完成55%；3、综合楼、餐厅及食堂、屠宰车间、锅炉房等配套设施图审及招投标进行中
6 | 濮阳市 | 中沁泰康国际控股有限公司 | 华龙区氢能研究院项目 | 科学研究和技术服务业 | 华龙区 | 续建 | 20000 | 20000 | [8 empty] | 展厅,办公楼主体结构已完成,二次结构砌筑加气块已完成30%，楼顶女儿墙浇筑混凝土完成，依据使用用途，结合网架钢结构设计图纸已出图，开始对楼顶的结构进行优化方案。
7 | 濮阳市 | 大连金慧融智科技股份有限公司 | 金慧商务流程外包项目 | 租赁和商务服务业 | 华龙区 | 续建 | 12000 | 12000 | [8 empty] | 一期已投入运营，拟建设二期项目。
9 | 濮阳市 | 濮阳德谦化学有限公司 | 涂料及气雾剂项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳工业园区 | 续建 | 185000 | 75000 | [8 empty] | 厂区大门、临建房建设等配套工程完工。科技楼、厂房完成。甲类、乙类等5个仓库完成。
10 | 濮阳市 | 濮阳新型化工基地原料气合成公用工程 | 原料气合成公用工程 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 濮阳工业园区 | 续建 | 80000 | 80000 | [8 empty] | 厂房、办公楼主体完工，空分设备、循环水场、污水处理、消防水站、事故水池开始施工。
1 | 漯河 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 调味面制品建设项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 12000 | 5000 | [8 empty] | 已开工
2 | 漯河 | 河南先达味美食品有限公司 | 年加工15000吨饼干、糖果生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 19560 | 7000 | [8 empty] | 已开工
4 | 漯河 | 宏全食品包装（漯河）有限公司 | 宏全食品包装（漯河）有限公司宏全怡宝引用纯净水中部生产基地项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 已开工
5 | 漯河 | 河南福贞金属包装有限公司 | 两片式铝罐建设项目 | 制造业-金属制品业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 已开工
6 | 漯河市 | 巧巧（漯河）食品有限公司 | 年产50000吨膨化产品生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 53800 | 10000 | [8 empty] | 该项目租用约2万平方米标准厂房。主要生产数码彩屏、家用电器显示屏、新能源汽车中控板等产品。年产值5亿元，目前试运营。
7 | 漯河市 | 河南先达味美食品有限公司 | 先达味美年产干吃面5000吨、膨化食品10000吨项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 42600 | 10000 | [8 empty] | 前期手续已完成
5 | 三门峡市 | 三门峡新途稀有材料有限公司 | 三门峡新途稀有材料有限公司减少赤泥稀有金属外排再回收利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 续建 | 15000 | 15000
10 | 三门峡市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 河南羲和化工科技有限公司医药中间体系列项目 | 制造业-医药制造业 | 义马市先进制造业开发区 | 续建 | 58000 | 18000
12 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 三门峡经济开发区卫士药业（三门峡）有限公司年产3000吨白藜芦醇项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 50000 | 15000
13 | 三门峡市 | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 三门峡赛诺维制药有限公司异地技改项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 90000 | 28000
14 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 德国卫士药业（三门峡）研发生产基地项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 50000 | 30000
10 | 商丘市 | 志成控股集团（香港）有限公司 | 夏邑县电子产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 夏邑高新技术开发区 | 续建 | 300000 | 50000 | [8 empty] | 盘活老厂房，目前办公楼、宿舍楼主体完工，厂房主体施工
11 | 商丘市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力夏邑100MW风电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 夏邑县 | 续建 | 51000 | 30000 | [8 empty] | 风机设备已招标完成
15 | 商丘市 | 河南汉显光电有限公司 | 柘城县汉显光电科技公司年产30万平方液晶显示屏建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 柘城高新技术开发区 | 续建 | 200000 | 175000 | [8 empty] | 厂房已建成，正在装修
18 | 商丘市 | 河南摩尔锂电新能源科技公司 | 河南摩尔锂电公司日产100万颗18650圆柱型动力锂离子电池建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 宁陵县先进制造业开发区 | 续建 | 220000 | 90000
1 | 周口市 | 周口裕川高新电子产业有限公司 | 富士康周口科技工业园手机、平板、PC及穿戴装置等关键零组件产品生产及研发项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 周口高新技术产业开发区 | 续建 | 300000 | 100000
2 | 周口市 | 项城市腾龙实业有限公司 | 腾龙科技产业园日本电产投资年产3000万套线束电机和电子电器项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 项城市先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 20000
3 | 周口市 | 项城市腾龙实业有限公司 | 腾龙科技产业园年生产能力达5000万套昭和电机项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 项城市先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 20000
4 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 奉母镇、迟营镇、化营镇、西夏镇、西华县农场商品及养殖项目 | 农林牧渔业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 26750 | 26750
5 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司年产80万吨饲料厂项目 | 制造业-农副食品加工业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 19000 | 12000
6 | 周口市 | 西华双汇食品有限公司 | 西华双汇食品有限公司年产3万吨调理熟食项目 | 制造业-食品制造业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 8000 | 3000
7 | 周口市 | 河南佰食特食品有限公司 | 河南佰食特食品有限公司年产3000吨热狗项目 | 制造业-食品制造业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 150000 | 50000
8 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县餐厨垃圾处理项目（日处理餐厨垃圾100t/d) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 续建 | 11676.78 | 3000
9 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县生活垃圾发电项目（日处理餐厨垃圾1200t) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 续建 | 61500 | 26000
10 | 周口市 | 凯南麦特（香港）有限公司 | 凯南麦特机械制造项目（年生产能力达100万只截齿及1万吨钎钢钎具） | 制造业-专用设备制造业 | 商水经济技术开发区 | 续建 | 11000 | 5000
11 | 周口市 | 河南锦胜纺织有限公司 | 河南锦胜纺织年产1万吨高支纱建设项目 | 制造业-纺织业 | 商水经济技术开发区 | 续建 | 50000 | 12000
12 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 周口港口综合物流园区热电联产项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 120000 | 42000
13 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年产200万吨玉米精深加工项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 200000 | 50000
14 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 丰厨（周口）食品有限公司日加工12万份的学生营养餐、3万份冷链便当和预制菜、净菜等系列央厨产品等中央厨房项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 40000 | 20000
15 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海（周口）粮油工业有限公司年加工140万吨大豆项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 128600 | 50000
16 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年加工20万吨玉米胚芽项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 18300 | 10000
17 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口食品产业园(大豆蛋白，油脂精炼、中小包装油灌装、磷脂油、膨化大豆；玉米淀粉、麦芽糖、糖浆、玉米胚芽油、聚乳酸；小麦加工和水稻加工等） | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 893100 | 100000
18 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口粮油工业有限公司年加工3万吨特油项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 35000 | 20000
2 | 驻马店 | 宝益禾（河南）生物科技有限公司 | 年产30万吨生物菌剂系列产品 | 制造业-医药制造业 | 驻马店高新技术产业开发区 | 续建 | 35000 | 10000
3 | 驻马店 | 河南金玉锋生物科技有限公司 （香港） | 金玉锋生物科技有限公司大健康产业园 | 制造业-医药制造业 | 驻马店经济技术开发区 | 续建 | 460000 | 200000 | [8 empty] | 新建维生素、赖氨酸等生产线。糖醇项目：土建已完成93%；非标罐制作完成100%，设备管道安装已完成89%，其他生产线项目正在按照工程计划同步推进。
4 | 驻马店 | 驻马店和擎木业有限公司 | 年产10万套儿童智能家居项目 | 制造业-家具制造 | 汝南县先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 7000 | [8 empty] | 准备基础开挖
5 | 驻马店 | 因妥尔（驻马店）电气有限公司 | 年产两万台高端服务器机箱机柜生产项目（新建标准化厂房8000平米，主要生产网络机柜、高端服务器机柜、操作台、电力柜、通讯柜等产品） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 西平县先进制造业开发区 | 续建 | 30000 | 10000
6 | 驻马店 | 驻马店市博瑞通置业有限公司 | 农产品交易中心、仓储、冷链、物流、农副产品集散中心 | 交通运输仓储和邮政业 | 正阳县先进制造业开发区 | 续建 | 50000 | 15000 | [8 empty] | 项目一期商铺已全部完成达到交付使用标准
7 | 驻马店 | 正阳县宏腾服饰有限公司 | 年产100万件运动系列服装生产项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 正阳县先进制造业开发区 | 续建 | 13000 | 13000 | [8 empty] | 该项目租赁厂房约3000平方米，生产制造针织、梭织、工作服、校服、棉衣等运动系列服装
9 | 驻马店 | 中仁药业集团（河南）有限公司 | 年产10万箱生物医药、保健品、化妆品等项目 | 制造业-医药制造业 | 新蔡县先进制造业开发区 | 续建 | 61890 | 20000 | [8 empty] | 1#综合厂房竣工、完成设备安装、试生产，2#厂房钢构外件已完成，其它厂房已完成基础，办公楼主体结构完成、进行二次结构施工
1 | 南阳市 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 中意车辆底盘悬架及其部件研发及产业化（一期工程新建20000平米的联合厂房和相应的辅助设施用房，购置水平和垂直CNC机床等加工流程单元、感应淬火单元等设备100余台/套，开展车辆底盘悬架及其部件的研发及产业化。二期工程在现有基础上进行扩建） | 制造业-汽车制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 4000
2 | 南阳市 | 河南福森新能源科技有限公司 | 日产40万支高倍率高容量锂离子动力电池生产线建设项目（建设2条高倍率高容量锂离子动力电池生产线） | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 续建 | 57000 | 25000
5 | 南阳市 | 南阳希恩凯新材料有限公司 | 南阳希恩凯新材料有限公司年产150万双户外运动装备建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 方城县先进制造业开发区 | 续建 | 15000 | 5000
6 | 南阳市 | 正大食品（南阳）有限公司 | 社旗县正大肉食年3000万只肉鸡深加工项目（总建筑面积6万平方米，建设年分割3000万只肉鸡加工及熟食生产线、冷链仓储物流设施等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 续建 | 150000 | 50000
8 | 南阳市 | 丰能仓储（南阳）有限公司 | 丰树南阳现代物流园项目 | 交通运输、仓储和邮政业 | 南阳市新能源产业集聚区 | 续建 | 70000 | 20000
11 | 南阳市 | 立邦新型材料（河南）有限公司 | 南召县立邦新型环保建筑材料中原区域生产基地建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 南召县先进制造业开发区 | 续建 | 120000 | 75000
3 | 信阳市 | 淮滨县一发纺织科技有限公司 | 淮滨县一发纺织科技有限公司新建年产90万件针织类毛衫生产线建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 淮滨县先进制造业开发区 | 续建 | 21500 | 13000 | [8 empty] | 厂房基础开挖
6 | 信阳市 | 河南金时利户外用品有限公司 | 年产20万件户外跳床生产项目 | 制造业-文教工美体育和娱乐用品 | 商城先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 5000 | [8 empty] | 部分生产线已安装完成
7 | 信阳市 | 广昱鞋材配套生产项目（广昱二期） | 新建运动鞋大底生产线，新增产能500万双/年 | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 潢川经济开发区 | 续建 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 暂未开工
8 | 信阳市 | 创科纺织科技（河南）有限公司 | 创科服装科技产业园项目（设计产能年产成衣1500万件、服装印花片1500万片） | 制造业-纺织服装服饰业 | 息县先进制造业开发区 | 续建 | 50000 | 14000 | [8 empty] | 已投产印花生产线、绣花生产线、8条服装智能吊挂生产线，正在进行宿舍楼等工程施工
10 | 信阳市 | 河南世信科技有限公司 | 白酒生产项目 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 | 固始县先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 20000 | [8 empty] | 正在进行对接，计划签约
1 | 济源 | 富联科技(济源)有限公司 | 5G手机零组件智能化加工项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 济源高新技术产业开发区 | 续建 | 400000 | 200000 | [8 empty] | 进出口加工贸易产业园A区厂房钢结构正在安装；高新电子产业园基础浇筑完成，开始吊装钢结构；进出口加工贸易产业园B区正在修改设计方案。
2 | 济源 | 河南豫光锌业有限公司 | 含锌二次资源综合利用工程 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 济源经济技术开发区 | 续建 | 71900 | 4000 | [8 empty] | 场平、主要设备订货、熔铸等车间厂房建设
4 | 商丘市 | 郑州丹尼斯百有限货公司 | 郑州丹尼斯凯旋路店二期建设项目 | 批发和零售业 | 梁园区 | 续建并竣工 | 55000 | 50000 | [8 empty] | 基础已做好
8 | 商丘市 | 中粮家佳康（河南）有限公司 | 中粮家佳康年产20万头生猪自养育肥场续建项目 | 农林牧渔业 | 永城市 | 续建并竣工 | 30000 | 10000
23 | 商丘市 | 永耀缘成电子(商 丘)有限公司 | 永耀缘成公司半导体电子元器件扩建（年产3亿套光晶体管和7亿套电子传感器）项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民权高新技术产业开发区 | 续建并竣工 | 200000 | 20000
5 | 郑州市 | 唐久集团有限公司 | 唐久便利总部基地项目 | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建并投产 | 53000 | 17000 | [8 empty] | 部分门店已营业
9 | 郑州市 | 三全食品股份有限公司 | 三全速冻食品生产线智能化改造项目 | 制造业-食品制造业 | 惠济区 | 续建并投产 | 6800 | 1000 | [8 empty] | 设备已经陆续调试进行生产。
10 | 郑州市 | 郑州敦普仓储设施有限公司 | 敦普郑州华中智慧物流园 | 交通运输仓储和邮政业 | 高新区 | 续建并投产 | 43000 | 40000 | [8 empty] | 四栋双层库基础施工完成，上部框架柱浇筑和梁吊装
14 | 郑州市 | 瀚嘉（郑州）供应链管理有限公司 | 鼎菱跨境电商综合产业园项目 | 租赁和商务服务业 | 经开区 | 续建并投产 | 63500 | 20000 | [8 empty] | 主体施工完成60%；1#仓库完成60%；2、2#库完成50%；3、3#仓库完成60%；4、架空平台完成20%；5、坡道完成70%
18 | 郑州市 | 郑州东工万驰实业有限公司 | 30万件汽车零部件及配件项目 | 制造业-汽车制造业 | 中牟县 | 续建并投产 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 项目正在进行厂房结构建设
19 | 郑州市 | 源弘集成电路（河南）有限公司 | 柔性电路板生产线建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 荥阳市 | 续建并投产 | 12300 | 55000 | [8 empty] | 1#厂房1-8轴一层结构施工完成，9-24轴一层结构施工；3#-5#楼三七灰土回填完成50%；8#楼一层结构施工完成；9#楼三层结构具备砼浇筑条件；10#楼基础具备回填土条件
6 | 开封市 | 迪臣置业发展（开封）有限公司 | 迪臣世纪豪苑等10个小区中深层地热清洁能源集中供暖示范工程项目（联合陆特开封新能源科技有限公司共同投资） | 电力、热力生产和供应业 | 龙亭区 | 续建并投产 | 16000 | 5000
9 | 开封市 | 开封福创园区管理服务有限公司 | 福通开封产业园项目（总建筑面积5万平方米，主要建设内容为生产厂房、仓库、办公楼以及其它辅助配套设施等） | 租赁和商务服务业 | 开封市经济技术开发区 | 续建并投产 | 50000 | 15000
11 | 开封市 | 金辉香港集团有限公司 | 年产2万吨氯代碳酸乙烯酯项目（产品主要是氯代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯等，均为锂离子电池电解液中的添加液） | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 开封市精细化工开发区 | 续建并投产 | 20000 | 5000
4 | 洛阳市 | 洛阳隆皓物流有限公司 | 洛阳隆皓物流园项目 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市孟津区 | 续建并投产 | 30000 | 10000
5 | 洛阳市 | 洛阳春隆玻璃有限公司 | 洛阳春隆玻璃智能化玻璃项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 洛阳市孟津区 | 续建并投产 | 12000 | 10000
8 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 滨河北路污水处理厂提标改造工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工区 | 续建并投产 | 13000 | 3000
11 | 洛阳市 | 河南华润电力首阳山有限公司 | 河南华润电力首阳山有限公司#1供热首站增容改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 洛阳市偃师区 | 续建并投产 | 14238 | 6500
13 | 洛阳市 | 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | YTN3新平台柴油机智能制造建设项目 | 制造业-通用设备制造业 | 洛阳市涧西区 | 续建并投产 | 19490 | 8990
15 | 洛阳市 | 米塔荆山（洛阳）液压元件有限公司 | 液压动力机械及元件的制造 | 制造业-通用设备制造业 | 洛阳市伊川县 | 续建并投产 | 800 | 120
1 | 平顶山市 | 宝丰酒业有限公司 | 智能立体化升级改造项目，对原车间进行智能化改造，新上智能四向穿梭车、顶升移载输送机、WMS仓储管理系统等智能化设备及系统。 | 制造业-酒饮料和精制茶制造业 | 宝丰县 | 续建并投产 | 250000 | 72000
8 | 安阳市 | 当纳利（河南）印包科技实业有限公司 | 当纳利滑县印刷品工业园项目 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 滑县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 52000 | 2000 | [8 empty] | 项目三通一平完成，正在办理相关手续
11 | 安阳市 | 安阳顺利环保科技有限公司 | 利用CO2制绿色低碳甲醇联产LNG项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 殷都区 | 续建并投产 | 70000 | 10000
2 | 鹤壁市 | 鹤壁市丰泰产业园资产管理有限公司 | 鹤壁市顺丰创新产业园项目 | 租赁和商务服务业 | 鹤壁市现代物流开发区 | 续建并投产 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目规划、用地、施工许可等前期手续已办理完成。目前一号库正在室内装修，做防火隔断；二号库外墙维护装饰；三号库墙板安装，室外东侧所有地面水稳铺设完成；四号楼内外粉施工
6 | 鹤壁市 | 河南金凯达智能科技有限公司 | 金乐信智能终端生产基地项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 80000 | 40000 | [8 empty] | 近期入场装修，下一步设备进场调试
7 | 鹤壁市 | 河南省中芯万为智能科技有限公司 | 海思威视5G智能终端制造产业园项目（二期） | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 100000 | 100000 | [8 empty] | 进场施工
9 | 鹤壁市 | 河南云讯智能科技有限公司 | 利鑫盛智能终端生产基地项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 75000 | 55000 | [8 empty] | 材料进场，正在装修
14 | 鹤壁市 | 康达环保(鹤壁)水处理有限公司 | 宝山污水处理厂扩建项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 续建并投产 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 部分设备安装
8 | 新乡市 | 河南心兴化学材料有限公司 | 十万吨混甲胺项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 新乡经济开发区 | 续建并投产 | 27000 | 16000
6 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 年产20万吨高端液态奶生产线扩建项目 | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 续建并投产 | 100000 | 50000
7 | 焦作市 | 焦作福创园区管理服务有限公司 | 福通中德科技园项目（总建筑面积33.5万平方米，一期主要建设生产厂房及配套设施等，二期主要建设研发中心、办公楼及配套设施，三期主要建设展览中心、配套服务区等。） | 租赁和商务服务业 | 焦作高新技术产业开发区 | 续建并投产 | 200000 | 50000
9 | 焦作市 | 华润电力焦作有限公司 | 综合改造提升项目（建筑面积1680平方米，对原有的汽轮机本体改造升级，并建设热网首站一座及配套设备） | 电力热力生产和供应业 | 博爱经济技术开发区 | 续建并投产 | 13000 | 9000
9 | 南阳市 | 华润新能源（邓州）有限公司 | 华润10万千瓦风电项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 邓州桑庄镇 | 续建并投产 | 60821 | 47000
1 | 信阳市 | 信阳霁兆农业科技有限公司 | 单品果蔬种植基地项目（一期流转土地1500亩，二期流转土地2000亩，主要建设蜜瓜园、西红柿小镇及出口蔬菜种植基地） | 农林牧渔业 | 光山县 | 续建并投产 | 20000 | 5000 | [8 empty] | 土地流转已完成，正在建设单品果蔬种植基地。
2 | 信阳市 | 信阳市利佳服饰有限公司 | 年产100万件牛仔服装 | 制造业-纺织服装服饰业 | 光山县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 10000 | 2000 | [8 empty] | 已竣工投产，按计划生产、销售牛仔服装。
4 | 信阳市 | 淮滨县盛凯家居实业有限公司 | 淮滨县盛凯家居实业有限公司户外家居生产线项目 | 制造业-家具制造业 | 淮滨县王店乡 | 续建并投产 | 6000 | 6000 | [8 empty] | 主体基本完成，外墙粉刷
5 | 信阳市 | 信阳圆创磁电科技有限公司 | 磁感无线充电永磁组项目（产品方案包括磁性材料、背极式/驻极体麦克风音头、动圈式/电容式麦克风的生产和研发） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 信阳市产业集聚区 | 续建并投产 | 5500 | 2000 | [8 empty] | 暂未开工
9 | 信阳市 | 河南科美盈和精密科技有限公司 | 内窥镜项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 固始县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 正在办理相关手续及签订合同
1 | 许昌市 | 河南汇达印通科技股份有限 | 年产1.5亿平方米数码印刷版材项目 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 长葛经济技术开发区 | 续建投产 | 100000 | 30000
3 | 许昌市 | 圣戈班科技材料（河南）有限公司 | 年产4000万平方米环保石膏板项目（由法国圣戈班集团和上海鼎贯投资合伙企业合资在禹州陶瓷专业园区建设） | 制造业-非金属矿物制品业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 续建投产 | 80000 | 3000
| 郑州市 |  | 21 |  |  |  | 0 | 0
| 开封市 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0
| 洛阳市 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
| 平顶山市 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0
| 安阳市 |  | 11 |  |  |  | 0 | 0
| 鹤壁市 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
| 新乡市 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
| 焦作市 |  | 18 |  |  |  | 0 | 0
| 濮阳市 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| 许昌市 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0
| 漯河市 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
| 三门峡市 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
| 商丘市 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0
| 周口市 |  | 18 |  |  |  | 0 | 0
| 驻马店市 |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
| 南阳市 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
| 信阳市 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| 济源示范区 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0

## 删非外资后-按地市项目（合并后）03-15
2023年河南省重点外资项目推进计划表
单位：万元人民币
序号 | 地市 | 项目单位（企业） | 项目名称 | 行业类别 | 项目所在开发区 | 建设性质 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年第一季度 |  | 2023年第二季度 |  | 2023年第三季度 |  | 2023年第四季度 |  | 形象进度（简要描述项目土建工程、厂房结构、设备安装等情况）
[9 empty] | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类） | 当季实际完成投资 | 建设性质（填写新开、续建、投产三类）
| 总计 |  | 206 |  |  |  | 20351569.02 | 6809627
| 郑州市 |  | 18 |  |  |  | 3250600 | 869800
1 | 郑州市 | 超聚变数字技术有限公司 | 全球总部及基地研发项目（总建筑面积13万平米，主要建设全球总部基地及研发中心展览中心及配套设施，主要产品包括FusionServer最强通用服务器、FusionPoD最强一体化整机柜服务器，以及相应的FusionDirector数据中心智能管理软件） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 郑东新区龙子湖智慧岛 | 续建 | 500000 | 140000
2 | 郑州市 | 郑州深国际供应链管理有限公司 | 深国际北方区域总部智慧港项目（总建筑面积12.87万平方米，以仓储业、商务服务业为主导产业，主要建设城市共配、供应链管理、电商云仓、交易展示、交易结算和区域总部及商务办公中心等） | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 土建施工，1号楼和2号楼已封顶
3 | 郑州市 | 鸿富锦精密电子（郑州）有限公司 | 综合保税区M区富士康智能仓储项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 航空港区 | 续建 | 200000 | 200000 | [8 empty] | 基坑开挖
4 | 郑州市 | 华润置地（郑州）有限公司 | 万象商业中心建设项目（拟建总建筑面积240479.8平方米，主要包括商业、办公、物业用房及配套设施包括消防、人防等） | 租赁和商务服务业 | 二七区 | 续建 | 300000 | 90000 | [8 empty] | 土建施工
5 | 郑州市 | 郑州顶津食品有限公司 | 康师傅增资扩产项目（对原厂区方便食品、饮料、糕饼以及相关配套设施进行增资扩产，完善水厂、面厂、包装链条，新建热充PET生产线、矿水车间等） | 制造业-食品制造业 | 二七区 | 续建 | 109000 | 21000 | [8 empty] | 第一条生产线开始试生产
6 | 郑州市 | 圣戈班陶瓷材料（郑州）有限公司登封分公司 | 圣戈班新材料生产基地项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 登封市 | 新开 | 30000 | 10000 | [8 empty] | 一期建设精细陶瓷材料（PCR）和高端陶瓷材料（Valoref）两条生产线，规模35000吨投产，二期土建工程开始施工
7 | 郑州市 | 三全食品股份有限公司 | 三全速冻食品生产线智能化改造项目（建设速冻汤圆智能包装线装20条，速冻馄饨自动成型生产线15条，速冻馅饼自动包装线2条，蔬菜、蜜枣高效自动分割切丁流水线6条，冻肉高效自动分割切丁流水线2条） | 制造业-食品制造业 | 惠济区 | 续建并投产 | 6800 | 1000 | [8 empty] | 设备已经陆续调试进行生产。
8 | 郑州市 | 郑州敦普仓储设施有限公司 | 敦普郑州华中智慧物流园 | 交通运输仓储和邮政业 | 高新区 | 续建并投产 | 43000 | 40000 | [8 empty] | 四栋双层库基础施工完成，上部框架柱浇筑和梁吊装
9 | 郑州市 | 天集产城集团有限公司 | 天集智科创基地项目 | 租赁和商务服务业 | 高新区 | 新开 | 800000 | 7000
10 | 郑州市 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 华润燃气智慧燃气信息科技中心项目（主要建设集燃气信息化、产品研发与运维、前沿科技研究、综合能源服务、智能装备制造等面向全国城镇燃气企业提供能源信息化建设服务系统） | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 中原区 | 续建 | 50000 | 1000 | [8 empty] | 手续办理
11 | 郑州市 | 郑州裕恒置业有限公司 | 郑州嘉里中心及雅颂居建设项目（包括1栋高档酒店及裙房3.85万平方米，1栋商务办公楼5.92万平方米等） | 租赁和商务服务业 | 金水区 | 续建 | 238000 | 18000
12 | 郑州市 | 瀚嘉（郑州）供应链管理有限公司 | 鼎菱跨境电商综合产业园项目 | 租赁和商务服务业 | 经开区 | 续建并投产 | 63500 | 20000 | [8 empty] | 主体施工完成60%；1#仓库完成60%；2、2#库完成50%；3、3#仓库完成60%；4、架空平台完成20%；5、坡道完成70%
13 | 郑州市 | 新密普洛斯仓储设施有限公司 | 新密普洛斯郑南物流园 | 交通运输仓储和邮政业 | 新密市 | 续建 | 100000 | 100000
14 | 郑州市 | 郑州市伟立纺织品有限公司 | 年生产5000万件运动帽及纺织系列产品建设项目一期 | 制造业-纺织服装服饰业 | 新密市 | 续建 | 43000 | 14800
15 | 郑州市 | 郑州市启润房地产开发有限公司 | 华润万象城综合体项目（主要用于集科研、金融、企业总部、购物中心、酒店、产业配套等功能于一体的城市综合体及公共配套服务设施） | 租赁和商务服务业 | 郑东新区 | 续建 | 520000 | 100000 | [8 empty] | 一期完成封顶，地上地上结构完成50%，北苑商业地下室结构出0,地上一层完成40%，南苑行业地下室完成70%，地上塔楼完成至3层。
16 | 郑州市 | 郑州东工万驰实业有限公司 | 30万件汽车零部件及配件项目 | 制造业-汽车制造业 | 中牟县 | 续建并投产 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 项目正在进行厂房结构建设
17 | 郑州市 | 源弘集成电路（河南）有限公司 | 柔性电路板生产线建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 荥阳市 | 续建并投产 | 12300 | 55000 | [8 empty] | 1#厂房1-8轴一层结构施工完成，9-24轴一层结构施工；3#-5#楼三七灰土回填完成50%；8#楼一层结构施工完成；9#楼三层结构具备砼浇筑条件；10#楼基础具备回填土条件
18 | 郑州市 | 河南省创伟莱通信设备有限公司 | 河南省创伟莱通信设备有限公司移动通信终端生产项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上街区先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 10000 | [8 empty] | 一期厂房装修完成
| 开封市 |  | 11 |  |  |  | 908000 | 239013
1 | 开封市 | 宸亚科技有限公司 | 330MW高效碲化镉发电玻璃项目一期 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汴东先进制造业开发区 | 新开 | 200000 | 80000
2 | 开封市 | 开封山和轻工有限公司 | 设备提升改造项目（改造原有厂房，进行制造设备升级，引进汽车内饰缝制生产线） | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 鼓楼区 | 续建 | 32000 | 10000
3 | 开封市 | 开封建业地产有限公司 | 建业泰和府文商旅项目（在建泰和府一期总建筑面积67896平方米，建设永宁王府周边配套文化旅游项目、并将购物中心、社区商业、长租公寓、写字楼和文旅等6大业务进行整合） | 房地产业 | 鼓楼区 | 续建 | 108000 | 30000
4 | 开封市 | 迪臣置业发展（开封）有限公司 | 迪臣世纪豪苑等10个小区中深层地热清洁能源集中供暖示范工程项目（联合陆特开封新能源科技有限公司共同投资） | 电力、热力生产和供应业 | 龙亭区 | 续建并投产 | 16000 | 5000
5 | 开封市 | 新加坡丰树集团 | 丰树郑州港尉新区现代物流园项目（建设高端仓储设施、冷链仓储、电商仓储等现代综合仓储中心，项目总建筑面积约7万平方米） | 交通运输仓储和邮政业 | 尉氏县 | 续建 | 72000 | 6713
6 | 开封市 | 益海嘉里（开封）食品工业有限公司 | 加工240万吨花生、面粉、大米、大豆优质粮油食品生产项目 | 制造业-食品制造业 | 开封市经济技术开发区 | 续建 | 182000 | 25000
7 | 开封市 | 开封福创园区管理服务有限公司 | 福通开封产业园项目（总建筑面积5万平方米，主要建设内容为生产厂房、仓库、办公楼以及其它辅助配套设施等） | 租赁和商务服务业 | 开封市经济技术开发区 | 续建并投产 | 50000 | 15000
8 | 开封市 | 通许华润燃气有限公司 | 通许县天然气利用工程（对通许县所有行政管辖区域进行综合管道燃气规划、开发、利用，建设门站1座、LNG储配站1座、CNG供气站2座，总体供气规模5000万立方米/年，供气覆盖人口40万人） | 燃气生产和供应业 | 通许县域内 | 续建 | 30000 | 21300
9 | 开封市 | 金辉香港集团有限公司 | 年产2万吨氯代碳酸乙烯酯项目（产品主要是氯代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯等，均为锂离子电池电解液中的添加液） | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 开封市精细化工开发区 | 续建并投产 | 20000 | 5000
10 | 开封市 | 香港宏进农副产品批发市场集团有限公司 | 开封宏进农副产品国际物流中心项目（主要经营农副产品物流项目，含商铺、仓库等功能建筑，E区占地面积93708.1平方米，总建筑面积约7万平方米，D区占地面积61908.5平方米，总建筑面积约5万平方米） | 批发和零售业 | 禹王台区 | 续建 | 38000 | 35000
11 | 开封市 | 正大(开封)有限公司 | 100万头生猪全产业链项目(包括100万头生猪养殖、100万头生猪屠宰及食品加工、正大食品连锁专卖、标准化生态循环种植基地) | 农林牧渔业 | 祥符区 | 续建 | 160000 | 6000
| 洛阳市 |  | 12 |  |  |  | 725035 | 208610
1 | 洛阳市 | 河南发恩德矿业有限公司 | 河南发恩德矿业有限公司技改扩能项目 | 制造业-有色金属矿采选业 | 洛阳市洛宁县 | 续建 | 250000 | 78000
2 | 洛阳市 | 洛阳东力新材料科技有限公司 | 东力重工研发及智能产业化项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 20000
3 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 洛阳丹尼斯中州百货店 | 租赁和商务服务业 | 洛阳市西工区 | 续建 | 100000 | 10000
4 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 洛阳红山片区污水处理厂工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工经济技术开发区 | 续建 | 13507 | 6000
5 | 洛阳市 | 北控（洛阳）水务发展有限公司 | 滨河北路污水处理厂提标改造工程 | 制造业-废弃资源综合利用 | 洛阳市西工区 | 续建并投产 | 13000 | 3000
6 | 洛阳市 | 洛阳汉德置业有限公司 | 汉德隋唐洛阳城文旅步行街项目 | 文化体育和娱乐业 | 洛阳市西工区 | 续建 | 70000 | 10000
7 | 洛阳市 | 金妥新材料(中国)有限公司 | 高性能铜合金项目（一期） | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 新安经济技术开发区 | 续建 | 35000 | 3000
8 | 洛阳市 | 河南华润电力首阳山有限公司 | 河南华润电力首阳山有限公司#1供热首站增容改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 洛阳市偃师区 | 续建并投产 | 14238 | 6500
9 | 洛阳市 | 洛阳汉新置业有限公司 | 洛阳市伊滨区丹尼斯商业圈一期项目 | 租赁和商务服务业 | 伊滨先进制造业开发区 | 续建 | 150000 | 50000
10 | 洛阳市 | 一拖（洛阳）柴油机有限公司 | YTN3新平台柴油机智能制造建设项目 | 制造业-通用设备制造业 | 洛阳市涧西区 | 续建并投产 | 19490 | 8990
11 | 洛阳市 | 洛阳丹尼斯量贩有限公司 | 综合物流园项目三期 | 交通运输仓储和邮政业 | 洛阳高新技术产业开发区 | 续建 | 39000 | 13000
12 | 洛阳市 | 米塔荆山（洛阳）液压元件有限公司 | 液压动力机械及元件的制造 | 制造业-通用设备制造业 | 洛阳市伊川县 | 续建并投产 | 800 | 120
| 平顶山市 |  | 23 |  |  |  | 2554141.24 | 811400
1 | 平顶山市 | 宝丰酒业有限公司 | 智能立体化升级改造项目，对原车间进行智能化改造，新上智能四向穿梭车、顶升移载输送机、WMS仓储管理系统等智能化设备及系统。 | 制造业-酒饮料和精制茶制造业 | 宝丰县 | 续建并投产 | 250000 | 72000
2 | 平顶山市 | 平顶山新晔眼镜有限公司 | 高档眼镜架研发及生产项目，建设年产70万副钛合金、不锈钢等各种材质眼镜架。 | 制造业-金属制品业 | 宝丰高新技术产业开发区 | 续建 | 20000 | 10000
3 | 平顶山市 | 平顶山中新电宇晨新能源有限公司 | 宇晨新能源宝丰 300MW 风电场项目，该新开项目总投资229769.78万元装机容量为 300MW。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 宝丰 | 新开 | 229769.78 | 150000
4 | 平顶山市 | 鲁山润电风能有限公司 | 新开华润电力鲁山县40MW风电项目，年发电量10000度。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 鲁山县 | 续建 | 30000 | 10000
5 | 平顶山市 | 鲁山县银龙水务有限公司 | 南水北调配套水厂及城乡供排水一体化建设项目，银龙水务南水北调配套水厂日供水规模3.5万吨，日处理污水2.8万吨。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 鲁山县 | 续建 | 200000 | 30000
6 | 平顶山市 | 平顶山矽蚀科技有限公司 | 矽蚀科技有限公司防眩光玻璃生产项目，年产100万平方米光学显示晶片及玻璃， | 制造业-非金属矿物制品业 | 鲁山县先进制造业开发区 | 续建 | 35000 | 15000
7 | 平顶山市 | 河南贝吉尔肉食品有限公司 | 郏县雪花红牛肉生熟加工产业园项目。该项目占地约50亩，总建筑面积33998平方米，生产工艺，活牛屠宰和生熟牛肉加工，主要设备有屠宰生产线。食品加工生产线。废水处理设备。制冷设备等。 | 制造业-食品制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 50000 | 16000
8 | 平顶山市 | 河南凯壹信建筑工程有限公司 | 年产25000吨高端桥梁装备制造项目。该项目，占地约60亩，年产25000吨桥梁、隧道管廊设备、移动台车。工艺流程：研发-设计-制图-下料-组装-试压-验收，主要设备：数控激光切割、数控板材折弯机、数控卷板机、数控焊接机器人、起重设备等。 | 制造业-专用设备制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 27000 | 10000
9 | 平顶山市 | 元昊科技（平顶山）有限公司 | 年产2亿支造影导管高端医疗器械项目。该项目，新增建筑面积15000平方米，其中10万级洁净车间6000平方米，建设年产2亿支一次性使用无菌注塑包装生产线2条，年产无菌包装材料生产线5条，生产造影导管、出口型输注产品、导引导管、导管鞘、微导管等2亿只。 | 制造业-医药制造业 | 郏县经济技术开区 | 新开工 | 32000 | 14000
10 | 平顶山市 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司 | 平顶山中电绿色能源发展有限公司100MW/200MWh独立共享储能项目，建设40套2.5MW/5MWh 1500V风冷电池储能系统，配套40套PCS系统，建设总容量为100MW/200MWh的独立共享式储能电站；建成后充放电功率100MW,储能200MW/h。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 叶县 | 新开 | 38260 | 29000
11 | 平顶山市 | 河南金汇农业科技有限公司叶县分公司 | 农作物秸秆综合利用项目，新开轻钢结构厂房6000平方米，购置秸秆收储设备、粉碎设备、加工设备以及装载机、叉车等辅助设备若干；年产新生质纤维复合材料（FPC）10000吨。 | 制造业-木材加工及制品业 | 叶县 | 续建 | 12000 | 12000
12 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨/天熟料线项目，总建筑面积5万平方米，主要建设原料储存库、冷却塔等，搬迁升级改造合并为一条日产6000吨熟料水泥生产线（产能不增加）配合水泥粉磨系统，并进行节能减排技术改造，日产6000吨熟料水泥。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 200000 | 30000
13 | 平顶山市 | 天瑞水泥集团有限公司 | 天瑞集团汝州水泥有限公司6000吨搬迁升级改造新型干法熟料水泥生产线（皮带廊输送）项目，从天瑞水泥集团有限公司临汝分公司装车站至小山沟采石场转运站之间建设管状带式皮带输送机一条，全场4.2公里，配套装车系统、运输系统、破碎系统、土建工程、设备安装工程、供配电系统、供水系统等相关工程。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 14111.46 | 6000
14 | 平顶山市 | 汝州天瑞煤焦化有限公司 | 河南天瑞煤化工绿色智能低碳环保装备大型化升级改造项目，总建筑面积6.5万平方米，利用自有及有关企业产能，进行产能整合置换、减量替代，主要建设备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝站、干熄焦设施、煤气净化装置等生产设施及相应的公用辅助设施，年产干全焦360万吨。 | 制造业-石油煤炭及其他燃料加工业 | 汝州经济技术开发区 | 新开 | 800000 | 100000
15 | 平顶山市 | 华润风电（舞钢）有限公司 | 舞钢市华润30MW分散式风电项目，拟新开10座3MW分散式风力发电机组，主要设备是风机、塔筒、箱变、集电线路、升压站及送出线路等。 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 舞钢经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 90000
16 | 平顶山市 | 河南金基业钢铁有限公司 | 金基业风机塔筒及特种钢构件项目，位于金基业院内，利用现有厂房和备用土地规划风塔筒生产，计划年产风机塔筒6万吨。 | 制造业-专用设备制造业 | 舞钢经济技术开发区 | 新开 | 210000 | 100000
17 | 平顶山市 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 中加岗坡李矿石加工产业园建设项目，占地31亩，矿石加工能力150万吨/年，配套建设园区标准化厂房、井巷工程、办公楼、职工食堂宿舍。 | 制造业-非金属矿物制品业 | 舞钢经济技术开发区 | 新开 | 190000 | 65000
18 | 平顶山市 | 河南海钜环保科技有限公司 | 生态水质监测综合服务基地，建设以水质监测仪器、监测系统研发与制造生产线。 | 水利环境和公共设施管理业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 28000 | 9400
19 | 平顶山市 | 河南平芝高压开关有限公司 | 平高集团河南平芝公司550kV隔离开关装配智能生产线改造项目，新增内装车间智能生产线，实现特高压开关产品数字化、智能化装配生产，缩短生产周期。 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 16000 | 8000
20 | 平顶山市 | 库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公司 | 环保型环网柜生产线技术改造项目，通过增加洁净房、增加独立磨合调试区域、增加专用自动夹紧装置、增加智能测试设备。 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 续建 | 16000 | 8000
21 | 平顶山市 | 河南水工智造科技有限公司 | 无水染色机器装备制造工业园项目，项目主要生产四釜无水印染机。 | 制造业-专用设备制造业 | 平顶山高新技术产业开发区 | 新开 | 35000 | 18000
22 | 平顶山市 | 平顶山伟太纺织品有限公司 | 伟太智能纺织项目（二期），占地30亩，建设内容包括标准化厂房、智能化生产线等。建成后将解决就业1000余人，实现年产值2亿元，对外贸易营业收入1.5亿元，年纳税1000万元以上。 | 制造业-纺织服装服饰业 | 平新开发区 | 续建 | 13000 | 5000
23 | 平顶山市 | 河南中平煤电有限责任公司 | 中平煤电储煤棚建设项目（扩建储煤棚、挡煤墙、挡土墙及围墙、道路及场地硬化，含设备安装工程、土方回填工程等） | 采矿业-煤炭开采和洗选业 | 新华区 | 新开 | 8000 | 4000
| 安阳市 |  | 10 |  |  |  | 637607 | 247926
1 | 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县500MW风储一体化乡村振兴示范项目（一期200MW）（梁庄镇、豆公乡） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 145000 | 100000 | [8 empty] | 完成200MW全部风机并网投产
2 | 安阳市 | 华润电力光伏发电（内黄）有限公司 | 华润电力内黄整县屋顶分布式光伏项目 | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 20100 | 15000 | [8 empty] | 完成60MW屋顶分布式光伏并网投产
3 | 安阳市 | 华润电力（内黄）有限公司 | 华润电力内黄县200MW风储一体化乡村振兴示范项目（东庄镇、中召乡） | 电力、热力生产和供应业 | 内黄县 | 新开 | 128000 | 2500 | [8 empty] | 利用工业建筑屋顶及其它党政机关、户用屋顶建设“光伏+”项目，完成林州整市屋顶光伏建设6万千瓦。
4 | 安阳市 | 华润新能源(林州)有限公司 | 华润新能源林州市整市60MW屋顶分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 红旗渠经济开发区 | 新开 | 24000 | 20600 | [8 empty] | 综合楼、宿舍楼正施工内部消防和暖通，安装窗户；制粉车间二次结构完成，麸皮库正在安装钢层面；工作塔正在安装消防。
5 | 安阳市 | 中粮面业（安阳）有限公司 | 中粮粮谷安阳新开60万吨/年小麦加工及6万吨/年面条加工项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴高新技术产业开发区 | 续建 | 116088 | 50260
6 | 安阳市 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司 | 益海嘉里（安阳）食品工业有限公司三期1200T/D小麦加工制粉项目 | 制造业-食品制造业 | 汤阴高新技术产业开发区 | 续建 | 38173 | 10566 | [8 empty] | 计划今年内完成厂房、办公楼内装与消防改造工程，并添置两条生产线。
7 | 安阳市 | 尼普洛医用包装材料（安阳）有限公司 | 厂房、办公楼内装与消防改造工程，购置进口生产设备项目 | 制造业-医药制造业 | 汤阴县 | 新开 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 厂房改造已完成，设备陆续安装
8 | 安阳市 | 当纳利（河南）印包科技实业有限公司 | 当纳利滑县印刷品工业园项目 | 制造业-印刷和记录媒介复制业 | 滑县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 52000 | 2000 | [8 empty] | 项目三通一平完成，正在办理相关手续
9 | 安阳市 | 安阳九天精细化工有限责任公司 | 安阳园区年产10万吨甲胺项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 龙安区 | 续建 | 36246 | 33000 | [8 empty] | 设备安装
10 | 安阳市 | 安阳顺利环保科技有限公司 | 利用CO2制绿色低碳甲醇联产LNG项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 殷都区 | 续建并投产 | 70000 | 10000
| 鹤壁市 |  | 15 |  |  |  | 975613 | 560613
1 | 鹤壁市 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司河南分公司 | 中广核浚县独立共享储能项目 | 电力热力燃气及水的生产和供应 | 浚县先进制造业开发区 | 新开 | 39800 | 39800 | [8 empty] | 正在办理前期手续
2 | 鹤壁市 | 鹤壁市丰泰产业园资产管理有限公司 | 鹤壁市顺丰创新产业园项目 | 租赁和商务服务业 | 鹤壁市现代物流开发区 | 续建并投产 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目规划、用地、施工许可等前期手续已办理完成。目前一号库正在室内装修，做防火隔断；二号库外墙维护装饰；三号库墙板安装，室外东侧所有地面水稳铺设完成；四号楼内外粉施工
3 | 鹤壁市 | 德为科技（鹤壁）有限公司 | 德为集成电路芯片项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 10000 | [8 empty] | 购置部分设备
4 | 鹤壁市 | 河南省创伟信电子有限公司 | 创维科技产业园项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁经济技术开发区 | 续建 | 200000 | 100000 | [8 empty] | 购置部分设备
5 | 鹤壁市 | 敬业（淇县）金属资源有限公司 | 循环经济产业园 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 鹤壁高新技术产业开发区 | 新开 | 50000 | 13000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
6 | 鹤壁市 | 河南金凯达智能科技有限公司 | 金乐信智能终端生产基地项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 80000 | 40000 | [8 empty] | 近期入场装修，下一步设备进场调试
7 | 鹤壁市 | 河南省中芯万为智能科技有限公司 | 海思威视5G智能终端制造产业园项目（二期） | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 100000 | 100000 | [8 empty] | 进场施工
8 | 鹤壁市 | 河南天伦燃气集团有限公司 | 城市燃气管道老化改造项目 | 制造业-燃气生产和供应业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 新开并投产 | 15813 | 15813 | [8 empty] | 计划3月份开工
9 | 鹤壁市 | 河南云讯智能科技有限公司 | 利鑫盛智能终端生产基地项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 鹤壁市中介服务开发区 | 续建并投产 | 75000 | 55000 | [8 empty] | 材料进场，正在装修
10 | 鹤壁市 | 河南精旺科普利信猪种科技有限公司 | 新开种畜禽生产、牲畜饲养、动物无害化处理项目 | 农林牧渔业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 35000 | 12000 | [8 empty] | 正在进行基础施工
11 | 鹤壁市 | 鹤壁市铸源智能科技有限公司 | 年产6000套精密机床零部件及机床项目 | 制造业-金属制品业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 正在平整场地
12 | 鹤壁市 | 河南欣港环保新材料有限公司 | 高纯电子化学品项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 40000 | 25000 | [8 empty] | 生产车间正在基础施工
13 | 鹤壁市 | 鹤壁市赛科化工有限公司 | 年产8万吨精细化学品项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 正在平整场地
14 | 鹤壁市 | 康达环保(鹤壁)水处理有限公司 | 宝山污水处理厂扩建项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 续建并投产 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 部分设备安装
15 | 鹤壁市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 400兆瓦清洁能源储能一体化项目 | 电力热力生产和供应业 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 60000 | [8 empty] | 部分设备安装
| 新乡市 |  | 12 |  |  |  | 1534041 | 198200
1 | 新乡市 | 河南烯力新材料科技有限公司 | 石墨烯复合铜新材料项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 32500 | 3000
2 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 多联细菌性疫苗开发及产业化项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 27425 | 4000
3 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 年生产1亿剂流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 137516 | 30000
4 | 新乡市 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 新型肺炎（重组人5型腺病毒载体）疫苗的开发及产业化 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 50000 | 1500
5 | 新乡市 | 华兰生物工程股份有限公司 | 华兰生物医药研发及智能化生产基地建设项目 | 制造业-医药制造业 | 新乡高新技术产业开发区 | 续建 | 300000 | 22700
6 | 新乡市 | 新乡新奥燃气工程有限公司 | 新乡市中心城区天然气东延工程 | 燃气生产和供应业 | 红旗区 | 新开 | 6000 | 3000 | [8 empty] | 1.项目规划许可证已办理完毕； 2.施工许可证、东延工程穿越东孟姜女河防洪评价、过铁路的手续正在办理。 3.现场围挡已开始搭设。
7 | 新乡市 | 新乡市东裕实业有限公司 | 中原国际汽车文化产业新城项目 | 租赁和商务服务业 | 卫滨区 | 续建 | 195000 | 6000 | [8 empty] | 目前项目一期一栋已完成验收竣工。
8 | 新乡市 | 河南心兴化学材料有限公司 | 十万吨混甲胺项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 新乡经济开发区 | 续建并投产 | 27000 | 16000
9 | 新乡市 | 丰攀仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代仓储中心项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 续建 | 65000 | 1000 | [8 empty] | 项目主体即将完成封顶。
10 | 新乡市 | 丰沛仓储（新乡）有限公司 | 丰树平原新区现代物流产业园项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 续建 | 85000 | 5000 | [8 empty] | 目前已完成厂区土地平整。
11 | 新乡市 | 新乡盛润供应链管理有限公司 | 盛润-现代供应链基地项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 平原示范区 | 新开 | 108600 | 6000 | [8 empty] | 预计3月31日完成项目摘地。
12 | 新乡市 | 金龙（河南）新能源汽车有限责任公司 | 新能源汽车产业园项目 | 制造业-汽车制造业 | 平原示范区 | 新开 | 500000 | 100000 | [8 empty] | 一期300亩已摘地，正在办理开工手续。
| 焦作市 |  | 10 |  |  |  | 710100 | 322105
1 | 焦作市 | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 年产5万吨磷酸铁锂项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 沁阳经济技术开发区 | 续建 | 65000 | 35000
2 | 焦作市 | 河南中炭新材料科技有限公司 | 年产10万吨锂离子电池专用负极材料深加工项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 博爱经济技术开发区 | 续建 | 150000 | 54000
3 | 焦作市 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 年产20万吨电池材料级磷酸铁项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 焦作经济技术开发区 | 续建 | 132000 | 89820
4 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品定制化车间项目（在原有厂房上进行前处理改造，自动化中控等11项技术的运用，保证工厂安全、稳定、可靠、高效的运行及产品品质和质量安全。） | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 新开并投产 | 5600 | 5600
5 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 蒙牛冰品前处理改造项目（将原有厂房内南辅料库及低温间改造为冰品定制化车间，面积约720平方米，室外新开配套辅房和原辅料库约385平方米，新购入冰品生产设备。） | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 新开并投产 | 4500 | 4500
6 | 焦作市 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 年产20万吨高端液态奶生产线扩建项目 | 制造业-食品制造业 | 焦作高新技术产业开发区 | 续建并投产 | 100000 | 50000
7 | 焦作市 | 焦作福创园区管理服务有限公司 | 福通中德科技园项目（总建筑面积33.5万平方米，一期主要建设生产厂房及配套设施等，二期主要建设研发中心、办公楼及配套设施，三期主要建设展览中心、配套服务区等。） | 租赁和商务服务业 | 焦作高新技术产业开发区 | 续建并投产 | 200000 | 50000
8 | 焦作市 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 焦作丽珠合成制药有限公司原料药建设项目（年产艾普拉唑3000公斤、艾普拉唑钠1000公斤、枸橼酸铋钾250吨、马来酸氟伏沙明15吨） | 制造业-医药制造业 | 焦作经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 16185
9 | 焦作市 | 华润电力焦作有限公司 | 综合改造提升项目（建筑面积1680平方米，对原有的汽轮机本体改造升级，并建设热网首站一座及配套设备） | 电力热力生产和供应业 | 博爱经济技术开发区 | 续建并投产 | 13000 | 9000
10 | 焦作市 | 修武县天虹纺织有限公司 | 10万锭纱线项目 | 制造业-纺织业 | 修武经济技术开发区 | 续建 | 20000 | 8000
| 濮阳市 |  | 5 |  |  |  | 297619 | 115000
1 | 濮阳市 | 中核汇能河南能源有限公司 | 中核汇能濮阳县独立共享储能项目（50MW/100MWh） | 电力热力生产和供应业 | 濮阳县文留镇文东工业区 | 新开 | 25000 | 10000 | [8 empty] | 正在办理前期手续
2 | 濮阳市 | 森思达香港控股有限公司 | 高效（菌）光互补项目 | 电力热力生产和供应业 | 马庄桥镇 | 新开 | 24000 | 10000 | [8 empty] | 食用菌大棚上加设光伏板
3 | 濮阳市 | 河南网塑新材料科技股份有限公司 | 聚苯乙烯建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 台前县先进制造业开发区 | 新开 | 208000 | 67000 | [8 empty] | 完成场地平整，准备进行桩基施工。
4 | 濮阳市 | 唐顺兴食品（河南)有限公司 | 年屠宰7000万羽毛鸡加工项目 | 制造业-食品制造业 | 南乐开发区 | 续建 | 20619 | 8000 | [8 empty] | 1、熟食加工车间及冷库（技改）土建工程完成，安装工程进行中；2、污水处理土建工程完成55%；3、综合楼、餐厅及食堂、屠宰车间、锅炉房等配套设施图审及招投标进行中
5 | 濮阳市 | 中沁泰康国际控股有限公司 | 华龙区氢能研究院项目 | 科学研究和技术服务业 | 华龙区 | 续建 | 20000 | 20000 | [8 empty] | 展厅,办公楼主体结构已完成,二次结构砌筑加气块已完成30%，楼顶女儿墙浇筑混凝土完成，依据使用用途，结合网架钢结构设计图纸已出图，开始对楼顶的结构进行优化方案。
| 许昌市 |  | 8 |  |  |  | 428600 | 243000
1 | 许昌市 | 圣戈班科技材料（河南）有限公司 | 年产4000万平方米环保石膏板项目（由法国圣戈班集团和上海鼎贯投资合伙企业合资在禹州陶瓷专业园区建设） | 制造业-非金属矿物制品业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 续建投产 | 80000 | 3000
2 | 许昌市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力新能源光伏发电和储能项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌市魏都区 | 新开 | 80000 | 80000
3 | 许昌市 | 西继迅达电梯有限公司 | 年产30万套厅门柔性自动化生产线项目 | 制造业-通用设备制造业 | 许昌经济技术开发区 | 新开 | 40000 | 40000
4 | 许昌市 | 阿格亚汽车技术（河南）有限公司 | 德国阿格亚轻量化车身项目 | 制造业-汽车制造业 | 襄城县先进制造业开发区 | 新开 | 80000 | 50000
5 | 许昌市 | 香港凯瑞丽发制品有限公司 | 香港凯瑞丽发制品生产线项目 | 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 禹州市高新技术产业开发区 | 新开 | 20000 | 10000
6 | 许昌市 | 长葛市龙源雄亚新能源有限公司 | 光伏新能源开发项目 | 电力、热力生产和供应业 | 许昌市长葛市 | 新开 | 52000 | 30000
7 | 许昌市 | 美国IMG供应链管理集团 | 许昌跨境供应链外贸综合服务项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 新开 | 40000 | 20000
8 | 许昌市 | 俄罗斯联邦达美有限责任公司 | 中俄大宗物资采购中心项目 | 租赁和商务服务业 | 许昌市建安区先进制造业开发区 | 新开 | 36600 | 10000
| 漯河市 |  | 12 |  |  |  | 1476515 | 479000
1 | 漯河 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 调味面制品建设项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 12000 | 5000 | [8 empty] | 已开工
2 | 漯河 | 河南先达味美食品有限公司 | 年加工15000吨饼干、糖果生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 19560 | 7000 | [8 empty] | 已开工
3 | 漯河 | 华润新能源（临颍）有限公司 | 华润电力临颍县二期90MW风电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 临颍县繁城镇、大郭乡、杜曲镇 | 新开 | 58555 | 12000 | [8 empty] | 已立项
4 | 漯河 | 宏全食品包装（漯河）有限公司 | 宏全食品包装（漯河）有限公司宏全怡宝引用纯净水中部生产基地项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 100000 | 30000 | [8 empty] | 已开工
5 | 漯河 | 河南福贞金属包装有限公司 | 两片式铝罐建设项目 | 制造业-金属制品业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 已开工
6 | 漯河市 | 巧巧（漯河）食品有限公司 | 年产50000吨膨化产品生产项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 53800 | 10000 | [8 empty] | 该项目租用约2万平方米标准厂房。主要生产数码彩屏、家用电器显示屏、新能源汽车中控板等产品。年产值5亿元，目前试运营。
7 | 漯河市 | 河南先达味美食品有限公司 | 先达味美年产干吃面5000吨、膨化食品10000吨项目 | 制造业-食品制造业 | 临颍经济技术开发区 | 续建 | 42600 | 10000 | [8 empty] | 前期手续已完成
8 | 漯河市 | 漯河诚汇新材料有限公司 | 新型高阻隔食品包装材料项目 | 制造业-橡胶和塑料制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 10000 | 35000 | [8 empty] | 项目已备案
9 | 漯河市 | 河南倩倩新材料有限公司 | 纳米新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 50000 | 10000 | [8 empty] | 项目已备案
10 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 协鑫低碳光伏产业示范园区项目 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 60000 | 30000 | [8 empty] | 项目已备案
11 | 漯河市 | 河南协鑫光伏科技有限公司 | 漯河经济技术开发区南京微原石墨烯新材料生产项目 | 制造业-非金属矿物制品业 | 漯河经济技术开发区 | 新开 | 20000 | 10000
12 | 漯河市 | 漯河双汇发展有限公司 | 双汇第三工业园（研发中心、污水处理、万吨立体冷库、中央厨房、中华菜肴等） | 制造业-食品制造业 | 漯河召陵区先进制造业开发区 | 新开 | 1000000 | 300000
| 三门峡市 |  | 9 |  |  |  | 421500 | 196500
1 | 三门峡市 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 种分母液回收镓资源综合利用项目 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 渑池县先进制造业开发区 | 新开 | 13000 | 13000
2 | 三门峡市 | 灵宝宝鑫电子科技有限公司 | 宝鑫电子年产2万吨高频低阻抗铜箔项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 灵宝市先进制造业开发区 | 新开 | 140000 | 50000
3 | 三门峡市 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 华鑫铜箔绿色节能改造提升项目 | 制造业-有色金属冶炼及压延加工业 | 灵宝市先进制造业开发区 | 新开 | 35000 | 17000
4 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐汽车卸煤沟全封闭改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 14500 | 14500
5 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐节能环保供汽改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 14000 | 14000
6 | 三门峡市 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐三门峡发电有限责任公司智能化改造项目 | 电力、热力生产和供应业 | 三门峡高新技术产业开发区 | 新开 | 15000 | 15000
7 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 三门峡经济开发区卫士药业（三门峡）有限公司年产3000吨白藜芦醇项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 50000 | 15000
8 | 三门峡市 | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 三门峡赛诺维制药有限公司异地技改项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 90000 | 28000
9 | 三门峡市 | 卫士药业(三门峡)有限公司 | 德国卫士药业（三门峡）研发生产基地项目 | 制造业-医药制造业 | 三门峡经济开发区 | 续建 | 50000 | 30000
| 商丘市 |  | 17 |  |  |  | 2323660 | 973710
1 | 商丘市 | 中电商丘热电有限公司 | 中电商丘热电公司梁园区 独立共享储能（100MW/200MWh）建设项目 | 电力、热力生产和供应业 | 商丘市高新技术产业开发区 | 新开 | 50000 | 20000 | [8 empty] | 土地征收电网接入
2 | 商丘市 | 郑州丹尼斯百有限货公司 | 郑州丹尼斯凯旋路店二期建设项目 | 批发和零售业 | 梁园区 | 续建并竣工 | 55000 | 50000 | [8 empty] | 基础已做好
3 | 商丘市 | 商丘新奥燃气有限公司 | 商丘新奥燃气公司清凉寺大道高压燃气管道建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 睢阳区 | 新开 | 1710 | 1710
4 | 商丘市 | 香港庄康实业有限公司 | 河南庄康跨境电商产业园建设项目 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 商丘经济技术开发区 | 新开 | 210000 | 50000 | [8 empty] | 选址完毕，申请建设
5 | 商丘市 | 中粮家佳康（河南）有限公司 | 中粮家佳康年产20万头生猪自养育肥场续建项目 | 农林牧渔业 | 永城市 | 续建并竣工 | 30000 | 10000
6 | 商丘市 | 河南赛龙图生物科技有限公司 | 河南赛龙图生物发酵无水乙醇建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 永城经开区产业集聚区 | 新开 | 30000 | 15000
7 | 商丘市 | 志成控股集团（香港）有限公司 | 夏邑县电子产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 夏邑高新技术开发区 | 续建 | 300000 | 50000 | [8 empty] | 盘活老厂房，目前办公楼、宿舍楼主体完工，厂房主体施工
8 | 商丘市 | 华润电力新能源投资有限公司 | 华润电力夏邑100MW风电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 夏邑县 | 续建 | 51000 | 30000 | [8 empty] | 风机设备已招标完成
9 | 商丘市 | 夏邑县中电新能源开发有限公司 | 中电新能源公司整县屋顶分布式光伏发电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 夏邑县 | 新开 | 96950 | 30000 | [8 empty] | 国家能源局已将夏邑县列为整县屋顶分布式开发试点县，项目已在中国电力备案完成，取得中国电力下发的项目备案编码
10 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城二期200MW风电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 虞城县 | 新开 | 120000 | 3000 | [8 empty] | 项目可研报告已编制完成，各局委支持性意见已获取，项目已列入前期库，待列入建设库后开展用地、规划、招标等前期工作。
11 | 商丘市 | 华润风电（虞城）有限公司 | 华润电力虞城200MWh储能电站建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 虞城县 | 新开 | 40000 | 40000 | [8 empty] | 该项目可研报告已编制完成，所需申报的各局委支持性意见已取得，项目已由县、市发改委上报至省发改委。
12 | 商丘市 | 河南汉显光电有限公司 | 柘城县汉显光电科技公司年产30万平方液晶显示屏建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 柘城高新技术开发区 | 续建 | 200000 | 175000 | [8 empty] | 厂房已建成，正在装修
13 | 商丘市 | 中电投新农创科技有限公司 | 中电投新农创公司风力发电建设项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 柘城县 | 新开 | 78000 | 78000
14 | 商丘市 | 柘城县光电科技有限公司 | 柘城县光电产业园建设项目 | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 柘城高新技术开发区 | 新开 | 600000 | 300000
15 | 商丘市 | 河南恒宥农资有限公司 | 恒宥农资公司20000平方米仓储建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 宁陵县先进制造业开发区 | 新开 | 11000 | 11000 | [8 empty] | 已选址，正在办理前期开工手续
16 | 商丘市 | 商丘宏万盛科技有限公司 | 商丘宏万盛科技公司数控装备产业园建设项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 睢县先进制造业开发区 | 新开 | 200000 | 100000
17 | 商丘市 | 商丘苏电仓储物流有限公司 | 商丘苏电公司韵达民权产业园建设项目 | 交通运输仓储和邮政业 | 民权高新技术产业开发区 | 新开 | 250000 | 10000
| 周口市 |  | 16 |  |  |  | 2072926.78 | 529750
1 | 周口市 | 富联科技（周口）有限公司 | 富士康周口科技工业园二期（智能终端产品结构件） | 制造业-计算机通信和电子设备制造业 | 周口高新技术产业开发区 | 续建 | 300000 | 100000
2 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 奉母镇、迟营镇、化营镇、西夏镇、西华县农场商品及养殖项目 | 农林牧渔业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 26750 | 26750
3 | 周口市 | 西华双汇禽业有限公司 | 西华双汇禽业有限公司年产80万吨饲料厂项目 | 制造业-农副食品加工业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 19000 | 12000
4 | 周口市 | 西华双汇食品有限公司 | 西华双汇食品有限公司年产3万吨调理熟食项目 | 制造业-食品制造业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 8000 | 3000
5 | 周口市 | 河南佰食特食品有限公司 | 河南佰食特食品有限公司年产3000吨热狗项目 | 制造业-食品制造业 | 西华经济技术开发区 | 续建 | 150000 | 50000
6 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县餐厨垃圾处理项目（日处理餐厨垃圾100t/d) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 续建 | 11676.78 | 3000
7 | 周口市 | 光大环保能源(沈丘）有限公司 | 沈丘县生活垃圾发电项目（日处理餐厨垃圾1200t) | 制造业-废弃资源综合利用业 | 沈丘县先进制造业开发区 | 续建 | 61500 | 26000
8 | 周口市 | 凯南麦特（香港）有限公司 | 凯南麦特机械制造项目（年生产能力达100万只截齿及1万吨钎钢钎具） | 制造业-专用设备制造业 | 商水经济技术开发区 | 续建 | 11000 | 5000
9 | 周口市 | 河南锦胜纺织有限公司 | 河南锦胜纺织年产1万吨高支纱建设项目 | 制造业-纺织业 | 商水经济技术开发区 | 续建 | 50000 | 12000
10 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 周口港口综合物流园区热电联产项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 120000 | 42000
11 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年产200万吨玉米精深加工项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 200000 | 50000
12 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 丰厨（周口）食品有限公司日加工12万份的学生营养餐、3万份冷链便当和预制菜、净菜等系列央厨产品等中央厨房项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 40000 | 20000
13 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海（周口）粮油工业有限公司年加工140万吨大豆项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 128600 | 50000
14 | 周口市 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司 | 益海嘉里（周口）生物科技有限公司年加工20万吨玉米胚芽项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 18300 | 10000
15 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口食品产业园(大豆蛋白，油脂精炼、中小包装油灌装、磷脂油、膨化大豆；玉米淀粉、麦芽糖、糖浆、玉米胚芽油、聚乳酸；小麦加工和水稻加工等） | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 893100 | 100000
16 | 周口市 | 益海周口粮油工业有限公司 | 益海周口粮油工业有限公司年加工3万吨特油项目 | 制造业-食品制造业 | 周口临港开发区 | 续建 | 35000 | 20000
| 驻马店市 |  | 9 |  |  |  | 730890 | 324000
1 | 驻马店 | 河南立诺制药有限公司 | 年产1400T头孢医药中间体及头孢原料药项目（二期） | 制造业-医药制造业 | 驻马店高新技术产业开发区 | 新开 | 53000 | 45000
2 | 驻马店 | 宝益禾（河南）生物科技有限公司 | 年产30万吨生物菌剂系列产品 | 制造业-医药制造业 | 驻马店高新技术产业开发区 | 续建 | 35000 | 10000
3 | 驻马店 | 河南金玉锋生物科技有限公司 （香港） | 金玉锋生物科技有限公司大健康产业园 | 制造业-医药制造业 | 驻马店经济技术开发区 | 续建 | 460000 | 200000 | [8 empty] | 新开维生素、赖氨酸等生产线。糖醇项目：土建已完成93%；非标罐制作完成100%，设备管道安装已完成89%，其他生产线项目正在按照工程计划同步推进。
4 | 驻马店 | 驻马店和擎木业有限公司 | 年产10万套儿童智能家居项目 | 制造业-家具制造 | 汝南县先进制造业开发区 | 续建 | 20000 | 7000 | [8 empty] | 准备基础开挖
5 | 驻马店 | 因妥尔（驻马店）电气有限公司 | 年产两万台高端服务器机箱机柜生产项目（新开标准化厂房8000平米，主要生产网络机柜、高端服务器机柜、操作台、电力柜、通讯柜等产品） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 西平县先进制造业开发区 | 续建 | 30000 | 10000
6 | 驻马店 | 驻马店市博瑞通置业有限公司 | 农产品交易中心、仓储、冷链、物流、农副产品集散中心 | 交通运输仓储和邮政业 | 正阳县先进制造业开发区 | 续建 | 50000 | 15000 | [8 empty] | 项目一期商铺已全部完成达到交付使用标准
7 | 驻马店 | 正阳县宏腾服饰有限公司 | 年产100万件运动系列服装生产项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 正阳县先进制造业开发区 | 续建 | 13000 | 13000 | [8 empty] | 该项目租赁厂房约3000平方米，生产制造针织、梭织、工作服、校服、棉衣等运动系列服装
8 | 驻马店 | 确山县国联农业发展有限公司 | 农产品种植加工项目 | 农林牧渔业 | 确山县先进制造业开发区 | 新开 | 8000 | 4000 | [8 empty] | 正在进行厂房建设
9 | 驻马店 | 中仁药业集团（河南）有限公司 | 年产10万箱生物医药、保健品、化妆品等项目 | 制造业-医药制造业 | 新蔡县先进制造业开发区 | 续建 | 61890 | 20000 | [8 empty] | 1#综合厂房竣工、完成设备安装、试生产，2#厂房钢构外件已完成，其它厂房已完成基础，办公楼主体结构完成、进行二次结构施工
| 南阳市 |  | 11 |  |  |  | 715821 | 241000
1 | 南阳市 | 南阳淅减汽车减振器有限公司 | 中意车辆底盘悬架及其部件研发及产业化（一期工程新开20000平米的联合厂房和相应的辅助设施用房，购置水平和垂直CNC机床等加工流程单元、感应淬火单元等设备100余台/套，开展车辆底盘悬架及其部件的研发及产业化。二期工程在现有基础上进行扩建） | 制造业-汽车制造业 | 淅川县先进制造业开发区 | 续建 | 100000 | 4000
2 | 南阳市 | 华润风电（新野）有限公司 | 华润卧龙电化学储能电站项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新野县歪子镇 | 新开 | 102000 | 20000
3 | 南阳市 | 桦阳电子（河南）有限公司 | 年产2000万条电脑连接线项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 方城县先进制造业开发区 | 新开 | 11000 | 4000
4 | 南阳市 | 南阳希恩凯新材料有限公司 | 南阳希恩凯新材料有限公司年产150万双户外运动装备建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 方城县先进制造业开发区 | 续建 | 15000 | 5000
5 | 南阳市 | 正大食品（南阳）有限公司 | 社旗县正大肉食年3000万只肉鸡深加工项目（总建筑面积6万平方米，建设年分割3000万只肉鸡加工及熟食生产线、冷链仓储物流设施等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 续建 | 150000 | 50000
6 | 南阳市 | 惠济堂集团（国际）有限公司 | 社旗县茸济堂保健品生产项目（产品主要包括保健食品、消毒用品、化妆品等） | 制造业-食品制造业 | 社旗县先进制造业开发区 | 新开并投产 | 5000 | 5000
7 | 南阳市 | 丰能仓储（南阳）有限公司 | 丰树南阳现代物流园项目 | 交通运输、仓储和邮政业 | 南阳市新能源产业集聚区 | 续建 | 70000 | 20000
8 | 南阳市 | 华润新能源（邓州）有限公司 | 华润10万千瓦风电项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 邓州桑庄镇 | 续建并投产 | 60821 | 47000
9 | 南阳市 | 南阳一水滴光学有限公司 | 年产700万片非球面光学玻璃镜片项目 | 制造业-电气机械及器材制造业 | 南阳高新技术产业开发区 | 新开 | 2000 | 1000
10 | 南阳市 | 立邦新型材料（河南）有限公司 | 南召县立邦新型环保建筑材料中原区域生产基地建设项目 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 | 南召县先进制造业开发区 | 续建 | 120000 | 75000
11 | 南阳市 | 华润新能源（唐河）有限公司 | 华润电力唐河县200MW光伏项目 | 电力、燃气生产和供应业 | 唐河县 | 新开 | 80000 | 10000
| 信阳市 |  | 6 |  |  |  | 117000 | 46000
1 | 信阳市 | 信阳霁兆农业科技有限公司 | 单品果蔬种植基地项目（一期流转土地1500亩，二期流转土地2000亩，主要建设蜜瓜园、西红柿小镇及出口蔬菜种植基地） | 农林牧渔业 | 光山县 | 续建并投产 | 20000 | 5000 | [8 empty] | 土地流转已完成，正在建设单品果蔬种植基地。
2 | 信阳市 | 信阳市利佳服饰有限公司 | 年产100万件牛仔服装 | 制造业-纺织服装服饰业 | 光山县先进制造业开发区 | 续建并投产 | 10000 | 2000 | [8 empty] | 已竣工投产，按计划生产、销售牛仔服装。
3 | 信阳市 | 淮滨县一发纺织科技有限公司 | 淮滨县一发纺织科技有限公司新开年产90万件针织类毛衫生产线建设项目 | 制造业-纺织服装服饰业 | 淮滨县先进制造业开发区 | 续建 | 21500 | 13000 | [8 empty] | 厂房基础开挖
4 | 信阳市 | 信阳圆创磁电科技有限公司 | 磁感无线充电永磁组项目（产品方案包括磁性材料、背极式/驻极体麦克风音头、动圈式/电容式麦克风的生产和研发） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 信阳市产业集聚区 | 续建并投产 | 5500 | 2000 | [8 empty] | 暂未开工
5 | 信阳市 | 广昱鞋材配套生产项目（广昱二期） | 新开运动鞋大底生产线，新增产能500万双/年 | 制造业-皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 潢川经济开发区 | 续建 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 暂未开工
6 | 信阳市 | 创科纺织科技（河南）有限公司 | 创科服装科技产业园项目（设计产能年产成衣1500万件、服装印花片1500万片） | 制造业-纺织服装服饰业 | 息县先进制造业开发区 | 续建 | 50000 | 14000 | [8 empty] | 已投产印花生产线、绣花生产线、8条服装智能吊挂生产线，正在进行宿舍楼等工程施工
| 济源示范区 |  | 2 |  |  |  | 471900 | 204000
1 | 济源 | 富联科技(济源)有限公司 | 5G手机零组件智能化加工项目 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 济源高新技术产业开发区 | 续建 | 400000 | 200000 | [8 empty] | 进出口加工贸易产业园A区厂房钢结构正在安装；高新电子产业园基础浇筑完成，开始吊装钢结构；进出口加工贸易产业园B区正在修改设计方案。
2 | 济源 | 河南豫光锌业有限公司 | 含锌二次资源综合利用工程 | 制造业-废弃资源综合利用业 | 济源经济技术开发区 | 续建 | 71900 | 4000 | [8 empty] | 场平、主要设备订货、熔铸等车间厂房建设